INFORME EJECUTIVO

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CISA

EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO

CON LA CONTRALORÍA GENERAL  DE LA REPÚBLICA

(Directiva Presidencial 08 de 2003))

| Corte | 30 de Septiembre de 2010 |
| --- | --- |
| Fecha del Comité | 26 de Octubre de 2010 |

El Auditor Interno de CISA inició su informe de evaluación, seguimiento y cumplimiento del Plan de Mejoramiento vigente con la presentación de los antecedentes del Plan; posteriormente indicó que la Entidad está ejecutando las acciones de mejoramiento y metas resultantes de las Auditorías Modalidad Regular para las vigencias 2008 y 2009.

Asimismo indicó, que de la Auditoría Modalidad Regular para la vigencia 2008 sólo se encuentra en ejecución una (1) meta, la cual tiene vencimiento en noviembre de 2010 y que de la Auditoría Modalidad Regular para la vigencia 2009, se encuentran en ejecución 22 metas de las 26 suscritas con la Contraloría General de la Republica.

En consideración a lo anterior, se informó al Comité que el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República presentó un cumplimiento del 100% y un avance del 17.55%, con corte a 30 de septiembre de 2010.

Igualmente el Auditor Interno, informó al Comité cuales son las metas que vencen durante el cuarto trimestre de 2010, las cuales se detallanron de la siguiente manera:

Metas con vencimiento durante el cuarto trimestre de 2010

| VICEPRESIDENCIA | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS | FECHA LÍMITE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMERCIAL | Revisar los supuestos de presupuestación del año, si el presupuesto no se está cumpliendo, fecha en la cual se somete a Junta Directiva dicha revisión, si hay lugar a ella. | Un Documento con los supuestos de presupuestación del año, si el presupuesto no se está cumpliendo, fecha en la cual se somete a Junta Directiva dicha revisión, si hay lugar a ella. | 0% | 31-Oct-10 |
| ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Informe de análisis y depuración de la gestión realizadas sobre las diferencias de los saldos recíprocos reportados por la CGN | 4 informes del análisis y depuraciones realizados | 50% | 31-NOV-2010 |
| PLANEACIÓN | Implementar la metodología para la ponderación de las metas al plan estratégico. | Implementar la metodología para la ponderación de las metas al plan estratégico. Manual Actualizado | 0% | 31-Dic-10 |
| COMERCIAL | Realizar una medición que permita conocer el posicionamiento que tiene la compañía en el mercado objetivo de éste. | Documento de medición del posicionamiento de CISA | 0% | 31-Dic-10 |
| OPERACIÓN DE ACTIVOS | Activar alertas en la aplicación que permitan a la Gerencia Técnica realizar control y modificación de circular normativa 31. | Implementación de alertas en el aplicativo y modificación de la circular normativa 31. | 50% | 31-Dic-10 |

| VICEPRESIDENCIA | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS | FECHA LÍMITE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERACIÓN DE ACTIVOS | Definir como la fuente de información oficial la que reposa en los estados financieros y los registros contables | Circular Normativa 66 actualizada con la política de entrega de información a los Entes de Control | 0% | 31-Dic-10 |
| ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA | Revisión del 100% de los contratos vigentes celebrados antes del 2009 y su correspondiente ajuste para alinear el cobro que se realiza del Impuesto de Timbre. | Acta de cumplimiento de la revisión del 100% de los contratos vigentes celebrados antes del 2009 y su correspondiente ajuste para alinear el cobro que se realiza del Impuesto de Timbre. | 50% | 31-Dic-10 |
| ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Realizar campañas de sensibilización para los funcionarios. | Realizar tres campañas de sensibilización para los funcionarios. | 0% | 31-Dic-10 |
|  | Tablas de retención ajustadas y circular modificada. | Revisión de las tablas de retención y Circular modificada | 0% | 31-Dic-10 |
|  | Revisar el procedimiento de Caja menor e Implementar el aplicativo GESCAM. | Procedimiento revisado y aplicativo implementado | 0% | 31-Dic-10 |
|  | Solicitar al avaluador incluir en los nuevos avalúos de los bienes inmuebles dedicados al funcionamiento de la compañía, el valor comercial del terreno y el valor comercial de la edificación de manera individual. | Registro del valor contable de las sedes discriminado en terrenos y edificaciones según avalúos obtenidos. | 0% | 31-Dic-10 |
|  | Detallar en el informe de depreciación sobre Propiedad, Planta y Equipo cada uno de los activos con su respectivo cálculo de la depreciación correspondiente. | Cinco Informes mensuales de depreciación de propiedad, planta y equipo | 40% | 31-Dic-10 |
|  |  | Circular Normativa 66 actualizada con el procedimiento de depreciaciones | 0% | 31-Dic-10 |

GLORIA MEJÍA BUCHELI

Representante Legal Suplente

Central de Inversiones S.A.

| Oficina Produc:NE: | 1010 |
| --- | --- |
| Serie, o, Subserie: | 2502 |
| Nombre e Identif. Exp: | Seguimiento plan de Mejoramiento |
| Área que Entrega: | Auditoría Interna |
| Resp. Entrega: | Auditoría Interna |