## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 174
| Fecha | 2013-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | Solicitud a las entidades para el saneamiento de Inmuebles La Central de Inversiones SA CISA no cumple con lo dispuesto en el Artículo 9 del Decreto Reglamentario 4054 de 2011 "Acto Administrativo de Transferencia" | Por cuanto se evidenció que los inmuebles identificados con ID 17442, 17326 y 17095 presentan condición resolutoria registrada, razón por la cual los inmuebles no debían haberse transferido a CISA, así mismo, el inmueble identificado con el ID 17223 presenta condiciones resolutorias canceladas, pero no registradas por la entidad originadora. | Implementar normativa interna sobre el trámite de transferencias de inmuebles a título gratuito a CISA, estableciendo plazos para análisis y acciones pertinentes, para solicitar el saneamiento o rechazo de la resolución. | Publicación del Instructivo en el que se indique el procedimiento para el alistamiento administrativo, técnico y jurídico de los inmuebles recibidos por CISA a título gratuito. | Elaboración y publicación del Instructivo | 1 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 13 | 1 | Se publicó el día 27 de junio de 2013, la actualización del memorando circular 033, en donde se observa el procedimiento para el alistamiento administrativo, técnico y jurídico de los inmuebles recibidos por CISA a título gratuito. (fuente: Gerencia Jurídica Asuntos Inmobiliarios)
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | Inmuebles con problemas de linderos: Dentro de la política de la entidad no se encuentra definido el procedimiento a seguir en el caso de los inmuebles cedidos a CISA a título gratuito con problemas en la identificación de áreas y linderos | Toda vez que en la circula normativa - CN N°70 se indica el procedimiento para incluir estas situaciones en el aplicativo de administración, pero no se precisa procedimiento para sanear este tipo de situaciones | Modificar la circular normativa N°70 incluyendo el procedimiento para la corrección de áreas y linderos | Publicación de la modificación en la que se indique el procedimiento para la corrección de áreas y linderos. | Modificación de circular normativa. | 1 | 2013-04-01 | 2013-05-31 | 9 | 1 | Se creó el procedimiento 6.2 "Procedimiento para el alistamiento de inmuebles provenientes de transferencias gratuitas" en la CN 70, publicado el 31 de mayo de 2013. (fuente: Gerencia Técnica de Inmuebles)
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201100 | Pago de impuestos y valorizaciones en inmuebles donde CISA es propietario minoritario: Los bienes que se relacionan a continuación presentan deudas, generalmente de impuesto predial y de valorización, situación que va en contravía al numeral 5.7.1 de la circular normativa N° 70. | Debido a que, para los proindivisos minoritarios CISA no puede adelantar el pago correspondiente a su porcentaje, por cuanto la normatividad tributaria municipal establece que el pago en caso de comunidades, no puede realizarse por parte de cada comunero con la participación que ostente en la propiedad. | Modificar la política de administración de proindivisos incluida en la circular normativa N° 70 | Publicación de la política adoptada para el pago de impuestos predial y/o contribución de valorización en proindivisos en donde CISA es comunero minoritario | Modificación de circular normativa. | 1 | 2013-04-01 | 2013-07-30 | 17 | 1 | 100% cumplimiento publicación actualización CN 70, anexo 1, 2 junio 28 de 2013
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | Avalúos de bienes inmuebles: De acuerdo a la información reportada tanto en el aplicativo Olympus, como en las carpetas de los inmuebles objeto de administración por parte de CISA, se pudo establecer que los bienes que se relacionan en la tabla siguiente no cuentan con el avalúo para los inmuebles, o el modelo de valoración y de comercialización para el caso de las zonas francas. | Esta situación se genera porque en algunos casos el bien no ha sido recibido físicamente. En otros presentan diferencias en sus áreas o no se tiene claridad sobre los conceptos de usos y normatividad urbanística, entre otras | Modificar la circular N° 31 en la que se establezcan los requisitos a cumplir para solicitar el avalúo de inmuebles transferidos a CISA a título gratuito | Publicación de la actualización de la circular en la que se indiquen los requisitos para solicitar avalúos de inmuebles recibidos a título gratuito por CISA | Modificación de circular normativa. | 1 | 2013-04-01 | 2013-07-31 | 17 | 1 | Se realizó publicación de la Modificación de circular normativa. (fuente: Vicepresidente Comercial)
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | Bienes ocupados o invadidos en el desarrollo de actividades tendientes al saneamiento de bienes que se encuentran invadidos u ocupados, tal como lo establece el No. 5.1, saneamiento jurídico de la CN No. 85. En algunos casos no ha sido efectiva. La situación anterior limita la comercialización de los inmuebles relacionados en el cuadro No. 18 generando carga administ y financiera. | Por cuanto la Entidad considera que los inmuebles que se encuentran invadidos u ocupados no impiden que el inmueble se comercialice | Cisa incluirá en su normativa una política que incorpore la realización de un análisis costo beneficio y viabilidad de éxito, sobre los inmuebles que se reciben invadidos. | Modificación de la normatividad de CISA, donde se incluya el análisis costo beneficio y la viabilidad de éxito. | Modificación de la normatividad | 1 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 13 | 1 | Conforme a la remision del Plan de Mejoramiento para inmuebles invadidos y proindivisos enviado por Cisa a la Contraloria, se modificaron las politicas y procedimientos para el saneamiento de activos en la circular 85, cuya modificacion fue publicada el 27 de junio de 2013. Numeral 5.1.3.7 “Proceso Divisorio”. (fuente: Gerencia Jurídica Asuntos Inmobiliarios)
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | Bienes no saneados: De acuerdo con lo establecido en el art. 26 de la Ley 1420 de 2010 y el art. 238 de la Ley 1450 de 2011, los inmuebles deberán transferirse a CISA saneados, en algunos casos no fueron transferidos a CISA en las condiciones que pide la normatividad. Lo que conlleva a deficiencias en el cumplimiento de la normatividad de quien transfiere como de CISA al recibir . | Por cuanto se evidenció que existe incertidumbre tanto en la legalización de título como si se encuentran catalogados como de uso o espacio público | Implementar normativa interna sobre el trámite de transferencias de inmuebles a título gratuito a CISA, estableciendo plazos para análisis y acciones pertinentes, para solicitar el saneamiento o rechazo de la resolución | Publicación del Instructivo en el que se indique el procedimiento para el alistamiento administrativo, técnico y jurídico de los inmuebles recibidos por CISA a título gratuito | Elaboración y publicación del Instructivo | 1 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 13 | 1 | Se publicó el día 27 de junio de 2013, la actualización del memorando circular 033, en donde se observa el procedimiento para el alistamiento administrativo, técnico y jurídico de los inmuebles recibidos por CISA a título gratuito. (fuente: Gerencia Técnica de Inmuebles)
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | Acta de recibo del bien: De acuerdo con el numeral 5 de la circular normativa N° 70 se deberá diligenciar para cada recepción un acta, la cual llevará el visto bueno del coordinador de gestión de activos y contener de manera clara el nombre y la firma de las personas que realizaron el proceso de recibo autorizadas por las dos partes | Esta situación se presenta porque en algunos casos el bien no ha sido recibo físicamente o las actas no fueron anexadas a las carpetas de los inmuebles | Modificar circular N° 70 recibo de inmuebles | Publicación de la actualización de la circular 70, en la que se indiquen los requisitos que debe exigir el funcionario de CISA al momento de la recepción de los inmuebles. | Modificación de la normatividad | 1 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 13 | 1 | Modificación de la CN 70, en el anexo No 1 "acta de recibo físico de Inmuebes con construcción" y anexo No 2 "Acta de recibo físico de lotes", igualmente se creó el anexo No 26 "Formato de autorización de la entidad originadora del funcionario que entrega el inmueble transferido a CISA". publicación del 30 de abril de 2013. (fuente: Gerencia Técnica de Inmuebles)
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | Bienes sin información general: La normatividad interna de la entidad plantea que para los bienes recibidos a título gratuito la coordinación de gestión de activos debe crear una carpeta del inmueble, que deberá contener el acto administrativo de transferencia gratuita del predio y la matrícula inmobiliaria en la cual se registra la transferencia del predio a nombre de CISA | Toda vez que en algunos casos se solicitó la revocatoria del acto administrativo de transferencia o no se ha realizado la entrega física y documental del bien | Modificar circular N° 70 e incluir auditorías documentales | Publicación de la actualización en la que se incluya un control que permita validar el cumplimiento de los coordinadores de gestión frente a la creación de carpetas de los inmuebles transferidos a CISA y de la incorporación de los documentos a entregar por parte de las entidades originadoras. | Modificación de la normatividad | 1 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 13 | 1 | Se incluyó el capítulo VII "Auditorías a la información administrativa y técnica en las carpetas de inmuebles y en el aplicativo de apoyo" CN 70. publicación del 31 de mayo de 2013. (fuente: Gerencia Técnica de Inmuebles)
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1804001 | Revelación de operaciones: A 30 de junio de 2012, los estados contables de la DIAN, Par- Inurbe y MinAgricultura, no revelan las venta por valor de $4.729 millones de los bienes vendidos por CISA, lo que sobrestima, en las entidades que transfirieron las cuentas del Activo en $4.357 millones y subestiman en las mismas entidades, los ingresos en $372 millones. | Debido a deficiencias en el flujo de la información entre el Colector de Activos y las entidades que transfieren a CISA, bienes inmuebles para su comercialización o asignación en cumplimiento de las Leyes 1420 de 2010 y 1450 de 2011 | CISA generó comunicaciónes con fecha 15/03/2013 a las Entidades que transfirieron bienes. informando los inmuebles que al 28/02/2013 habían sido comercializados Detallando valor de venta y matricula inmobiliaria para que sean descargardos de sus EE FF como indica la Res. 453 de agt 30 de 2012 de la CGN. Adicionalmente, se realizarán envios mensuales iniciando con marzo de 2013. | Envío de las comunicaciones a las entidades originadoras de acuerdo con la periodicidad definida. | Número de comunicaciones enviadas frente al número de ventas realizadas. | 100% | 2013-04-01 | 2014-04-30 | 52 | 0 | No se puede determinar un avance a la meta fijada, pues se desconoce el número de inmuebles a vender hasta la fecha fijada para terminación de la actividades y sobre los cuales se debe emitir comunicación a la entidad originadora. Así mismo, no es posible determinar el número de inmuebles que recibirá Central de Inversiones a título gratuito en virtud de la Ley 1450 de 2011 para ser comercializados.
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | El 28 de junio de 2012, se giró a la Dirección del Tesoro Nacional la suma de $1.133 millones producto del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No 070-152204 del Ministerio de Agricultura que comercialmente se encontraba prometido en venta | Esto, debido a que el comprador canceló a CISA al inicio de la negociación el 100% del valor pactado como venta | Aplicar lo dispuesto en la ley 1450 de 2011, respecto al giro de recursos de aquellos inmuebles vendidos. | Giros de inmuebles vendidos | No de inmuebles girados / No de inmuebles escriturados | 1 | 2013-04-01 | 2014-04-30 | 52 | 0 | No se puede determinar un avance a la meta fijada, pues se desconoce el número de inmuebles a vender hasta la fecha fijada para terminación de la actividades.
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | Enajenación de Bienes Inmuebles de Pat Autónomos, CISA, con comp. de giro No 1209607-00353 del 28/06/2012, transfirió a la DTN la suma de $70 mill producto de la venta del inm registrado con mat inm 190-73856, siendo correcto transferir los recursos al PAR INURBE como lo describe el Dec 4054 de 2011 en su art 18 "producto de la enajenación de bienes inmuebles de patrimonios autónomos" | Situación que se originó en una inconsistencia en la cuenta asignada y reportada por el área contable de CISA para el giro de los recursos producto de la comercialización de los bienes provenientes del PAR INURBE | Modificar la Circular Normativa Interna No. 66 para formalizar y mantener el control dual. En razón a las acciones efectuadas por la compañía en el cobro de este dinero, el 5 de diciembre de 2012, le fueron reintegrados a CISA los recursos girados erradamente. | Publicación de la modificación | Circular modificada | 1 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 13 | 1 | Se adicionó el anexo 013-Instructivo Técnico de Inmuebles Recibidos a Título Gratuito Ley 1420 de 2010 y Ley 1450 de 2011, que explica el procedimiento para el registro de estos bienes, el procedimiento al momento de la venta y como se deben realizar los giros a la Dirección del Tesoro Nacional. En este último punto se especifica que se mantiene el control dual al momento del giro donde el analista contable prepara y esta información es validada por el jefe de contabilidad. Así mismo, se especifica que los valores recibidos por bienes vendidos provenientes de Patrimonios Autónomos, deben ser girados a estas entidades y no a la DTN. Publicado el 25 de junio de 2013. (fuente: Jefe de Contabilidad)
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | En la medida en que el período de comercialización se prolongue, el objetivo manifestado en el principio de costo de oportunidad se extingue para el Estado, toda vez que va a verse abocado a entrar en erogaciones que necesariamente deben ser nuevamente incluidas a título de descuento en el precio de referencia. | Situación que se materializa cuando las ofertas recibidas se realicen por valores ligeramente superiores al parámetro de medición, evento en el cual necesariamente la liquidez obtenida no será la esperada dentro del objetivo de dicho principio | Se implementará el procedimiento de actualización de parámetros de tiempo que permita dinamizar los "n" de comercialización de los inmuebles, para que sean actualizados con mayor frecuencia. | n de comercialización actualizados. | n de comercialización actualizado periódicamente con información estadística de CISA | 1 | 2013-04-01 | 2013-05-30 | 8 | 1 | Mediante Acta del 27 de mayo de 2013 del Comité de Presidencia, se presentó la actualización de los n de comercialización. La actualización de los N de comercialización se hará de forma trimestral. (fuente: Jefe de Valoración)
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | Se observó que el tiempo real transcurrido entre la obtención por parte de CISA del bien y la fecha del Comité mediante el cual se aprobó la oferta para vender el bien, fue significativamente menor que el determinado por la política como período esperado de venta y considerado en el modelo como el número de períodos a descontar, (n). Esta situación se observa en el cuadro 22. | Además, tomando todo el tiempo como lo indica CISA, seguramente se recogen aquellos que no son optimizados en estos procesos, como las demoras injustificadas en el saneamiento o ineficiencias en trabajos que implique el uso de tiempos adicionales, incluso por factores externos, como un paro judicial si el trámite es jurídico. | a) Se implementará el procedimiento de actualización de parámetros de tiempo que permita dinamizar los "n" de comercialización de los inmuebles, para que sean actualizados con mayor frecuencia, basado en un análisis estadístico de los históricos de comercialización de inmuebles por parte de CISA | Tiempos de comercialización actualizados en política comercial | Tiempos de Comercialización Actualizados con base en estadísticas de venta de inmuebles en CISA | 1 | 2013-04-01 | 2013-09-30 | 26 | 1 | Se ejecutó al 100% con la modificación de la Circular Normativa No 69 el 27 de septiembre de 2013, en la que se modificó el numeral 5.2.5 “Tiempo de comercialización”.
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | No obstante, al realizar el cálculo del valor presente de algunos inmuebles, usando los parámetros generales descritos en la citada instrucción, incluso considerando los gastos, en ciertos casos se presentaron diferencias significativas que no fue posible aclarar basados en dichos parámetros ni con el soporte del departamento de valoración | en la respuesta se consideran las causas de las diferencias, también la falta de un manual de usuario no permite tomar con precisión la variable como fue concebida para efectos del cálculo, salvo por el personal que de manera directa maneja la ficha, pues ni el mismo personal de valoración tenía clara las condiciones particulares de cada variable en la planilla de cálculo o ficha FAO | Incluir en la Circular Normativa 69 un instructivo para el diligenciamiento de la FAO, para mayor comprensión de los conceptos en ella utilizados | Circular Normativa 69 actualizada con documento FAO. | Documento Implementado | 1 | 2013-04-01 | 2013-09-30 | 26 | 1 | Se ejecutó al 100% con la modificación de la Circular Normativa No 69 el 27 de septiembre de 2013, en la que se incluyó el anexo No 56 “Instructivo para el diligenciamiento de la ficha de análisis de oferta”.
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO