## VIG Y EJ PRE NOVIEMBRE 2020
N° | VICEPRESIDENCIA | SUCURSAL | No. CONTRATO | NOMBRE CONTRATISTA | NIT/CC | DV | CLASE DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | APROBACIÓN GARANTIAS INICIALES | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) PROGRAMADO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) REAL | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO CON ADICIONES | VALOR CONTRATO MAS ADICIONES | PERSONA NATURAL O JURIDICA | VICEPRESIDENCIA | ÁREA | FUNCIONARIO
1 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 032-2017 | VALOR & ESTRATEGIA S.A.S. (ANTES FINANZAS E INVERSIONES ESTRATEGICAS S.A.S. - FINVESTCO) | 830132646 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de asesoría financiera para llevar a cabo las gestiones de valoración y presentación de la misma en las instancias que se requiera. | 2017-09-19 | 2017-11-09 | 2018-07-09 | 180000000 | 2017-09-25 | 90.61% | 90.61% | 64.93% | 64.93% | 2021-03-31 | 456675000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE VALORACION | MARTHA LUCIA MARTÍNEZ SANDOVAL
2 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 030-2019 | COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA. | 830078515 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a instalar de manera integral una solución de infraestructura virtual para la implementación de un esquema de Recuperación de Desastres DRP como servicios DRaaS para la plataforma X86 que será implementada en el Datacenter Tier IV de C&W en Tocancipa, lo anterior, será desarrollado con base al esquema de recuperación de información definido por la Entidad, de acuerdo con el alcance de los servicios acordado en este contrato y sus anexos. | 2019-07-29 | 2019-11-30 | 2020-11-29 | 159373884 | 2019-07-30 | 67% | 67% | 67% | 28% | 2021-05-31 | 252193884 | JURIDICA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO
3 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 039-2019 | OFIMARCAS S.A.S. | 800074912 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se compromete con CISA a prestar el servicio integral de impresión para CISA, el cual incluirá los siguientes componente: a) Entrega de una licencia de uso a perpetuidad de un software de impresión “PAPERCUTMF”, b) Venta de hasta ocho (8) impresoras multifuncionales bajo la modalidad bolsa de productos, y c) Mantenimiento y suministro de repuestos y consumibles de los equipos de impresión y escáner que actualmente están en el inventario de CISA. | 2019-10-18 | 2019-10-24 | 2020-10-23 | 112077441 | 2020-10-24 | 78% | 78% | 78% | 94% | 2021-03-05 | 112077441 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO
4 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 046-2019 | DOMINII SOFT SAS | 900414911 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a proveer una herramienta tecnológica que permita a CISA, entre otros aspectos, el uso de una licencia de software bajo la modalidad de SaaS (Software como Servicio) para la gestión y administración integral de la cartera de ISVIMED, ICETEX, FNG, Banco Agrario, FINAGRO y la nueva cartera que llegase adquirir CISA, permitiendo: i) liquidar créditos, ii) procesamiento y aplicación de pagos, iii) generación de extractos (Facturas), iv) generación de estados de deuda, v) procesamiento de cierres de cartera, vi) legalización de créditos, vii) trasmisión de datos, viii) generación de informes y ix) planes de amortización, etc. | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2020-11-04 | 200000000 | 2019-11-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020-11-04 | 200000000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA | DAVID ORLANDO GÓMEZ JIMENEZ
5 | VICEPRESIDENCIA DE NORMALIZACIÓN DE ACTIVOS | DIRECCIÓN GENERAL | 045-2011 | COMPUTEC S.A. | 860024151 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | DATACREDITO prestará sus servicios a EL SUSCRIPTOR mediante la entrega y reporte de información, a través de uno o más Productos, según se define en el Manual de Productos, diseñados para la evaluación y medición del registro crediticio, la identificación y ubicación de los actuales y potenciales clientes de EL SUSCRIPTOR, la verificación de la identidad de los mismos, servir de elemento para elaborar estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas y en general el procesamiento y análisis de información que permita a EL SUSCRIPTOR optimizar y ampliar su portafolio de servicios. | 2011-12-01 | 2011-12-06 | 2012-12-05 | 3905408 | 2011-12-06 | 98.63% | 98.63% | 67.87% | 67.87% | 05/12/2012 (PRORROGA AUTOMATICA) | 3905408 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
6 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 021-2014 | REDEBAN MULTICOLOR S.A. | 830070527 | 1 | COMODATO | REDEBAN MULTICOLOR se compromete a entregar a CISA un PUNTO PAGO a título de comodato precario o préstamo de uso gratuito, con el fin de que este sea utilizado por los empleados, clientes o visitantes de CISA para facilitarles la realización de las transacciones habilitadas en el módulo. El Punto Pago estará ubicado en: Calle 63 No. 11-09 Piso 2° de la ciudad de Bogotá | 2014-08-11 | 2014-08-11 | INDEFINIDO | 0 | N.A. | 0% | 0% | 0% | 0% | INDEFINIDO | 0 | JURIDICA | PRESIDENCIA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
7 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 029-2014 | MICROHARD S.A.S. | 800250721 | 6 | ARRENDAMIENTO | EL CONTRATISA se obliga con CISA a entregar a título de arrendamiento los equipos de cómputo relacionados más adelante, para asegurar la funcionalidad, interconectividad, interacción e interoperabilidad correcta con los programas existentes, así como con la infraestructura tecnológica instalada en CISA. | 2014-10-15 | 2014-11-01 | 2017-10-31 | 884124576 | 2014-10-17 | 84% | 84% | 84% | 75% | 2021-05-31 | 4550974576 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | SERGIO ANDRES MORENO ACEVEDO | SIRECI
8 | JURIDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 034-2014 | JAIME AUGUSTO LOMBANA VILLALBA | 79157086 |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales en derecho para: i) estructurar denuncia penal en contra del señor Sergio Mutis Caballero por los hechos que le han sido dados a conocer por parte de CISA, ii) representar judicialmente a CISA en el proceso penal que se inicie en virtud de la presentación de la denuncia formulada en contra del señor Sergio Mutis Caballero, el presente contrato incluye la representación en todas las etapas del respectivo proceso penal desde la presentación de la denuncia hasta la culminación del mismo, iii) representar los intereses en el proceso fiscal que surja a consecuencia de las actuaciones descritas anteriormente. | 2014-12-11 | 2014-12-24 | 2015-12-23 | 174000000 | 2014-12-24 | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 2020-12-31 | 174000000 | NATURAL | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | GERENCIA JURÍDICA DEL NEGOCIO | LILIANA ROCÍO GONZÁLEZ CUELLAR
9 | NEGOCIOS | SUCURSAL MEDELLÍN | 009-2016 | CONJUNTO COMERCIAL ALMACENTRO P.H. | 890931549 | 5 | ARRENDAMIENTO | Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR concede a EL ARRENDATARIO a título de arrendamiento el uso y goce del Local 100 ubicado en la Carrera 43A Nº 34-95 del Conjunto Comercial Almacentro P.H de la ciudad de Medellín y éste recibe a título de arrendamiento dicho bien, cuyos linderos generales y especiales se encuentran contenidos en la escritura pública No. 263 del 31 de enero de 2003 de la Notaría Séptima del Círculo de Medellín. Además del inmueble identificado anteriormente, EL ARRENDATARIO tendrá derecho al uso y goce sobre las zonas comunes del Conjunto Comercial Almacentro, correspondiente a diez (10) parqueaderos para vehículos y tres (3) parqueaderos para motos, sin ocasionar costo mensual adicional. | 2016-02-26 | 2016-04-02 | 2018-04-01 | 226075128 | N.A. | 77,8% | 77,8% | 71,8% | 71,8% | 2021-04-01 | 560448533 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA ANDINA (ANTES GERENCIA DE SUCURSAL MEDELLÍN) | NELSON ROBERTO AHUMADA REYES
10 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | SUCURSAL CALI | 007-2017 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE | 900.265.408 | 3 | ARRENDAMIENTO | Mediante la suscripción del presente contrato EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO y éste recibe a titutlo de arrendamiento, el uso y goce de la oficina No. 1103, ubicada en el Edificio Centro Financiero La Hermita PH, inmueble ubicado en la carrera 3 No. 12-40/52/60/64 y calle No. 3-10/18/22/36, cuyos linderos se encuentran transcritos en la escritura pública de venta No. 1268 del 01 de noviembre de 1996 de la Notaría dieciocho (18) de Cali. Con un área aproximada de 190.20 metros cuadrados. A este inmueble le corresponde la matricula inmobiliaria No. 370-573579 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali. | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2018-03-09 | 25561200 | N/A | 91.84% | 91.84% | 92.35% | 85.25% | 2021-03-09 | 113041452 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA PACÍFICO (ANTES GERENTE SUCURSAL CALI) | RAFAEL GUSTAVO MURCIA BORJA
11 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 007-2018 | PENSEMOS S.A. | 804002893 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar la instalación, mantenimiento y soporte de software Suite Visión Empresarial de hasta cincuenta (50) usuarios, autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2021-01-25 | 75660000 | 2018-01-26 | 89.5% | 89.5% | 89.5% | 87.3% | 2021-01-25 | 75660000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | GERENCIA DE PLANEACIÓN | JUAN FELIPE ROBLES
12 | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 011-2018 | GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA | 830089041 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios en materia de derecho para: i) estructurar denuncia penal en contra del señor Talel Casem Karawi, representante legal de la sociedad Inversiones y Representaciones Karawi Ltda., o contra quien sea pertinente, por los hechos que le han sido a conocer por parte de la Entidad y. ii) representar judicialmente a CISA en el proceso penal que se inicie en virtud de la presentación de la denuncia formulada en contra del señor Talel Casem Karawi o contra quien sea pertinente, asi como la representación de los intereses que como victima le correspondan a CISA, en todas la etapas del respectivo proceso. | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2019-06-21 | 71400000 | 2018-06-22 | 50% | 50% | 50% | 50% | 2021-06-21 | 71400000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GERENCIA JURÍDICA DEL NEGOCIO | LILIANA ROCÍO GONZÁLEZ CUELLAR
13 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 023-2018 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 900062917 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar el servicio de correspondencia en sus diferentes modalidades y a su vez a suministrar dos (2) mensajeros, un (1) motorizado y un (1) supervisor de correspondencia para el apoyo de la operación. | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2020-03-31 | 1510000000 | N/A | 72.73% | 72.73% | 26.72% | 26.72% | 2021-07-31 | 1510000000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
14 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 025-2018 | PINEDA & ASOCIADOS ADMINISTRADORES S. A. S. | 830080673 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de aseo, jardinería, levantamiento de escombros, tala y poda de árboles en los bienes inmuebles propios y administrados por CISA en desarrollo de su objeto social y localizados en la sucursal Cali, cuyos departamentos comprende Valle del Cauca, Cauca y Nariño. | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2019-12-20 | 63123189 | 2018-12-21 | 95.82% | 95.82% | 59.68% | 59.68% | 2020-12-31 | 105273673 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | i) GERENCIA ZONA PACÍFICO (ANTES GERENCIA SUCURSAL CALI) ii) GERENCIA DE INMUEBLES | i) RAFAEL GUSTAVO MURCIA ii) NUBIA CORREA
15 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 031-2018 | CIFIN S.A. | 900572445 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | OBJETO: En virtud del presente contrato se regula la relación entre CIFIN y CISA para el desarrollo del servicio de recepción, procesamiento y administración de datos. En desarrollo de este objeto CISA: 1) reportará a CIFIN la información originada en las relaciones con sus clientes; 2) Podrá hacer uso del servicio de consulta de la Información de titulares contenida en la base de datos de CIFIN; 3) Podrá acceder a los productos, servicios y herramientas adicionales que ofrece CIFIN, previo acuerdo expreso que constará en documento(s) separado(s), el cual hará parte integral del contrato y se regirá, en lo no previsto en el mismo, por lo previsto en el presente contrato. | 2018-12-28 | 2019-01-03 | PRORROGA AUTOMÁTICA | 199999897 | 2019-01-03 | 90.96% | 90.96% | 73.4% | 73.4% | PRORROGA AUTOMÁTICA | 199999897 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
16 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 005-2019 | ARACNIASTUDIOS LTDA. | 830123189 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se compromete con CISA a permitirle el uso de una plataforma tecnológica para realizar procesos de venta de bienes muebles, a través del mecanismo de subasta electrónica en línea de tipo ascendente por lotes o unidades. | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-12-31 | INDETERMINADO | 2019-01-10 | 96% | 96% | 92% | 92% | 2020-12-31 | INDETERMINADO | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE INMUEBLES | NUBIA ESPERANZA CORREA
17 | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | DIRECCIÓN GENERAL | 007-2019 | JOSE JAIRO TORRES BARRERA Y LUCY POVEDA DE TORRES | 17111574 28532787 |  | ARRENDAMIENTO | Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR concede a EL ARRENDATARIO a título de arrendamiento el uso y goce del Local No. 3 ubicado la Calle 62 No. 11-04 de la ciudad de Bogotá D. C., identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-692961, y a su vez, éste último pagará un canon de arrendamiento mensual. | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2020-01-24 | 19200000 | N/A | 92.63% | 92.63% | 93.72% | 93.72% | 2021-01-23 | 39129600 | NATURAL | GERENCIA DE RECURSOS | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO | SIRECI
18 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 008-2019 | AUGE PUBLICIDAD S. A. S. | 901079156 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios de impresión de todo material y piezas, en diferentes formatos, y compra de material pop y demás elementos impresos que se requiera como parte de la estrategia comercial y de mercadeo de la Entidad. | 2019-02-01 | 2019-02-06 | 2020-02-05 | 71400000 | 2019-02-06 | 100% | 96% | 100% | 85% | 2020-12-31 | 102274709 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | GERENCIA DE COMUNICACIONES | DIEGO LUIS GÓMEZ ROA
19 | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | DIRECCIÓN GENERAL | 009-2019 | ARCHIVOS PROCESOS Y TECNOLOGÍA S.A. ARPROTEC S.A. | 802023581 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga de manera autonóma e independiente a prestar sus servicios especializados en materia de Gestión Documental para CISA, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 594 de 2000 y los acuerdos Nos. 049 de 2000 y el 008 de 2014 del Archivo General de Nación, sin perjuicio de la aplicación de la normatividad vigente o aquella que apliquen en el futuro. Las actividades de Gestión Documental incluyen, en especial pero no taxativamente, las siguientes actividades: 1). Recepción, transporte, administración, custodia y almacenamiento de archivos, 2) actualización y aplicación de tablas de retención documental y tablas de valoración documental, 3) organización, digitalización y consultas. | 2019-02-12 | 2019-02-14 | 2020-02-13 | 1300000000 | 2019-02-12 | 71.63% | 71.63% | 57.62% | 57.62% | 2021-08-21 | 3861067882 | JURÍDICA | GERENCIA DE RECURSOS | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
20 | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | DIRECCIÓN GENERAL | 012-2019 | SUPERIOR GROUP S.A.S. | 901012705 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar a CISA, el servicio integral de aseo de los inmuebles propios y/o administrados por CISA en desarrollo de su objeto social, asignados a la sucursal Medellín, cuyos departamentos comprende: Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Norte del Valle del Cauca. | 2019-02-19 | 2019-02-25 | 2019-12-31 | 41000000 | 2019-02-25 | 95% | 95% | 54% | 54% | 2020-12-31 | 110292000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA PACÍFICO (ANTES GERENCIA SUCURSAL MEDELLÍN) GERENCIA DE PLANEACIÓN | DAVID ORLANDO GOMEZ JIMENEZ
21 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 015-2019 | FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S.A.S. | 800160958 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual deberá tener en consideración que CISA requiere que el actual Modelo de Valoración pueda emplear las siguientes actividades principales: 1. Revisar la metodología de valoración por características y la determinación de las variables que explican el recaudo. 2. Realizar un diagnóstico general del SCSC desarrollado internamente, determinar la viabilidad y realizar los ajustes que se requieran para convertirse en un modelo de valoración para la compra y venta de cartera. 3. Realizar el ajuste y mantenimiento al modelo de valoración. | 2019-03-01 | 2019-05-02 | 2020-03-01 | 89250000 | 2019-03-06 | 79.18% | 79.18% | 48.91% | 48.91% | 2021-05-01 | 136850000 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE VALORACIÓN | MARTHA LUCIA MARTINEZ SANDOVAL
22 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 016-2019 | ARCHIVOS PROCESOS Y TECNOLOGÍA S.A. ARPROTEC S.A. | 802023581 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a otorgar el licenciamientode uso y administración integral del software denominado SISTEMA DOZZIER, del cual es titular de los derechos patrimoniales, para la gestión de cartera coactiva bajo el modelo SaaS (Software como servicio). | 2019-03-04 | 2019-03-20 | 2021-03-19 | 68744179 | 2019-03-06 | 87.26% | 87.26% | 76.82% | 76.82% | 2021-03-19 | 68744179 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
23 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 026-2019 | GAUSSSOFT | 900066718 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA otorgar una la licencia de uso a perpetuidad (Manuales técnicos y operativos) de la solución tecnológica (software) GAUSSSOFT, para la administración, procesamiento y análisis del modelo de costos y de toda la información contable y presupuestal definidos por CISA. | 2019-06-21 | 2019-08-28 | 2020-08-27 | 215990950 | 2019-06-25 | 85% | 85% | 73% | 73% | 2021-02-27 | 215990950 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA FINANCIERA | NESTOR ANTONIO GRISALES RUIZ
24 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 032-2019 | PINEDA & ASOCIADOS ADMINISTRADORES S. A. S. | 830080673 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de operación logística, incluyendo la administración y el mantenimiento de los bienes y servicios comunes que comprende el inmueble denominado Antigua Zona Franca de Buenaventura, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 372-008624 de Buenaventura. | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 92820000 | 2019-08-01 | 94% | 94% | 94% | 94% | 2020-12-31 | 131495000 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS | NUBIA ESPERANZA CORREA
25 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 033-2019 | GARCÍA MELO BIENES RAÍCES | 800078599 | 7 | ARRENDAMIENTO | Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR concede a EL ARRENDATARIO a título de arrendamiento el uso y goce del Local No. 9 ubicado la Calle 62 No. 11-04 de la ciudad de Bogotá D. C., matricula inmobiliaria 50C-692967, y éste a su vez, éste último pagará un canon de arrendamiento mensual. | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 37200000 | N/A | 66.53% | 66.53% | 66.78% | 66.78% | 2021-07-31 | 72416000 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
26 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 034-2019 | IGAC-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 899999004 | 9 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | El Instituto Geográfico Agustín Codazzi se obliga con CISA a prestar el servicio de elaboración de avalúos comerciales en los inmuebles que CISA requiera a nivel nacional. | 2019-08-02 | 2019-08-22 | 2020-08-21 | 238000000 | N/A | 66% | 66% | 65% | 44% | 2021-08-21 | 238000000 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS | NUBIA ESPERANZA CORREA
27 | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 035-2019 | PARRA NIETO ABOGADOS S.A.S. | 900438181 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales para representar a la Entidad en la defensa de sus intereses, sustentando y llevando hasta su culminación el proceso arbitral promovido por la sociedad Compañía General de Inversiones S. A. S. - CGI, identificado con el número de radicado 116.670, controversia que cursa ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D. C. | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2020-08-14 | 77350000 | 2019-08-15 | 62.5% | 62.5% | 38.4% | 38.4% | 2021-08-14 | 77350000 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | GERENCIA LEGAL | GIOVANNY MARTIN NARANJO
28 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 040-2019 | SEGURIDAD NÁPOLES LTDA | 860523408 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de custodia, vigilancia y protección sin armas y/o con medios tecnológicos de los bienes inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes sitios del país y que son administrados desde la sucursal de Medellín, la cual comprende los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Norte del Valle del Cauca, incluida la sede administrativa de CISA ubicada en la Carrera 43 A N° 34-95 Local 100 Centro Comercial Almacentro– Medellín. | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2021-10-31 | 1278893442 | 2019-11-01 | 54% | 54% | 48% | 48% | 2021-10-31 | 1278893442 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GERENTE ZONA PACÍFICO (ANTES GERENTE SUCURSAL DE MEDELLÍN.) GERENTE DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DAVID ORLANDO GÓMEZ JIMÉNEZ NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA DIEGO ARMANDO BOTERO
29 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 041-2019 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de custodia, vigilancia y protección sin armas y/o con medios tecnológicos de los bienes inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes sitios del país y que son administrados desde la sucursal de Bogotá, la cual comprende a Bogotá D. C., incluida la sede administrativa, y oficinas de la dirección Generl de CISA, ubicadas en la calle 63 n° 11 - 09 de Bogotá, y los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, Santander de Sur, Santander del Norte, Tomila, Vaupés y Vichada. | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2021-10-31 | 3413558392 | 2019-11-01 | 53.5% | 53.5% | 55.4% | 55.4% | 2021-10-31 | 3413558392 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GERENCIA ZONA CENTRO (ANTES GERENTE SUCURSAL DE BOGOTÁ) GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS GERENCIA DE RECURSOS | YOLANDA VIVIESCAS VALDIVIESO NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA ADRIANA REYES PICO
30 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | SUCURSAL BARRANQUILLA | 042-2019 | INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA | 802006730 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de custodia, vigilancia y protección sin armas y/o con medios tecnológicos de los bienes inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes sitios del país y que son administrados desde la sucursal de Barranquilla, la cual los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés y Providencia, incluida la vigilancia de la Sede Administrativa de CISA ubicada en la Carrera 54 N° 68-196 Oficina 201 Edificio Prado Office Center – Barranquilla. | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2021-10-31 | 2126724686 | 2019-11-01 | 54.17% | 54.17% | 67.27% | 67.27% | 2021-10-31 | 2126724686 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GERENCIA ZONA CARIBE (ANTES GERENTE SUCURSAL DE BARRANQUILLA) GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | DAVID ORLANDO GÓMEZ JIMÉNEZ NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA JOSE DE JESUS ECHEVERRIA
31 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 043-2019 | ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA | 860051945 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de custodia, vigilancia y protección sin armas y/o con medios tecnológicos de los bienes inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes sitios del país y que son administrados desde la sucursal de Cali, la cual comprende los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, incluida la vigilancia de la Sede Administrativa de CISA ubicada en la Carrera 3 N° 12-40 Oficina 1103 Edificio Centro Financiero La Ermita. | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2021-10-31 | 1690575963 | 2019-11-01 | 55% | 55% | 54.86% | 42.71% | 2021-10-31 | 1690575963 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GERENCIA ZONA PACÍFICO (ANTES GERENTE SUCURSAL CALI) GERENTE DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | RAFAEL GUSTAVO MURCIA BORJA NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA MARILUZ ARISTIZABAL
32 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 044-2019 | PARKING INTERNATIONAL S.A.S. | 860058760 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se compromete con CISA a recibir a título de depósito, para su guarda, custodia, conservación y restitución, los vehículos de los funcionarios de CISA y visitantes debidamente autorizados por ésta, de lunes a domingo las 24 horas en sus instalaciones ubicadas en la calle 63 No. 10–57 de la ciudad de Bogotá D. C., y en caso de no haber cupo en dicho parqueadero se habilitará el punto ubicado en la Calle 63 No. 9ª-83 de la ciudad de Bogotá D. C. | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2021-04-30 | 208076455 | 2019-11-01 | 68.37% | 68.37% | 29.72% | 29.72% | 2021-04-30 | 208076455 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
33 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 045-2019 | AXEDE en reorganización | 830077975 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de solución de Voz IP entre la Dirección General y las sucursales a nivel nacional, las cuales estarán interconectadas a través de una red MPLS. | 2019-11-13 | 2019-11-20 | 2021-11-19 | 245923620 | 2019-11-20 | 50% | 50% | 50% | 50% | 2021-11-19 | 245923620 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
34 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 047-2019 | COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA. | 830078515 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de infraestructura en la nube a fin de soportar las aplicaciones, procesamiento, almacenamiento, monitoreo de plataforma, instancias de respaldo (Backups), y gestión de datos bajo la modalidad (IaaS) de acuerdo a los componentes y servicios que se describen en este contrato y en la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual hace parte integra de este contrato. | 2019-11-25 | 2019-11-29 | 2021-11-28 | 240000000 | 2019-11-29 | 50% | 50% | 50% | 50% | 2021-11-28 | 240000000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO
35 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 048-2019 | SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS | 900389156 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA en su calidad de intermediario de licenciamiento se obliga con CISA a renovar y suministrar las licencias de software Microsoft bajo la modalidad MPSA (Microsoft Products and Services Agreement) y CSP (Cloud Service Provider), requeridas por CISA, para el funcionamiento de su plataforma tecnológica. | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-12-22 | 203603 | 2019-12-24 | 92% | 92% | 100% | 100% | 2020-12-22 | 203603 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
36 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 049-2019 | TAXIS LIBRES S.A. | 900060655 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar en los vehículos afiliados a su EMPRESA, el servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad individual tipo taxi, mediante la utilización de Vales Digitales. | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-12-29 | 66223874 |  | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 40% | 2020-12-29 | 66223874 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA FINANCIERA | NESTOR ANTONIO GRISALES RUIZ
37 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 001-2020 | CONTENTO BPS | 811021864 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de gestión de contactabilidad de deudores de cartera y servicio al cliente, a través de un Call Center o Contact Center. | 2020-01-08 | 2020-02-03 | 2023-02-02 | 8120000000 | 2020-01-24 | 27.49% | 27.49% | 23.3% | 23.3% | 2023-02-02 | 8120000000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
38 | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 002-2020 | PIZARRO JARAMILLO ABOGADOS S.A.S. | 900768078 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales para garantizar la atención integral de hasta diecisiete (17) procesos judiciales a nivel nacional, ejerciendo la representación judicial y defensa de la Entidad en los procesos laborales existentes o los que se lleguen a iniciar dentro de la vigencia del presente contrato, por CISA o en su contra. EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todas las actuaciones necesarias e inherentes en las instancias del proceso para garantizar un fallo definitivo, de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato en lo que no lo contradiga. | 2020-01-21 | 2020-01-27 | 2020-12-18 | 60975780 | 2020-01-27 | 94% | 94% | 77% | 69% | 2020-12-18 | 60975780 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | GERENCIA LEGAL | GIOVANNY MARTIN NARANJO
39 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 003-2020 | MISION TEMPORAL LTDA | 800136105 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar trabajadores en misión exclusivamente para atender las diferentes operaciones de la Entidad, en proyectos especiales y puntuales cuya duración está definida en un marco temporal inferior a un año, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 2022-02-02 | 780076506 | 2020-01-23 | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 57.94% | 2022-02-02 | 780076506 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
40 | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 004-2020 | GLOBAL CONSULTANT BUREU SAS | 901073516 | 1 | REPRESENTACIÓN JUDICIAL | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales de representación judicial, al igual que el seguimiento, control y vigilancia de hasta cuarenta (40) procesos penales a nivel nacional, relacionados con delitos contra el patrimonio económico y aquéllos que CISA considere pertinentes presentar, a fin de salvaguardar y proteger la responsabilidad de la Entidad. Así mismo, durante la vigencia del presente Contrato EL CONTRATISTA se obliga a entregar los informes previos o de seguimiento que se requieran para supervisar la contratación. | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 74789480 | 2020-03-02 | 89.9% | 89.8% | 89.8% | 90% | 2020-12-31 | 74789480 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GRENCIA JURÍDICA DE NEGOCIOS | LILIANA ROCÍO GONZÁLEZ CUELLAR
41 | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 005-2020 | GGF CONSULTING & INVESTMENT S.A.S. | 901199646 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales de asesoría legal en las áreas derecho procesal administrativo y de lo contencioso administrativo, en trámites de insolvencia empresarial y de persona natural no comerciante; para todos los casos atendiendo las consultas verbales y escritas que se hagan, para lo cual emitirá los respectivos conceptos jurídicos. | 2020-03-04 | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 60000000 |  | 89.5% | 89.5% | 89.5% | 87.3% | 2020-12-31 | 60000000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GRENCIA JURÍDICA DE NEGOCIOS | LILIANA ROCÍO GONZÁLEZ CUELLAR
42 | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 006-2020 | PARRA NIETO ABOGADOS SAS | 900438181 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales de asesoría legal en las áreas del Derecho Civil y Comercial, sobre las implicaciones generadas en el análisis de los asuntos sometidos a su consideración, frente al régimen jurídico de Central de Inversiones S.A. y el desarrollo de su objeto social, atendiendo las consultas verbales y escritas que se hagan, para lo cual emitirá los respectivos conceptos jurídicos. | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-12-31 | 79191620 | 2020-03-04 | 89.7% | 89.7% | 89.7% | 89.3% | 2020-12-31 | 79191620 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GRENCIA JURÍDICA DE NEGOCIOS | LILIANA ROCÍO GONZÁLEZ CUELLAR
43 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 007-2020 | IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. | 830058677 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar a CISA el servicio de telecomunicaciones | 2020-03-12 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 278460000 |  | 14% | 14% | 12% | 12% | 2023-06-30 | 278460000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO
44 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 008-2020 | PÉREZ Y PÉREZ ABOGADOS S.A.S. | 900384224 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga para con CISA, a prestar sus servicios profesionales de asesoría legal especializada en materia de derecho laboral, para lo cual absolverá las consultas verbales o escritas que se hagan mediante conceptos jurídicos de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato. | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 2021-04-06 | 18959224 | 2020-04-16 | 66.67% | 66.67% | 66.11% | 66.11% | 2021-04-06 | 18959224 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
45 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 009-2020 | COLSUBSIDIO | 860007336 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales y especializados que se requieran en el marco del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar 2020, conforme al requerimiento que en este sentido efectúe el Supervisor del contrato. | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-12-31 | 183209212 | 2020-04-20 | 88.84% | 88.84% | 0% | 0% | 2020-12-31 | 183209212 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
46 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 010-2020 | PARDO Y ASOCIADOS ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS S.A. | 830124904 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios profesionales de asesoría especializada en materia de derecho tributario, en especial sobre temas de IVA, renta y complementarios, impuesto al consumo, timbre, industria y comercio, gravamen a los movimientos financieros, predial, valorización, obligaciones como agente retenedor en la fuente de renta y ventas, así como las demás asesorías que surjan sobre el desarrollo del objeto social de la Entidad y que requiera la aplicación de normas y disposiciones vigentes sobre la materia. | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2022-05-10 | 165648000 | 2020-05-11 | 29.17% | 29.17% | 29.17% | 29.17% | 2022-05-10 | 165648000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA FINANCIERA | NESTOR ANTONIO GRISALES RUIZ
47 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 011-2020 | CARLOS ANDRÉS RUIZ MANRIQUE | 1020714928 | CC | CONSULTORÍA | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios de consultoría para la valoración de las participaciones accionarias minoritarias que tiene el Ministerio de Minas y Energía en las sociedades Carbones de Boyacá S.A., Fosfatos de Boyacá S.A., Fosfatos del Huila S.A., y Emgesa S.A. | 2020-05-11 | 2020-05-29 | 2021-01-28 | 20000000 | 2020-05-29 | 75.82% | 75.82% | 100% | 100% | 2021-01-28 | 20000000 | NATURAL | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE VALORACIÓN | MARTHA LUCIA MARTINEZ SANDOVAL
48 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 012-2020 | LATINVESTCO | 800165836 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales para la valoración de la empresa DISTASA S.A. | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 2021-01-19 | 53550000 | 2020-05-20 | 79.51% | 79.51% | 66.67% | 66.67% | 2021-01-19 | 53550000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE VALORACIÓN | MARTHA LUCIA MARTINEZ SANDOVAL
49 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN GENERAL | 013-2020 | IT SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. | 900751911 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar el servicio de soporte del firewall, así como la renovación de los módulos del firewall Check Point 6500 en alta disponibilidad del Account ID 8118869. | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2021-06-22 | 149815716 | 2020-06-23 | 46% | 46% | 100% | 100% | 2021-06-22 | 149815716 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO
50 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 014-2020 | CROWE CO S.A.S. | 830000818 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar su servicio integral de Revisoría Fiscal, adelantando como mínimo el proceso de auditoría contable y financiera, de cumplimiento, del control interno y de gestión, de riesgos y de sistemas y tecnología, tal como se detalla en las obligaciones técnicas descritas más adelante y las demás a que haya lugar. | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 196949760 | 2020-07-01 | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 2021-06-30 | 196949760 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA FINANCIERA | NESTOR ANTONIO GRISALES RUIZ | SIRECI
51 | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 015-2020 | GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA | 830089041 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar a CISA, los servicios profesionales de asesoría especializada en materia de derecho disciplinario y de control fiscal. | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-12-31 | 53273000 | 2020-07-24 | 81% | 81% | 81% | 0% | 2020-12-31 | 53273000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GERENCIA LEGAL | GIOVANNY MARTIN NARANJO | SIRECI
52 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 016-2020 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 900127768 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Contratar la elaboración de avalúos comerciales o de renta para los inmuebles localizados en el área urbana o rural en la ciudad de Bogotá D.C. | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2021-09-08 | 14280000 | N/A | 23% | 23% | 0% | 0% | 2021-09-08 | 14280000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS | NUBIA ESPERANZA CORREA
53 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 017-2020 | PRODIGITAL | 901048186 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar a CISA, sus servicios profesionales, a nivel nacional, en la elaboración, producción, y edición de contenido fotográfico, multimedia y audiovisual a inmuebles de propiedad o administrados por CISA. | 2020-10-14 | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 92582000 | 2020-10-22 | 75% | 75% | 50% | 75% | 2020-12-31 | 92582000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE COMUNICACIONES | DIEGO LUIS GÓMEZ ROA
54 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 018-2020 | ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S.A. | 800153990 | 5 | CORRETAJE | EL CONTRATISTA se compromete para con CISA a prestar los servicios profesionales de corretaje de seguros, así como la asesoría integral en el manejo del programa de seguros, manejo de siniestros, y la actualización de bienes, intereses y valores asegurados de CISA. | 2020-10-23 | 2020-10-28 | 2023-12-27 | 0 | 2020-10-28 | 4.167% | 4.167% | 0% | 0% | 2023-12-27 | 0 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA FINANCIERA | NESTOR ANTONIO GRISALES RUIZ
CONTRATOS VIGENTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2020
Note on T10: Yury Carolina Velasquez Parra: El valor para CISA corresponde a $884.124.576
Note on M14: Jose Luis Franco Villalba: Valor Excento de I.V.A.
Note on M16: Jose Luis Franco Villalba: EXCLUIDO DE IVA

## SOPORTE DE INFORMACION PAC (hidden)
NUMERO DE ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO | ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO | AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REAL | SUPERVISOR
031-2013 | LABORAMOS LTDA | 0.96 | ALEJANDRA MARIA OSORIO AGUDELO
024-2015 | SERVINDUSTRIALES & MERCADEO SAS | 0.7608 | CARLOS ALBERTO CABALLERO OSORIO
049-2015 | SABRINA CAJIAO CABRERA. | 0.6667 | MARIA DEL PILAR CARMONA
017A-2015 | IBM DE COLOMBIA | 0.4722 | DUVAN HERNANDEZ
002-2015 | OFIXPRES SAS | 0.77 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
017-2015 | GENTE OPORTUNA | 0.8181 | CARLOS CABALLERO
003-2016 | PIZARRO JARAMILLO ABOGADOS SAS. | 0.539 | LUZ MERY PUENTES
004-2016 | GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA | 0.5217 | LUZ MERY PUENTES
004-2016 | GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA | 0.608 | LUZ MERY PUENTES
043-2015 | BRILLADORA EL DIAMANTE SA | 0.81 | PAOLA ROJAS MENDIETA
036-2015 | PARRA NIETO ABOGADOS SAS | 0.92 | LILIANA GONZALEZ CUELLAR
037-2015 | WORLD MANAGEMENT ADVISORS SAS | 0.2725 | CARLOS CABALLERO.
014-2016 | PARKING INTERNATIONAL SAS | 0.14 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
024-2015 | SERVINDUSTRIALES | 0.7608 | CARLOS CABALLERO
048-2015 | RMI INTERNATIONAL LLC | 0.3333 | DUVAN HERNANDEZ
040-2016 | DIONISIO ARAUJO ABOGADOS & CONSULTORES SAS. | 0.83 | LILIANA GONZALEZ CUELLAR
045-2015 | GARCIA MELO & CIA LTDA | 0.83 | PAOLA ROJAS MENDIETA
029-2014 | MICROHARD SAS | 0.6389 | DUVAN HERNANDEZ
012-2016 | AMEZQUITA & CIA | 0.37 | NESTOR ANTONIO GRISALES RUIZ
006-2016 | PARDO & ASOCIADOS | 0.62 | NESTOR ANTONIO GRISALES RUIZ
043-2015 | BRILLADORA EL DIAMANTE SA | 0.81 | PAOLA ROJAS MENDIETA
037-2015 | WORLD MANAGEMENT ADVISORS SAS | 0.2858 | CARLOS CABALLERO
048-2012 | AXEDE SA | 0.3333 | DUVAN HERNANDEZ
024-2014 | AESCA SAS | 0.923 | CARLOS CABALLERO
005-2016 | JP CORDOBA SAS | 0.609 | LUZ MERY PUENTES JARRO
001-2016 | SERVIENTREGA S.A. | 0.26 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
029A-2014 | ETB SA ESP | 0.5833 | DUVAN HERNANDEZ
042-2013 | IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS | 0.51 | CARLOS ENRIQUE REYES PEREZ
026-2015 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA | 0.53 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
042-2013 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0.71 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
024-2015 | SERVINDUSTRIALES & MERCADEO SAS | 0.8056 | CARLOS ALBERTO CABALLERO OSORIO