## VIG Y EJ PRE MARZO 2021
N° | VICEPRESIDENCIA | SUCURSAL | No. CONTRATO | NOMBRE CONTRATISTA | NIT/CC | DV | CLASE DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | APROBACIÓN GARANTIAS INICIALES | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) PROGRAMADO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) REAL | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO CON ADICIONES | VALOR CONTRATO MAS ADICIONES | PERSONA NATURAL O JURIDICA | VICEPRESIDENCIA | ÁREA | FUNCIONARIO
1 | VICEPRESIDENCIA DE NORMALIZACIÓN DE ACTIVOS | DIRECCIÓN GENERAL | 045-2011 | COMPUTEC S.A. | 860024151 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | DATACREDITO prestará sus servicios a EL SUSCRIPTOR mediante la entrega y reporte de información, a través de uno o más Productos, según se define en el Manual de Productos, diseñados para la evaluación y medición del registro crediticio, la identificación y ubicación de los actuales y potenciales clientes de EL SUSCRIPTOR, la verificación de la identidad de los mismos, servir de elemento para elaborar estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas y en general el procesamiento y análisis de información que permita a EL SUSCRIPTOR optimizar y ampliar su portafolio de servicios. | 2011-12-01 | 2011-12-06 | 2012-12-05 | 3905408 | 2011-12-06 | 31.59% | 31.59% | 93.86% | 93.86% | 05/12/2021 (PRÓRROGA AUTOMÁTICA) | 3905408 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
2 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 021-2014 | REDEBAN MULTICOLOR S.A. | 830070527 | 1 | COMODATO | REDEBAN MULTICOLOR se compromete a entregar a CISA un PUNTO PAGO a título de comodato precario o préstamo de uso gratuito, con el fin de que este sea utilizado por los empleados, clientes o visitantes de CISA para facilitarles la realización de las transacciones habilitadas en el módulo. El Punto Pago estará ubicado en: Calle 63 No. 11-09 Piso 2° de la ciudad de Bogotá | 2014-08-11 | 2014-08-11 | INDEFINIDO | 0 | N.A. | 0% | 0% | 0% | 0% | INDEFINIDO | 0 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
3 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 029-2014 | MICROHARD S.A.S. | 800250721 | 6 | ARRENDAMIENTO | EL CONTRATISA se obliga con CISA a entregar a título de arrendamiento los equipos de cómputo relacionados más adelante, para asegurar la funcionalidad, interconectividad, interacción e interoperabilidad correcta con los programas existentes, así como con la infraestructura tecnológica instalada en CISA. | 2014-10-15 | 2014-11-01 | 2017-10-31 | 884124576 | 2014-10-17 | 93% | 93% | 93% | 86% | 2021-05-31 | 4550974576 | JURIDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO
4 | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 034-2014 | JAIME AUGUSTO LOMBANA VILLALBA | 79.157.086 |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales en derecho para: i) estructurar denuncia penal en contra del señor Sergio Mutis Caballero por los hechos que le han sido dados a conocer por parte de CISA, ii) representar judicialmente a CISA en el proceso penal que se inicie en virtud de la presentación de la denuncia formulada en contra del señor Sergio Mutis Caballero, el presente contrato incluye la representación en todas las etapas del respectivo proceso penal desde la presentación de la denuncia hasta la culminación del mismo, iii) representar los intereses en el proceso fiscal que surja a consecuencia de las actuaciones descritas anteriormente. | 2014-12-11 | 2014-12-24 | 2015-12-23 | 174000000 | 2014-12-24 | 24.6% | 24.6% | 67% | 67% | 2021-12-31 | 174000000 | NATURAL | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GERENCIA JURÍDICA DEL NEGOCIO | LILIANA ROCÍO GONZÁLEZ CUELLAR
5 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA ANDINA | 009-2016 | CONJUNTO COMERCIAL ALMACENTRO P.H. | 890931549 | 5 | ARRENDAMIENTO | Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR concede a EL ARRENDATARIO a título de arrendamiento el uso y goce del Local 100 ubicado en la Carrera 43A Nº 34-95 del Conjunto Comercial Almacentro P.H de la ciudad de Medellín y éste recibe a título de arrendamiento dicho bien, cuyos linderos generales y especiales se encuentran contenidos en la escritura pública No. 263 del 31 de enero de 2003 de la Notaría Séptima del Círculo de Medellín. Además del inmueble identificado anteriormente, EL ARRENDATARIO tendrá derecho al uso y goce sobre las zonas comunes del Conjunto Comercial Almacentro, correspondiente a diez (10) parqueaderos para vehículos y tres (3) parqueaderos para motos, sin ocasionar costo mensual adicional. | 2016-02-26 | 2016-04-02 | 2018-04-01 | 226075128 | N.A. | 83.3% | 83.3% | 76.8% | 76.8% | 2022-04-01 | 560448533 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA ANDINA | CARLOS MARIO OSORIO SOTO - JEFE JURÍDICO ( E)
6 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA PACÍFICO | 007-2017 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE | 900.265.408 | 3 | ARRENDAMIENTO | Mediante la suscripción del presente contrato EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO y éste recibe a titutlo de arrendamiento, el uso y goce de la oficina No. 1103, ubicada en el Edificio Centro Financiero La Hermita PH, inmueble ubicado en la carrera 3 No. 12-40/52/60/64 y calle No. 3-10/18/22/36, cuyos linderos se encuentran transcritos en la escritura pública de venta No. 1268 del 01 de noviembre de 1996 de la Notaría dieciocho (18) de Cali. Con un área aproximada de 190.20 metros cuadrados. A este inmueble le corresponde la matricula inmobiliaria No. 370-573579 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali. | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2018-03-09 | 25561200 | N/A | 80.33% | 80.33% | 78.91% | 78.91% | 2022-03-09 | 113041452 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA PACÍFICO | RAFAEL GUSTAVO MURCIA BORJA | SIRECI
7 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 032-2017 | VALOR & ESTRATEGIA S.A.S. (ANTES FINANZAS E INVERSIONES ESTRATEGICAS S.A.S. - FINVESTCO) | 830132646 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de asesoría financiera para llevar a cabo las gestiones de valoración y presentación de la misma en las instancias que se requiera. | 2017-09-19 | 2017-11-09 | 2018-07-09 | 180000000 | 2017-09-25 | 81.82% | 81.82% | 58.04% | 58.04% | 2021-12-31 | 551875000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE VALORACIÓN | MARTHA LUCÍA MARTINEZ SANDOVAL
8 | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 011-2018 | GÓMEZ GÓMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA. | 830089041 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios en materia de derecho para: i) estructurar denuncia penal en contra del señor Talel Casem Karawi, representante legal de la sociedad Inversiones y Representaciones Karawi Ltda., o contra quien sea pertinente, por los hechos que le han sido a conocer por parte de la Entidad y. ii) representar judicialmente a CISA en el proceso penal que se inicie en virtud de la presentación de la denuncia formulada en contra del señor Talel Casem Karawi o contra quien sea pertinente, asi como la representación de los intereses que como victima le correspondan a CISA, en todas la etapas del respectivo proceso. | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2019-06-21 | 71400000 | 2018-06-22 | 50% | 50% | 50% | 50% | 2021-06-21 | 71400000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GERENCIA JURÍDICA DEL NEGOCIO | LILIANA ROCÍO GONZÁLEZ CUELLAR
9 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 023-2018 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 900062917 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar el servicio de correspondencia en sus diferentes modalidades y a su vez a suministrar dos (2) mensajeros, un (1) motorizado y un (1) supervisor de correspondencia para el apoyo de la operación. | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2020-03-31 | 1510000000 | N/A | 87.88% | 87.88% | 30.89% | 30.89% | 2021-07-31 | 1510000000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
10 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 031-2018 | CIFIN S.A. | 900572445 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | OBJETO: En virtud del presente contrato se regula la relación entre CIFIN y CISA para el desarrollo del servicio de recepción, procesamiento y administración de datos. En desarrollo de este objeto CISA: 1) reportará a CIFIN la información originada en las relaciones con sus clientes; 2) Podrá hacer uso del servicio de consulta de la Información de titulares contenida en la base de datos de CIFIN; 3) Podrá acceder a los productos, servicios y herramientas adicionales que ofrece CIFIN, previo acuerdo expreso que constará en documento(s) separado(s), el cual hará parte integral del contrato y se regirá, en lo no previsto en el mismo, por lo previsto en el presente contrato. | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 2020-01-02 | 199999897 | 2019-01-03 | 23.9% | 23.9% | 16.67% | 16.67% | 02/01/2022 (PRÓRROGA AUTOMÁTICA) | 199999897 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
11 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 005-2019 | ARACNIASTUDIOS LTDA. | 830123189 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se compromete con CISA a permitirle el uso de una plataforma tecnológica para realizar procesos de venta de bienes muebles, a través del mecanismo de subasta electrónica en línea de tipo ascendente por lotes o unidades. | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-12-31 | INDETERMINADO | 2019-01-10 | 75% | 75% | 0% | 0% | 2021-12-31 | INDETERMINADO | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS | NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA
12 | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | DIRECCIÓN GENERAL | 009-2019 | ARCHIVOS PROCESOS Y TECNOLOGÍA S.A. ARPROTEC S.A. | 802023581 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga de manera autonóma e independiente a prestar sus servicios especializados en materia de Gestión Documental para CISA, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 594 de 2000 y los acuerdos Nos. 049 de 2000 y el 008 de 2014 del Archivo General de Nación, sin perjuicio de la aplicación de la normatividad vigente o aquella que apliquen en el futuro. Las actividades de Gestión Documental incluyen, en especial pero no taxativamente, las siguientes actividades: 1). Recepción, transporte, administración, custodia y almacenamiento de archivos, 2) actualización y aplicación de tablas de retención documental y tablas de valoración documental, 3) organización, digitalización y consultas. | 2019-02-12 | 2019-02-14 | 2020-02-13 | 1300000000 | 2019-02-12 | 84.66% | 84.66% | 63.49% | 63.49% | 2021-08-21 | 3861067882 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
13 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 015-2019 | FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S.A.S. | 800160958 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual deberá tener en consideración que CISA requiere que el actual Modelo de Valoración pueda emplear las siguientes actividades principales: 1. Revisar la metodología de valoración por características y la determinación de las variables que explican el recaudo. 2. Realizar un diagnóstico general del SCSC desarrollado internamente, determinar la viabilidad y realizar los ajustes que se requieran para convertirse en un modelo de valoración para la compra y venta de cartera. 3. Realizar el ajuste y mantenimiento al modelo de valoración. | 2019-03-01 | 2019-05-02 | 2020-03-01 | 89250000 | 2019-03-06 | 95.75% | 95.75% | 58.7% | 58.7% | 2021-05-01 | 136850000 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE VALORACIÓN | MARTHA LUCÍA MARTINEZ SANDOVAL
14 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 030-2019 | COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA. | 830078515 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a instalar de manera integral una solución de infraestructura virtual para la implementación de un esquema de Recuperación de Desastres DRP como servicios DRaaS para la plataforma X86 que será implementada en el Datacenter Tier IV de C&W en Tocancipa, lo anterior, será desarrollado con base al esquema de recuperación de información definido por la Entidad, de acuerdo con el alcance de los servicios acordado en este contrato y sus anexos. | 2019-07-29 | 2019-11-30 | 2020-11-29 | 159373884 | 2019-07-30 | 90% | 90% | 90% | 78% | 2021-05-31 | 252193884 | JURIDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO
15 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 032-2019 | PINEDA & ASOCIADOS ADMINISTRADORES S. A. S. | 830080673 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de operación logística, incluyendo la administración y el mantenimiento de los bienes y servicios comunes que comprende el inmueble denominado Antigua Zona Franca de Buenaventura, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 372-008624 de Buenaventura. | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 92820000 | 2019-08-01 | 69% | 69% | 69% | 69% | 2021-12-31 | 224315000 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS | NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA
16 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 033-2019 | GARCÍA MELO BIENES RAÍCES | 800078599 | 7 | ARRENDAMIENTO | Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR concede a EL ARRENDATARIO a título de arrendamiento el uso y goce del Local No. 9 ubicado la Calle 62 No. 11-04 de la ciudad de Bogotá D. C., matricula inmobiliaria 50C-692967, y éste a su vez, éste último pagará un canon de arrendamiento mensual. | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 37200000 | N/A | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 2021-07-31 | 72416000 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
17 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 034-2019 | IGAC-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 899999004 | 9 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | El Instituto Geográfico Agustín Codazzi se obliga con CISA a prestar el servicio de elaboración de avalúos comerciales en los inmuebles que CISA requiera a nivel nacional. | 2019-08-02 | 2019-08-22 | 2020-08-21 | 238000000 | N/A | 83% | 83% | 70% | 44% | 2021-08-21 | 238000000 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS | NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA
18 | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 035-2019 | PARRA NIETO ABOGADOS S.A.S. | 900438181 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales para representar a la Entidad en la defensa de sus intereses, sustentando y llevando hasta su culminación el proceso arbitral promovido por la sociedad Compañía General de Inversiones S. A. S. - CGI, identificado con el número de radicado 116.670, controversia que cursa ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D. C. | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2020-08-14 | 77350000 | 2019-08-15 | 77% | 77% | 38.4% | 38.4% | 2021-08-14 | 77350000 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | GERENCIA LEGAL | GIOVANNY MARTÍN NARANJO
19 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 040-2019 | SEGURIDAD NÁPOLES LTDA. | 860523408 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de custodia, vigilancia y protección sin armas y/o con medios tecnológicos de los bienes inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes sitios del país y que son administrados desde la sucursal de Medellín, la cual comprende los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Norte del Valle del Cauca, incluida la sede administrativa de CISA ubicada en la Carrera 43 A N° 34-95 Local 100 Centro Comercial Almacentro– Medellín. | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2021-10-31 | 1278893442 | 2019-11-01 | 71% | 71% | 61% | 61% | 2021-10-31 | 1278893442 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GERENCIA ZONA PACÍFICO GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DAVID ORLANDO GÓMEZ JIMÉNEZ NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA DIEGO ARMANDO BOTERO
20 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 041-2019 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de custodia, vigilancia y protección sin armas y/o con medios tecnológicos de los bienes inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes sitios del país y que son administrados desde la sucursal de Bogotá, la cual comprende a Bogotá D. C., incluida la sede administrativa, y oficinas de la dirección Generl de CISA, ubicadas en la calle 63 n° 11 - 09 de Bogotá, y los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, Santander de Sur, Santander del Norte, Tomila, Vaupés y Vichada. | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2021-10-31 | 3413558392 | 2019-11-01 | 70.3% | 70.3% | 68.3% | 68.3% | 2021-10-31 | 3413558392 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GERENCIA ZONA CENTRO GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS GERENCIA DE RECURSOS | YOLANDA VIVIESCAS VALDIVIESO NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA ADRIANA REYES PICO
21 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA CARIBE | 042-2019 | INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA. | 802006730 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de custodia, vigilancia y protección sin armas y/o con medios tecnológicos de los bienes inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes sitios del país y que son administrados desde la sucursal de Barranquilla, la cual los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés y Providencia, incluida la vigilancia de la Sede Administrativa de CISA ubicada en la Carrera 54 N° 68-196 Oficina 201 Edificio Prado Office Center – Barranquilla. | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2021-10-31 | 2126724686 | 2019-11-01 | 66.67% | 66.67% | 78,69% | 78,69% | 2021-10-31 | 2126724686 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GERENCIA ZONA CARIBE GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DAVID FRANCO BUELVAS NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA JOSÉ DE JESÚS ECHEVERRÍA
22 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 043-2019 | ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA. | 860051945 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de custodia, vigilancia y protección sin armas y/o con medios tecnológicos de los bienes inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes sitios del país y que son administrados desde la sucursal de Cali, la cual comprende los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, incluida la vigilancia de la Sede Administrativa de CISA ubicada en la Carrera 3 N° 12-40 Oficina 1103 Edificio Centro Financiero La Ermita. | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2021-10-31 | 1690575963 | 2019-11-01 | 72% | 72% | 72% | 66% | 2021-10-31 | 1690575963 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GERENCIA ZONA PACÍFICO GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | RAFAEL GUSTAVO MURCIA BORJA NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA MARILUZ ARISTIZABAL
23 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 044-2019 | PARKING INTERNATIONAL S.A.S. | 860058760 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se compromete con CISA a recibir a título de depósito, para su guarda, custodia, conservación y restitución, los vehículos de los funcionarios de CISA y visitantes debidamente autorizados por ésta, de lunes a domingo las 24 horas en sus instalaciones ubicadas en la calle 63 No. 10–57 de la ciudad de Bogotá D. C., y en caso de no haber cupo en dicho parqueadero se habilitará el punto ubicado en la Calle 63 No. 9ª-83 de la ciudad de Bogotá D. C. | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2021-05-30 | 208076455 | 2019-11-01 | 90.51% | 90.51% | 38.12% | 38.12% | 2021-05-30 | 208076455 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
24 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 045-2019 | AXEDE EN RERGANIZACIÓN | 830077975 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de solución de Voz IP entre la Dirección General y las sucursales a nivel nacional, las cuales estarán interconectadas a través de una red MPLS. | 2019-11-13 | 2019-11-20 | 2021-11-19 | 245923620 | 2019-11-20 | 66% | 66% | 66% | 66% | 2021-11-19 | 245923620 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
25 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 047-2019 | COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA. | 830078515 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de infraestructura en la nube a fin de soportar las aplicaciones, procesamiento, almacenamiento, monitoreo de plataforma, instancias de respaldo (Backups), y gestión de datos bajo la modalidad (IaaS) de acuerdo a los componentes y servicios que se describen en este contrato y en la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual hace parte integra de este contrato. | 2019-11-25 | 2019-11-29 | 2021-11-28 | 240000000 | 2019-11-29 | 66% | 66% | 66% | 66% | 2021-11-28 | 240000000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO
26 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 001-2020 | CONTENTO BPS | 811021864 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de gestión de contactabilidad de deudores de cartera y servicio al cliente, a través de un Call Center o Contact Center. | 2020-01-08 | 2020-02-03 | 2023-02-02 | 8120000000 | 2020-01-24 | 38.54% | 38.54% | 33.83% | 33.83% | 2023-02-02 | 8120000000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
27 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 003-2020 | MISIÓN TEMPORAL LTDA. | 800136105 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar trabajadores en misión exclusivamente para atender las diferentes operaciones de la Entidad, en proyectos especiales y puntuales cuya duración está definida en un marco temporal inferior a un año, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 2022-02-02 | 780076506 | 2020-01-23 | 58.33% | 58.33% | 58.33% | 79.83% | 2022-02-02 | 780076506 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
28 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 007-2020 | IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. | 830058677 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar a CISA el servicio de telecomunicaciones | 2020-03-12 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 278460000 | 2020-04-01 | 26% | 26% | 26% | 20% | 2023-06-30 | 278460000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO
29 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 008-2020 | PÉREZ Y PÉREZ ABOGADOS S.A.S. | 900384224 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga para con CISA, a prestar sus servicios profesionales de asesoría legal especializada en materia de derecho laboral, para lo cual absolverá las consultas verbales o escritas que se hagan mediante conceptos jurídicos de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato. | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 2021-04-06 | 18959224 | 2020-04-16 | 98.57% | 98.57% | 98.57% | 98.57% | 2021-04-06 | 18959224 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
30 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 010-2020 | PARDO Y ASOCIADOS ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS S.A. | 830124904 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios profesionales de asesoría especializada en materia de derecho tributario, en especial sobre temas de IVA, renta y complementarios, impuesto al consumo, timbre, industria y comercio, gravamen a los movimientos financieros, predial, valorización, obligaciones como agente retenedor en la fuente de renta y ventas, así como las demás asesorías que surjan sobre el desarrollo del objeto social de la Entidad y que requiera la aplicación de normas y disposiciones vigentes sobre la materia. | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2022-05-10 | 165648000 | 2020-05-11 | 45.83% | 45.83% | 45.83% | 45.83% | 2022-05-10 | 165648000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA FINANCIERA | NESTOR ANTONIO GRISALES RUÍZ
31 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 012-2020 | LATINVESTCO | 800165836 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales para la valoración de la empresa DISTASA S.A. | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 2021-01-19 | 53550000 | 2020-05-20 | 77.59% | 77.59% | 66.67% | 66.67% | 2021-06-30 | 53550000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE VALORACIÓN | MARTHA LUCÍA MARTÍNEZ SANDOVAL
32 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 013-2020 | IT SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. | 900751911 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar el servicio de soporte del firewall, así como la renovación de los módulos del firewall Check Point 6500 en alta disponibilidad del Account ID 8118869. | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2021-06-22 | 149815716 | 2020-06-23 | 81% | 81% | 100% | 100% | 2021-06-22 | 149815716 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO
33 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 014-2020 | CROWE CO S.A.S. | 830000818 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar su servicio integral de Revisoría Fiscal, adelantando como mínimo el proceso de auditoría contable y financiera, de cumplimiento, del control interno y de gestión, de riesgos y de sistemas y tecnología, tal como se detalla en las obligaciones técnicas descritas más adelante y las demás a que haya lugar. | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 196949760 | 2020-07-01 | 75% | 75% | 75% | 75% | 2021-06-30 | 196949760 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA FINANCIERA | NESTOR ANTONIO GRISALES RUÍZ
34 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 018-2020 | ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S.A. | 800153990 | 5 | CORRETAJE | EL CONTRATISTA se compromete para con CISA a prestar los servicios profesionales de corretaje de seguros, así como la asesoría integral en el manejo del programa de seguros, manejo de siniestros, y la actualización de bienes, intereses y valores asegurados de CISA. | 2020-10-23 | 2020-10-28 | 2023-12-27 | 0 | 2020-10-28 | 13% | 13% | 0% | 0% | 2023-12-27 | 0 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | GERENCIA LEGAL | GIOVANNY MARTÍN NARANJO
35 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 019-2020 | BELLICORP S.A.S. | 901269532 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar a CISA, los servicios de auditoría integral de gestión al proceso de infraestructura tecnológica de la Entidad, de conformidad con el alcance y componentes establecidos en el Anexo Técnico del presente documento | 2020-12-01 | 2020-12-09 | 2021-03-08 | 335000000 | 2020-12-09 | 45% | 45% | 30% | 30% | 2021-04-09 | 335000000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | AUDITORÍA INTERNA | ELKIN ORLANDO ÁNGEL MUÑOZ
36 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 020-2020 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 900127768 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Contratar la elaboración de avalúos comerciales o de renta para los inmuebles localizados en el área urbana o rural en la ciudad de Bogotá D.C. | 2020-12-16 | 2021-01-05 | 2022-01-04 | 73780000 | N/A | 29% | 29% | 0% | 0% | 2022-01-04 | 73780000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS | NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA
37 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 021-2020 | SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. | 900389156 | 5 | CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN DE LICENCIAMIENTO | EL CONTRATISTA en su calidad de intermediario de licenciamiento se obliga con CISA a renovar y suministrar las licencias de software Microsoft bajo la modalidad EA (Microsoft Enterprise Agreement) requeridas por la Entidad, para el funcionamiento de su plataforma tecnológica. | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-12-22 | USD 201.209,73 | 2020-12-24 | 33% | 33% | 100% | 100% | 2021-12-22 | USD 201.209,73 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO
38 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 022-2020 | IT SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. | 900751911 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a otorgar una licencia a perpetuidad para la Gestión de Accesos Privilegiados (bóveda digital) junto con un Apliance virtual en alta disponibilidad que permita monitorear y gestionar el uso de cuentas privilegiadas sobre activos críticos y prevenir riesgos asociados con ataques externos, abusos y fraude. | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-12-30 | USD 30.107 | 2020-12-31 | 24% | 24% | 86% | 86% | 2021-12-30 | USD 30.107 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | JEFATURA DE PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD | DIANA LANCHEROS GONZÁLEZ | SIRECI
39 | VICEPRESIDENTE JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 001-2021 | PIZARRO JARAMILLO ABOGADOS S.A.S. | 900768078 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales para garantizar la atención integral de hasta diecisiete (17) procesos judiciales a nivel nacional, ejerciendo la representación judicial y defensa de la Entidad en los procesos laborales existentes o los que se lleguen a iniciar dentro de la vigencia del presente contrato, por CISA o en su contra. EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todas las actuaciones necesarias e inherentes en las instancias del proceso para garantizar un fallo definitivo, de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato en lo que no lo contradiga. | 2021-01-28 | 2021-02-03 | 2021-12-16 | 61957489 | 2021-02-03 | 18% | 18% | 16% | 16% | 2021-12-16 | 61957489 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GERENCIA LEGAL | GIOVANNY MARTÍN NARANJO
40 | VICEPRESIDENTE JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 002-2021 | PARRA NIETO ABOGADOS S.A.S. | 900438181 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales de asesoría legal en las áreas del Derecho Civil y Comercial, y asesorar en la elaboración de demandas judiciales, contestación, interposición de recursos de ley y demás escritos que se requieran para cumplir con los intereses de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 88513265 | 2021-02-01 | 17.7% | 17.7% | 18% | 18% | 2021-12-31 | 88513265 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GERENCIA JURÍDICA DEL NEGOCIO | LILIANA ROCIO GONZÁLEZ CUELLAR
41 | VICEPRESIDENTE JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 003-2021 | GÓMEZ GÓMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA. | 830089041 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a ejercer la representación judicial y defensa de la Entidad dentro de los procesos que se adelanten ante la jurisdicción contenciosa administrativa, hasta en un número de diez (10) procesos. Así mismo, se obliga a prestar a CISA la asesoría en materia de derecho administrativo atendiendo consultas verbales y/o escritas que se realicen, generando los respectivos conceptos jurídicos los cuales deberán ser entregados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de radicación del requerimiento. | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 113056372 | 2021-02-01 | 17.7% | 17.7% | 18% | 18% | 2021-12-31 | 113056372 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GERENTE JURÍDICA DEL NEGOCIO | LILIANA ROCIO GONZÁLEZ CUELLAR
42 | VICEPRESIDENTE JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 004-2021 | GLOBAL CONSULTANT BUREAU S.A.S. | 901073516 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA para prestar sus servicios profesionales de asesoría legal en el área del Derecho Penal, para que realice el seguimiento, control y la vigilancia de los procesos penales de las diferentes sucursales, relacionadas con los delitos contra el patrimonio. El contratista se obliga con CISA a prestar los servicios profesionales para el seguimiento, control y vigilancia de hasta cuarenta (40) procesos penales a nivel nacional y aquellos que CISA considere pertinentes. | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 91192308 | 2021-02-01 | 17.7% | 17.7% | 16.6% | 16.6% | 2021-12-31 | 91192308 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GERENTE JURÍDICA DEL NEGOCIO | LILIANA ROCIO GONZÁLEZ CUELLAR
43 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 005-2021 | SERVI-INDUSTRIALES & MERCADEO S.A.S. | 800152488 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar a través del servicio de outsourcing el cual será ejecutado con total independencia, consistente en el proceso de apoyo integral en la labor de cuidado, administración y mantenimiento permanente de los inmuebles de propiedad de CISA, así como aquéllos sometidos a su administración, localizados a nivel nacional. | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2022-02-07 | 261800000 | 2021-02-05 | 17% | 17% | 1.08% | 1.08% | 2022-02-07 | 261800000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS | NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA
44 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 006-2021 | PENSEMOS S.A. | 804002893 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar el mantenimiento y soporte del software Suite Vision Empresarial. | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2024-02-07 | 92358210 | 2021-02-08 | 11% | 11% | 30% | 30% | 2024-02-07 | 92358210 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN JEFE DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO DEIBIS JMÉNEZ SALCEDO
45 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 007-2021 | COLSUBSIDIO | 860007336 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios para el apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades programadas en el marco del Plan Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo y el Plan Anual de Bienestar para la vigencia 2021, conforme al requerimiento que en este sentido efectúe el Supervisor del contrato. | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 139700000 | 2021-03-09 | 9.25% | 9.25% | 4.51% | 4.51% | 2021-12-31 | 139700000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
46 | VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 008-2021 | PINEDA & ASOCIADOS ADMINISTRADORES S. A. S. | 830080673 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de aseo, jardinería, levantamiento de escombros, tala y poda de árboles, en los bienes inmuebles propios y administrados por CISA en desarrollo de su objeto social y localizados en la sucursal zona Pacífico cuyos departamentos comprende el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda y Chocó. | 2021-03-04 | 2021-03-17 | 2021-12-31 | 47600000 | 2021-03-17 | 5% | 5% | 5% | 11% | 2021-12-31 | 47600000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA PACÍFICO | RAFAEL GUSTAVO MURCIA BORJA
47 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 009-2021 | SOFTSECURITY S.A.S. | 900031953 | ¦ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a proveer las licencias de uso y el soporte de la herramienta de cifrado y DLP para cuatrocientos (400) dispositivos. | 2021-03-05 | (*) | (*) | 76755000 | 2021-03-09 | 16% | 16% | 0% | 0% | (*) | 76755000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
48 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 010-2021 | INTERCONEXIÓN ESTRATÉGICA LTDA. | 900082892 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de agenda de medios y creatividad para lograr un posicionamiento de marca de CISA a nivel nacional. | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 99960000 | 2021-03-08 | 8% | 8% | 8% | 8% | 2021-12-31 | 99960000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y MARKETING | DIEGO LUIS GÓMEZ ROA
49 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 011 - 2021 | AUGE PUBLICIDAD S. A. S. | 901079156 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios de impresión de todo tipo de material y piezas, en diferentes formatos, y compra de material pop que la Entidad requiera durante la ejecución del contrato. | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-12-31 | 82110000 | 2021-03-18 | 5% | 5% | 2% | 0% | 2021-12-31 | 82110000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y MARKETING | DIEGO LUIS GÓMEZ ROA
50 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 012 - 2021 | SI SEÑOR S.A.S. | 900619446 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a apoyar a la Entidad en el proceso de posicionamiento de marca CISA a nivel nacional. | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2021-12-31 | 99960000 | 2021-04-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2021-12-31 | 99960000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y MARKETING | DIEGO LUIS GÓMEZ ROA
51 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCÍON GENERAL | 013 - 2021 | PÉREZ Y PÉREZ ABOGADOS S.A.S | 900384224 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga para con CISA, a prestar sus servicios profesionales de asesoría legal especializada en materia de derecho laboral, para lo cual absolverá las consultas verbales o escritas que se hagan mediante conceptos jurídicos de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 2022-04-06 | $19.703.885 | 2021-04-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2022-04-06 | $19.703.885 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
(*) En este contrato se pactó que la ejecución se cuenta a partir de la aprobación de las garantías requeridas por parte de CISA y la suscripción del documento que dé cuenta de la activación de las licencias adquiridas por la Entidad. No obstante lo anterior, a la fecha de generación del presente informe no se ha suscrito el documento de activación de las licencias, razón por la cual los campos de fecha de inicio y terminación del contrato se reportan en blanco.
Nombre del documento: | Informe Contratos Vigentes y Ejecución Presupuestal - Mes: Marzo de 2021
Área de entrega: | Gerencia Legal
Elaborado: | Mónica Muñoz Estepa - Abogada Gerencia Legal Ana María Escobar - Abogada Gerencia Legal
Aprobado: | Giovanny Martín Naranjo - Gerente Legal
Fecha de aprobación: | 2021-04-08
CONTRATOS VIGENTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CORTE 31 DE MARZO 2021
Note on T6: Yury Carolina Velasquez Parra: El valor para CISA corresponde a $884.124.576
Note on M12: Jose Luis Franco Villalba: EXCLUIDO DE IVA

## SOPORTE DE INFORMACION PAC (hidden)
NUMERO DE ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO | ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO | AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REAL | SUPERVISOR
031-2013 | LABORAMOS LTDA | 0.96 | ALEJANDRA MARIA OSORIO AGUDELO
024-2015 | SERVINDUSTRIALES & MERCADEO SAS | 0.7608 | CARLOS ALBERTO CABALLERO OSORIO
049-2015 | SABRINA CAJIAO CABRERA. | 0.6667 | MARIA DEL PILAR CARMONA
017A-2015 | IBM DE COLOMBIA | 0.4722 | DUVAN HERNANDEZ
002-2015 | OFIXPRES SAS | 0.77 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
017-2015 | GENTE OPORTUNA | 0.8181 | CARLOS CABALLERO
003-2016 | PIZARRO JARAMILLO ABOGADOS SAS. | 0.539 | LUZ MERY PUENTES
004-2016 | GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA | 0.5217 | LUZ MERY PUENTES
004-2016 | GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA | 0.608 | LUZ MERY PUENTES
043-2015 | BRILLADORA EL DIAMANTE SA | 0.81 | PAOLA ROJAS MENDIETA
036-2015 | PARRA NIETO ABOGADOS SAS | 0.92 | LILIANA GONZALEZ CUELLAR
037-2015 | WORLD MANAGEMENT ADVISORS SAS | 0.2725 | CARLOS CABALLERO.
014-2016 | PARKING INTERNATIONAL SAS | 0.14 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
024-2015 | SERVINDUSTRIALES | 0.7608 | CARLOS CABALLERO
048-2015 | RMI INTERNATIONAL LLC | 0.3333 | DUVAN HERNANDEZ
040-2016 | DIONISIO ARAUJO ABOGADOS & CONSULTORES SAS. | 0.83 | LILIANA GONZALEZ CUELLAR
045-2015 | GARCIA MELO & CIA LTDA | 0.83 | PAOLA ROJAS MENDIETA
029-2014 | MICROHARD SAS | 0.6389 | DUVAN HERNANDEZ
012-2016 | AMEZQUITA & CIA | 0.37 | NESTOR ANTONIO GRISALES RUIZ
006-2016 | PARDO & ASOCIADOS | 0.62 | NESTOR ANTONIO GRISALES RUIZ
043-2015 | BRILLADORA EL DIAMANTE SA | 0.81 | PAOLA ROJAS MENDIETA
037-2015 | WORLD MANAGEMENT ADVISORS SAS | 0.2858 | CARLOS CABALLERO
048-2012 | AXEDE SA | 0.3333 | DUVAN HERNANDEZ
024-2014 | AESCA SAS | 0.923 | CARLOS CABALLERO
005-2016 | JP CORDOBA SAS | 0.609 | LUZ MERY PUENTES JARRO
001-2016 | SERVIENTREGA S.A. | 0.26 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
029A-2014 | ETB SA ESP | 0.5833 | DUVAN HERNANDEZ
042-2013 | IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS | 0.51 | CARLOS ENRIQUE REYES PEREZ
026-2015 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA | 0.53 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
042-2013 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0.71 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
024-2015 | SERVINDUSTRIALES & MERCADEO SAS | 0.8056 | CARLOS ALBERTO CABALLERO OSORIO