## Reporte Auditoria
Planes y Componentes Impactados | Plan | Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Estado (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) | Total entregables (Tarea) | Responsable (Tarea) | Detalles de recursos (Tarea) | Cumplimiento | Observaciones
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.1 Política de administración de riesgos | OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar la política de administración de riesgos | Revisión de la Política de riesgos en el marco de los lineamientos del Gobierno Nacional especialmente aquellos relacionados con las posibles actualizaciones de la guía para la administración de riesgos y diseño de controles y Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Nueva | 2021-02-01 | 2021-12-31 23:59 | -Política actualizada y confirmación de la revisión en control de cambios de esa actualizacion anual | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar diagnostico sobre riesgos de LAFT en CISA | Realizar una revisión de lo implementado y lo sugerido normativamente, para determinar la brecha existente y presentar pro y contras de su implementación al Comité | Finalizada | 2021-02-01 | 2021-04-30 23:59 | -Acta de Comité | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se aporta la presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión de 30 de abril de 2021, donde se establece el plan de trabajo para dar cumplimiento a la Ley 1186 de 2009 Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Presentar perfil de riesgo de CISA actualizado | Realizar presentacion del perfil de riesgo residual para cada tipo de riesgo; y comunicar los riesgos que requieren plan de tratamientos, con el fin de generar los planes correspondientes | Nueva | 2021-05-01 | 2021-09-30 23:59 | -Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento aleatorio a la implementacion de los controles 1 - Semestre | Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles propuestos por los procesos en el año 2020 | Nueva | 2021-02-01 | 2021-06-30 23:59 | -Informe de Análisis de controles documentados vs evidencias | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento aleatorio a la implementacion de los controles 2 - Semestre | Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles propuestos por los procesos en el año 2020 | Nueva | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe de Análisis de controles documentados vs evidencias | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar una revisión integral del mapa de riesgos institucional - Procesos Misionales | Realizar una revisión integral de los riesgos asociados a cada proceso misional y determinar si todos los aspectos se encuentran debidamente cubiertos. Si se evidencia la necesidad de realizar modificaciones generar el plan de acción para su actualización | Nueva | 2021-03-01 | 2021-10-31 23:59 | -Informe de revisión/Plan de Actualización | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar cambios de los procesos que impacten los riesgos actuales | Revisar en conjunto con cada uno de los procesos, cambios estructurales o importantes que conlleven a una modificación en los riesgos actuales. De evidenciar modificaciones necesarias proyectar planes de trabajo. | Nueva | 2021-05-01 | 2021-06-30 23:59 | -Correo electrónico /Actas de reunión/Planes de Trabajo | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Verificar la actualización de los riesgos basada en la recalificación de controles | Verificar la actualización de los riesgos basada en la tarea recalificación de controles (año 2020) este generado de forma correcta y entregar mapa de riesgos a cada proceso formalizando entrega | Nueva | 2021-02-01 | 2021-12-31 23:59 | -Acta de reunión de entrega de matriz de riesgos y Citaciones a mesas de trabajo en caso que hayan ítems por corregir de tarea anterior recalificación | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.3 Consulta y divulgación | OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Publicar el mapa de riesgos | Publicar el mapa de riesgos corrupción al interior y exterior de la entidad. | Nueva | 2021-01-30 | 2022-01-31 23:59 | -Mapa de riesgos publicado | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar campañas internas sobre gestión de riesgos | Realizar campañas a través de los diferentes medios de comunicación institucionales sobre la gestión de los riesgos de acuerdo a lo estipulado por la entidad | Nueva | 2021-02-01 | 2021-06-30 23:59 | -Informe sobre campañas realizadas | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.4 Monitoreo y revisión | OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 1 | Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos | Nueva | 2021-04-01 | 2021-05-15 23:59 | -Presentación del estado de los riesgos al CIGD | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 2 | Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos | Nueva | 2021-08-01 | 2021-09-15 23:59 | -Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 3 | Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos | Nueva | 2021-12-01 | 2022-01-15 23:59 | -Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.5 Seguimiento | OA.2021.AI | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar y publicar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con normatividad legal | Efectuar el Seguimiento y evaluación a las causas, definición y controles indicados en el Mapa de Riesgos de Corrupción | Nueva | 2021-06-21 | 2021-07-09 23:59 | -Reporte de seguimiento semestral al mapa de riesgos de corrupción publicado | Mauren Andrea Gonzalez Salcedo | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.AI | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar y publicar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con normatividad legal-2 | Efectuar el Seguimiento y evaluación a las causas, definición y controles indicados en el Mapa de Riesgos de Corrupción | Nueva | 2021-12-13 | 2021-12-30 23:59 | -Reporte de seguimiento semestral al mapa de riesgos de corrupción publicado | Mauren Andrea Gonzalez Salcedo | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.1 Identificación de trámites | OA.2021.MC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Actualizar Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) | Realizar una revisión de la información de los trámites de CISA en el SUIT y de ser necesario actualizar los datos que correspondan | Finalizada | 2021-01-02 | 2021-02-15 23:59 | -Acta de sesión de trabajo Pantallazo de información actualizada en el SUIT | Roberth Cardenas Silva | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se aporta la información aprobada por Datos.gov.co para el cargue de tramites al portal.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.2 Priorización de trámites | OA.2021.MC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar y priorizar los trámites o Procedimientos Administrativos (OPAS) a racionalizar | Realizar mesas de trabajo internas, analizando información de diversas fuentes, que permita determinar cuál de los Trámites o procedimientos administrativos (OPAS) presentarían los mayores impactos positivos para las partes interesadas o para CISA. Dentro del análisis, se debe considerar la posibilidad el uso de medios digitales que permita disminuir la presencia del ciudadano en los puntos de atención. | Finalizada | 2021-01-02 | 2021-02-15 23:59 | -Informe con el análisis y priorización de tramites o OPAS a racionalizar | Roberth Cardenas Silva | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se aporta el informe de analisis sobre la implementación en la cual se definen las activiades a desarrollar para la racionalizacion de tres (3) tramites y una (1) OPA
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.3 Racionalización de trámites | OA.2021.MC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Divulgar los principales impactos generados para las partes interesadas | Generar campañas internas y externas que den a conocer los principales resultados de la estrategia de racionalización de trámites implementada | Nueva | 2021-03-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe, imágenes u otros elementos de las Campañas de divulgación realizadas | Roberth Cardenas Silva | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.MC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Formular estrategia de racionalización del trámite elegido | De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa | Finalizada | 2021-01-02 | 2021-02-28 23:59 | -Cronograma de racionalización administrativa (en el formato SUIT) | Roberth Cardenas Silva | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se aporta cronograma con las acciones de racionalización del Tramite de "Cancelación de Gravamen por pago de Deuda"
| OA.2021.MC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar espacios de interacción con las partes interesadas | Generar espacios de interacción con las partes interesadas (Previo Análisis de las mismas) para conocer sus opiniones frente a los trámites tramites y/o procedimientos administrativos que sean insumo de análisis para la priorización de la siguiente vigencia | Nueva | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59 | -Espacios Generados | Roberth Cardenas Silva | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.MC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Implementar acciones de racionalización administrativa - 1 | Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de racionalización establecido en el SUIT | Nueva | 2021-07-01 | 2021-09-30 23:59 | -Informe de cumplimiento del cronograma | Roberth Cardenas Silva | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.1 Lineamientos de transparencia activa | OA.2021.CCR | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 1 Semestre | Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia | Nueva | 2021-06-01 | 2021-07-15 23:59 | -Informe Presentado al Comité | Jenny Isabel González Cantillo | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.CCR | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 2 Semestre | Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia | Nueva | 2021-12-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe Presentado al Comité | Jenny Isabel González Cantillo | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | OA.2021.CCR | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Desarrollar ejercicios de participación previo a la rendición de cuentas | Desarrollar un ejercicio de participación, en el cual, las partes interesadas, puedan participar sobre la temática a ser tratada sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Nueva | 2021-02-01 | 2021-05-30 23:59 | -Mecanismo desarrollado y difundido | Jenny Isabel González Cantillo | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional | Realizar la convocatoria para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2022 | Nueva | 2021-11-01 | 2021-12-31 23:59 | -Mecanismo y difusión elaborados | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.CCR | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar encuesta de percepción sobre la audiencia pública de RC | Desarrollar una encuesta que permita determinar el nivel de satisfacción de los participantes frente a la audiencia pública desarrollada | Nueva | 2021-05-15 | 2021-06-30 23:59 | -Encuesta desarrollada y publicada | Jenny Isabel González Cantillo | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.GAC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Cartera | Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de cartera definido sobre un tema predeterminado | Nueva | 2021-02-01 | 2021-10-31 23:59 | -Espacio de doble vía desarrollado. | Ivonne Nathalia Espinosa Alvarez | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.GAC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Inmuebles | Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de inmuebles definido sobre un tema predeterminado | Nueva | 2021-02-01 | 2021-10-31 23:59 | -Espacio de doble vía desarrollado. | Luz Angela Lopez Cuervo | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.SE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Soluciones para el Estado | Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de soluciones para el estado definido sobre un tema predeterminado | Nueva | 2021-02-01 | 2021-10-31 23:59 | -Espacio de doble vía desarrollado. | Judith Cecilia Montejo | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.CCR | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Organizar audiencia pública de rendición de cuentas | De acuerdo al mecanismo definido, organizar la información correspondiente, definir el sitio, hora, Diseñar y enviar invitaciones así como las demás actividades necesarias para su correcta implementación | Nueva | 2021-02-01 | 2021-05-30 23:59 | -Audiencia pública realizada | Jenny Isabel González Cantillo | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial | Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por el Ministerio de Hacienda y enviar la información de acuerdo a los requerimientos solicitados | Nueva | 2021-06-01 | 2021-12-31 23:59 | -Evidencia de Participación del Evento | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | OA.2021.CCR | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar espacios de interacción con la alta dirección | Generar por lo menos un espacio en el cual la alta dirección de a conocer los principales resultados de su gestión, retos y logros de la Entidad | Nueva | 2021-01-02 | 2021-08-31 23:59 | -Espacio desarrollado | Jenny Isabel González Cantillo | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar campañas internas sobre rendición de cuentas | Realizar campañas internas, sobre los conceptos y la importancia de dar y pedir información de interés para la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas | Nueva | 2021-02-01 | 2021-09-30 23:59 | -Campañas internas publicadas | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Analizar resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la participación en las actividades y visualización de información por las partes interesadas | Nueva | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe de resultados | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento | OA.2021.FC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Cartera | Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron | Nueva | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe Generado y divulgado | Ivonne Nathalia Espinosa Alvarez | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.FC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Financiera | Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron | Nueva | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe Generado y divulgado | Jacqueline Otálvaro Gamba | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - SIU | Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron | Nueva | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe Generado y divulgado | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento | OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 1 | Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección. | Nueva | 2021-07-01 | 2021-07-31 23:59 | -Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 2 | Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección. | Nueva | 2022-01-01 | 2022-01-31 23:59 | -Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.1 Lineamientos de transparencia pasiva | OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 1 | Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno | Nueva | 2021-07-01 | 2021-07-31 23:59 | -Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 2 | Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno | Nueva | 2022-01-02 | 2022-01-31 23:59 | -Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | OA.2021.IT | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Integrar Trámites a servicios ciudadanos digitales | Integrar Trámites a servicios ciudadanos digitales | Nueva | 2021-02-01 | 2021-10-31 23:59 | -Informe de integración | Sergio Andrés Moreno Acevedo | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.IT | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar el cumplimiento de la norma NTC 5854 y convertic | Realizar una revisión de la accesibilidad de la página web institucional en el marco de las normas NTC 5854 y Convertic | Nueva | 2021-02-01 | 2021-06-30 23:59 | -Informe Presentado | Sergio Andrés Moreno Acevedo | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar y actualizar los protocolos de servicio - Semestre 2 | Realizar la revisión y actualización de ser el caso, de los protocolos de atención y de respuestas | Nueva | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59 | -Protocolos revisado y actualizados | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.IT | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Validar cumplimiento de sede electrónica de CISA | Validar cumplimiento de sede electrónica de CISA | Nueva | 2021-02-01 | 2021-10-31 23:59 | -Informe de cumplimiento | Sergio Andrés Moreno Acevedo | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.3 Talento humano | OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Cualificar el personal de servicio al ciudadano | Participar en capacitaciones frente al servicio al ciudadano en la cual se puedan fortalecer las capacidades de los funcionarios del SIU | Nueva | 2021-02-01 | 2021-09-30 23:59 | -Certificados, listados de asistencia u otros elementos que constaten la participación | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar campañas internas sobre la importancia del Servicio al ciudadano | Generar por lo menos 2 campañas internas que permitan afianzar los conocimientos de la importancia del servicio al ciudadano, especialmente para aquellas personas que tienen interacción directa con la ciudadanía | Nueva | 2021-02-01 | 2021-10-31 23:59 | -Campañas realizadas | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Presentar resultados frente a la evaluación de los colaboradores del SIU | Presentar los resultados de evaluación de desempeño de los integrantes del SIU frente al servicio ofrecido | Nueva | 2021-02-01 | 2021-06-30 23:59 | -Acta Comité | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.4 Normativo y procedimental | OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar y actualizar la procedimientos para la atención de PQRS | Realizar una revisión de la normatividad vigente asociada a la atención de PQRS así como a la operación interna de la entidad y realizar las actualizaciones que se consideren pertinentes | Nueva | 2021-02-01 | 2021-12-31 23:59 | -Circular 005 revisada y actualizada | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 1 | Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos | Nueva | 2021-02-01 | 2021-07-15 23:59 | -Encuesta realizada | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 2 | Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos | Nueva | 2021-07-01 | 2022-01-15 23:59 | -Encuesta realizada | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | OA.2021.AS | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Actualizar la tabla de información confidencial y reservada | Actualizar la tabla de información confidencial y reservada, de acuerdo a la actualización de las Tablas de Retención Documental y considerando los requerimientos de ley | Nueva | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59 | -Tabla de información confidencial y reservada actualizada y publicada | William Higuera Paz | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.AS | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información | Con base en la actualización de las Tablas de Retención Documental, realizar la actualización del registro o inventario de activos de información. | Nueva | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59 | -Registro o inventario de activos de información actualizado y publicado | William Higuera Paz | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Instalar de rampa para acceso de sillas de ruedas por la calle 63 | Implementar infraestructura física para acceso de discapacitados | Nueva | 2021-02-01 | 2021-07-31 23:59 | -Fotografías de la rampa | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.AS | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar mantenimiento a las instalaciones | Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad con el fin de garantizar su optimo funcionamiento | Nueva | 2021-06-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe de mantenimiento | William Higuera Paz | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.AS | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar sensibilización sobre el uso de PDF/A | Con base en la actualización del manual de gestión documental, realizar sensibilizaciones sobre el uso y beneficios de la aplicación del formato PDF/A | Nueva | 2021-08-01 | 2021-12-31 23:59 | -Listados de asistencia, campañas, correos | William Higuera Paz | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar una revisión del cumplimiento frente a la NTC 647 | Realizar una evaluación frente al cumplimiento de los lineamientos de la NTC 647, generar informe y establecer plan de acción para cierre de brechas | Nueva | 2021-01-01 | 2021-07-31 23:59 | -Informe y plan de trabajo presentado | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Publicar informe de solicitudes Semestre 1 | Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo | Nueva | 2021-07-01 | 2021-07-31 23:59 | -Informe publicado | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Publicar informe de solicitudes Semestre 2 | Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo | Nueva | 2021-01-01 | 2022-01-31 23:59 | -Informe publicado | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 6. Acciones Adicionales | OA.2021.GTH | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Desarrollar campañar sobre conflicto de interes | Generar campañas al interior de la entidad, que permitan sensibilizar sobre conflicto de interés en CISA | Nueva | 2021-06-30 | 2021-12-31 23:59 | -Informe sobre actividades realizadas | William Higuera Paz | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.GTH | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Sensibilizar sobre la política de integridad | Realizar sensibilizaciones al interior de la organización por cualquiera de los medios de comunicación internos sobre la política de integridad | Nueva | 2021-06-30 | 2021-12-31 23:59 | -Informe sobre actividades realizadas | William Higuera Paz | Detalles de recursos (Tarea)
ELABORADO | MAUREN ANDREA GONZALEZ SALCEDO - AUDITOR DE GESTION
APROBADO | ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ - AUDITOR INTERNO
FECHA DE ELABORACIÓN | 2021-04-05
ESTRATEGIA PARA LA CONSTUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Corte 30 de abril de 2021