## Reporte Auditoria
Planes y Componentes Impactados | Plan | Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Estado (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) | Total entregables (Tarea) | Responsable (Tarea) | Detalles de recursos (Tarea) | Cumplimiento | Observaciones
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.1 Política de administración de riesgos | OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar la política de administración de riesgos | Revisión de la Política de riesgos en el marco de los lineamientos del Gobierno Nacional especialmente aquellos relacionados con las posibles actualizaciones de la guía para la administración de riesgos y diseño de controles y Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Nueva | 2021-02-01 | 2021-12-31 23:59 | -Política actualizada y confirmación de la revisión en control de cambios de esa actualizacion anual | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | El 19 de julio de 2021, se realizo la actualizacion de la Circular Normativa 107, conforme la guía para la administración de riesgos y diseño de controles y Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar diagnostico sobre riesgos de LAFT en CISA | Realizar una revisión de lo implementado y lo sugerido normativamente, para determinar la brecha existente y presentar pro y contras de su implementación al Comité | Finalizada | 2021-02-01 | 2021-04-30 23:59 | -Acta de Comité | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se aporta la presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión de 30 de abril de 2021, donde se establece el plan de trabajo para dar cumplimiento a la Ley 1186 de 2009 Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Presentar perfil de riesgo de CISA actualizado | Realizar presentacion del perfil de riesgo residual para cada tipo de riesgo; y comunicar los riesgos que requieren plan de tratamientos, con el fin de generar los planes correspondientes | Nueva | 2021-05-01 | 2021-09-30 23:59 | -Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se realizó presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de agosto de 2021 la presentación del perfil de riesgo de CISA.
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento aleatorio a la implementacion de los controles 1 - Semestre | Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles propuestos por los procesos en el año 2020 | Nueva | 2021-02-01 | 2021-06-30 23:59 | -Informe de Análisis de controles documentados vs evidencias | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenció el informe realizado por la Gerencia de Planeación el 9 de junio de 2021.
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento aleatorio a la implementacion de los controles 2 - Semestre | Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles propuestos por los procesos en el año 2020 | Nueva | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe de Análisis de controles documentados vs evidencias | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se observó el informe realizado por la Gerencia de Planeación y remitido a los lideres de proceso el 17 de diciembre de 2021, sobre el analisis a los controles de los riesgos seleccionados.
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar una revisión integral del mapa de riesgos institucional - Procesos Misionales | Realizar una revisión integral de los riesgos asociados a cada proceso misional y determinar si todos los aspectos se encuentran debidamente cubiertos. Si se evidencia la necesidad de realizar modificaciones generar el plan de acción para su actualización | Nueva | 2021-03-01 | 2021-10-31 23:59 | -Informe de revisión/Plan de Actualización | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenció el informe de revision a los riesgos de los procesos misionales.
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar cambios de los procesos que impacten los riesgos actuales | Revisar en conjunto con cada uno de los procesos, cambios estructurales o importantes que conlleven a una modificación en los riesgos actuales. De evidenciar modificaciones necesarias proyectar planes de trabajo. | Nueva | 2021-05-01 | 2021-06-30 23:59 | -Correo electrónico /Actas de reunión/Planes de Trabajo | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenció en el aplicatio ASE los correos electronicos de la revisión a cada uno de los procesos notificando los cambios surtidos a cada uno.
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Verificar la actualización de los riesgos basada en la recalificación de controles | Verificar la actualización de los riesgos basada en la tarea recalificación de controles (año 2020) este generado de forma correcta y entregar mapa de riesgos a cada proceso formalizando entrega | Nueva | 2021-02-01 | 2021-12-31 23:59 | -Acta de reunión de entrega de matriz de riesgos y Citaciones a mesas de trabajo en caso que hayan ítems por corregir de tarea anterior recalificación | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se observaron las actas de entrega de la matriz de riesgos de cada proceso.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.3 Consulta y divulgación | OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Publicar el mapa de riesgos | Publicar el mapa de riesgos corrupción al interior y exterior de la entidad. | Nueva | 2021-01-30 | 2022-01-31 23:59 | -Mapa de riesgos publicado | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar campañas internas sobre gestión de riesgos | Realizar campañas a través de los diferentes medios de comunicación institucionales sobre la gestión de los riesgos de acuerdo a lo estipulado por la entidad | Nueva | 2021-02-01 | 2021-06-30 23:59 | -Informe sobre campañas realizadas | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenció las campañas realizadas por la Gerencia de Planeación referentes a riesgos a traves de redes sociales y carteleras internas y correo institucional.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.4 Monitoreo y revisión | OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 1 | Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos | Nueva | 2021-04-01 | 2021-05-15 23:59 | -Presentación del estado de los riesgos al CIGD | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se observó el informe de monitoreo de riesgos, y la notificación a los integrantes del CIGD el 6 de mayo de 2021
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 2 | Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos | Nueva | 2021-08-01 | 2021-09-15 23:59 | -Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | se observo el informe de seguimiento y monitoreo de riesgos para segundo cuatrimestre de 2021. socializado mediante correo electronico a los integrantes del CIGD el día 10 de septiembre de 2021.
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento al estado del Monitoreo de los Riesgos por parte de los líderes de Proceso - 3 | Realizar un reporte que permita identificar si los procesos realizaron el monitoreo a los riesgos a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos | Nueva | 2021-12-01 | 2022-01-15 23:59 | -Presentación del avance de la actualización al CIGD o Comité de Presidencia | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - 1.5 Seguimiento | OA.2021.AI | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar y publicar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con normatividad legal | Efectuar el Seguimiento y evaluación a las causas, definición y controles indicados en el Mapa de Riesgos de Corrupción | Nueva | 2021-06-21 | 2021-07-09 23:59 | -Reporte de seguimiento semestral al mapa de riesgos de corrupción publicado | Mauren Andrea Gonzalez Salcedo | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | se evidenció el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de auditoría interna y la publicación del mismo en la página web de la Entidad.
| OA.2021.AI | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar y publicar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con normatividad legal-2 | Efectuar el Seguimiento y evaluación a las causas, definición y controles indicados en el Mapa de Riesgos de Corrupción | Nueva | 2021-12-13 | 2021-12-30 23:59 | -Reporte de seguimiento semestral al mapa de riesgos de corrupción publicado | Mauren Andrea Gonzalez Salcedo | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenció el informe de Seguimiento y publicación de PAAC en la pagina web de la entidad por parte de la Auditoria Intena en el mes de agosto de 2021.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.1 Identificación de trámites | OA.2021.MC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Actualizar Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) | Realizar una revisión de la información de los trámites de CISA en el SUIT y de ser necesario actualizar los datos que correspondan | Finalizada | 2021-01-02 | 2021-02-15 23:59 | -Acta de sesión de trabajo Pantallazo de información actualizada en el SUIT | Roberth Cardenas Silva | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se aporta la información aprobada por Datos.gov.co para el cargue de tramites al portal.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.2 Priorización de trámites | OA.2021.MC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar y priorizar los trámites o Procedimientos Administrativos (OPAS) a racionalizar | Realizar mesas de trabajo internas, analizando información de diversas fuentes, que permita determinar cuál de los Trámites o procedimientos administrativos (OPAS) presentarían los mayores impactos positivos para las partes interesadas o para CISA. Dentro del análisis, se debe considerar la posibilidad el uso de medios digitales que permita disminuir la presencia del ciudadano en los puntos de atención. | Finalizada | 2021-01-02 | 2021-02-15 23:59 | -Informe con el análisis y priorización de tramites o OPAS a racionalizar | Roberth Cardenas Silva | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se aporta el informe de analisis sobre la implementación en la cual se definen las activiades a desarrollar para la racionalizacion de tres (3) tramites y una (1) OPA
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2. Racionalización de Trámites - 2.3 Racionalización de trámites | OA.2021.MC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Divulgar los principales impactos generados para las partes interesadas | Generar campañas internas y externas que den a conocer los principales resultados de la estrategia de racionalización de trámites implementada | Nueva | 2021-03-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe, imágenes u otros elementos de las Campañas de divulgación realizadas | Roberth Cardenas Silva | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenció la divulgacion mediante el Boletín No. 106 CISA AL DÍA, del 25 de Noviembre de 2021.
| OA.2021.MC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Formular estrategia de racionalización del trámite elegido | De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa | Finalizada | 2021-01-02 | 2021-02-28 23:59 | -Cronograma de racionalización administrativa (en el formato SUIT) | Roberth Cardenas Silva | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se aporta cronograma con las acciones de racionalización del Tramite de "Cancelación de Gravamen por pago de Deuda"
| OA.2021.MC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar espacios de interacción con las partes interesadas | Generar espacios de interacción con las partes interesadas (Previo Análisis de las mismas) para conocer sus opiniones frente a los trámites tramites y/o procedimientos administrativos que sean insumo de análisis para la priorización de la siguiente vigencia | Nueva | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59 | -Espacios Generados | Roberth Cardenas Silva | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenció la ejecucion de la actividad la cual se realizó a través de la encuesta de satisfaccion del cliente.
| OA.2021.MC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Implementar acciones de racionalización administrativa - 1 | Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de racionalización establecido en el SUIT | Nueva | 2021-07-01 | 2021-09-30 23:59 | -Informe de cumplimiento del cronograma | Roberth Cardenas Silva | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidencio el Informe de cumplimiento del cronograma, y el Formato integrado de Cancelación de gravamen por pago de la obligación y Consolidado de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2021.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.1 Lineamientos de transparencia activa | OA.2021.CCR | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 1 Semestre | Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia | Nueva | 2021-06-01 | 2021-07-15 23:59 | -Informe Presentado al Comité | Jenny Isabel González Cantillo | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | se evidenció la presentación con el resultado de la verificación realizada por la Gerencia de comunicaciones y mercadeo al cumplimiento de la ley de trasparencia.
| OA.2021.CCR | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar y presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia - 2 Semestre | Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ley de transparencia con base en la matriz de la procuraduría y presentar sus resultados al CIGD o Comité de Presidencia | Nueva | 2021-12-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe Presentado al Comité | Jenny Isabel González Cantillo | Detalles de recursos (Tarea) | 50% | Se evidenció la revision de la ley de trasparencia realizada por la Gerencia de Comunicaciones, no obstante esta no se realizó con los parametros establecidos por la Procuraduría.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | OA.2021.CCR | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Desarrollar ejercicios de participación previo a la rendición de cuentas | Desarrollar un ejercicio de participación, en el cual, las partes interesadas, puedan participar sobre la temática a ser tratada sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Nueva | 2021-02-01 | 2021-05-30 23:59 | -Mecanismo desarrollado y difundido | Jenny Isabel González Cantillo | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenció la realización de encuestas a traves de la página web redes sociales e internamente en CISA.
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional | Realizar la convocatoria para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de los diferentes planes de acción a desarrollar en la vigencia 2022 | Nueva | 2021-11-01 | 2021-12-31 23:59 | -Mecanismo y difusión elaborados | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | se observó que la Gerencia de Planeación mediante una campaña a través de la página web y las redes sociales de CISA desarrollo un espacio de participación ciudadana acerca de la fase previa de la planeación institucional a su vez, generó una encuesta en la cual, los ciudadanos indicaban cuales temas consideraban prioritarios sobre la planeación institucional de la vigencia 2022.
| OA.2021.CCR | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar encuesta de percepción sobre la audiencia pública de RC | Desarrollar una encuesta que permita determinar el nivel de satisfacción de los participantes frente a la audiencia pública desarrollada | Nueva | 2021-05-15 | 2021-06-30 23:59 | -Encuesta desarrollada y publicada | Jenny Isabel González Cantillo | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidencia la encuenta la cual fue realizada a traves de redes sociales, página web
| OA.2021.GAC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Cartera | Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de cartera definido sobre un tema predeterminado | Nueva | 2021-02-01 | 2021-10-31 23:59 | -Espacio de doble vía desarrollado. | Ivonne Nathalia Espinosa Alvarez | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Entre el 11 y el 18 de junio a traves de facebook live se creo un espacio de interaccion para temas realcionados con cartera, así mismi a través de la encuesta de satisfaccion bimensual que realiza la entidad.
| OA.2021.GAC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Inmuebles | Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de inmuebles definido sobre un tema predeterminado | Nueva | 2021-02-01 | 2021-10-31 23:59 | -Espacio de doble vía desarrollado. | Luz Angela Lopez Cuervo | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | La Gerencia de Inmuebles elaboró una encuesta de satisfaccion bimestral venta y psot venta a ser aplicada a los clientes a partir del mes de octubre de 2021
| OA.2021.SE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar espacios de dialogo en doble vía con los usuarios de Soluciones para el Estado | Generar por lo menos un espacio de interacción con el grupo de interés de soluciones para el estado definido sobre un tema predeterminado | Nueva | 2021-02-01 | 2021-10-31 23:59 | -Espacio de doble vía desarrollado. | Judith Cecilia Montejo | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidencio el soporte de la actividad desarrollada por WEBINAR el 14 de octubre de 2021 con las entidades del estado y la vicepresidencia de soluciones para el estado.
| OA.2021.CCR | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Organizar audiencia pública de rendición de cuentas | De acuerdo al mecanismo definido, organizar la información correspondiente, definir el sitio, hora, Diseñar y enviar invitaciones así como las demás actividades necesarias para su correcta implementación | Nueva | 2021-02-01 | 2021-05-30 23:59 | -Audiencia pública realizada | Jenny Isabel González Cantillo | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | La audiencia Pública fue realizada el 27 de mayo de 2021.
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial | Participar en la Rendición de Cuentas Sectorial organizada por el Ministerio de Hacienda y enviar la información de acuerdo a los requerimientos solicitados | Nueva | 2021-06-01 | 2021-12-31 23:59 | -Evidencia de Participación del Evento | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | El CIGD del mes de noviembre aprobó la eliminacion de la actividad por cuanto el MHCP no realizaría rendicion de cuentas sectorial en la vigencia 2021.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | OA.2021.CCR | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar espacios de interacción con la alta dirección | Generar por lo menos un espacio en el cual la alta dirección de a conocer los principales resultados de su gestión, retos y logros de la Entidad | Nueva | 2021-01-02 | 2021-08-31 23:59 | -Espacio desarrollado | Jenny Isabel González Cantillo | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se observó el informe presentado en el comité de seguimiento a la estrategia de junio de 2021
| OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar campañas internas sobre rendición de cuentas | Realizar campañas internas, sobre los conceptos y la importancia de dar y pedir información de interés para la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas | Nueva | 2021-02-01 | 2021-09-30 23:59 | -Campañas internas publicadas | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | La gerencia de planeacion a traves de redes sociales el 22 e septiembre realizo una campaña realcionada con rendicion de cuentas.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 3. Rendición de Cuentas - 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | OA.2021.DE | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Analizar resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la participación en las actividades y visualización de información por las partes interesadas | Nueva | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe de resultados | Juan Felipe Robles Vanegas | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidencio la publicación del informe de la rendición de cuentas y los resultados de la estrategia de rendición de cuentas en el siguiente link de la página web: https://www.cisa.gov.co/PORTALCISA/la-entidad/planes-metas-objetivos-e-indicadores-de-gesti%C3%B3n-y-desempe%C3%B1o/plan-de-participaci%C3%B3n-ciudadana/
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento | OA.2021.FC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Cartera | Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron | Nueva | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe Generado y divulgado | Ivonne Nathalia Espinosa Alvarez | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenciaron los infomes realizados por la gerencia de cartera atendiendo las sugerencias recolectadas a traves de la encuesta de satisfaccion aplicada a los ciudadanos bimestralmente
| OA.2021.FC | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - Financiera | Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron | Nueva | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe Generado y divulgado | Jacqueline Otálvaro Gamba | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Durante el segundo semestre del año 2021 el proceso Financiero y Contable no recibió sugerencias para trámite en relación con inquietudes que manifiestan los clientes en la aplicación de las encuestas de percepción.
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar un informe sobre la implementación o no de las sugerencias - SIU | Generar un informe que contenga la implementación de las sugerencias enviadas producto de las encuestas de percepción o en su defecto por que no se generaron | Nueva | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe Generado y divulgado | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenciaron el infome realizado por el SIU atendiendo las sugerencias recolectadas a traves de la encuesta de satisfaccion aplicada a los ciudadanos bimestralmente
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento | OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 1 | Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección. | Nueva | 2021-07-01 | 2021-07-31 23:59 | -Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea) | 50% | Se observó la aplicación de la encuesta de satisfacción con la que se ha venido trabajando para determinar la satisfaccion y percepción ,no obstante el líder del proceso reeevaluara la encuesta con el fin de dar mayor claridad a dicha medición.
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Presentar resultados de la encuesta de percepción- Semestre 2 | Presentar los principales resultados producto de la aplicación de las encuestas de percepción a la alta dirección. | Nueva | 2022-01-01 | 2022-01-31 23:59 | -Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.1 Lineamientos de transparencia pasiva | OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 1 | Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno | Nueva | 2021-07-01 | 2021-07-31 23:59 | -Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenció la presentación del informe de pqrds del primer semestre ante el CIGD
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Presentar informe de PQRS a la alta dirección - Semestre 2 | Elaborar un informe que permita identificar el estado de las PQRS recibidas en la entidad, en cuanto a cantidad, medios de recepción, cumplimiento a tiempos entre otros y presentarlo ante un comité interno | Nueva | 2022-01-02 | 2022-01-31 23:59 | -Informe elaborado y presentado ante CIGD o Comité de Presidencia | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | OA.2021.IT | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Integrar Trámites a servicios ciudadanos digitales | Integrar Trámites a servicios ciudadanos digitales | Nueva | 2021-02-01 | 2021-10-31 23:59 | -Informe de integración | Sergio Andrés Moreno Acevedo | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | A través de la URL https://www.gov.co/, en el acuerdo con la AND - Agencia Nacional Digital cada trámite muestra a través del gov.co su ficha y realiza un "redirect" al portal institucional CISA
| OA.2021.IT | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar el cumplimiento de la norma NTC 5854 y convertic | Realizar una revisión de la accesibilidad de la página web institucional en el marco de las normas NTC 5854 y Convertic | Nueva | 2021-02-01 | 2021-06-30 23:59 | -Informe Presentado | Sergio Andrés Moreno Acevedo | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se observó el informe de diagnostico realizado por el director de tecnologia a la norma.
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar y actualizar los protocolos de servicio - Semestre 2 | Realizar la revisión y actualización de ser el caso, de los protocolos de atención y de respuestas | Nueva | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59 | -Protocolos revisado y actualizados | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se observó el informe de actualizacion de los protocolos
| OA.2021.IT | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Validar cumplimiento de sede electrónica de CISA | Validar cumplimiento de sede electrónica de CISA | Nueva | 2021-02-01 | 2021-10-31 23:59 | -Informe de cumplimiento | Sergio Andrés Moreno Acevedo | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se observó el acta de aceptacion de cumplimiento de la sede electronica de CISA.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.3 Talento humano | OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Cualificar el personal de servicio al ciudadano | Participar en capacitaciones frente al servicio al ciudadano en la cual se puedan fortalecer las capacidades de los funcionarios del SIU | Nueva | 2021-02-01 | 2021-09-30 23:59 | -Certificados, listados de asistencia u otros elementos que constaten la participación | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenció copia del registro de asitencia de 18 funcionarios del SIU a la capacitación
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Generar campañas internas sobre la importancia del Servicio al ciudadano | Generar por lo menos 2 campañas internas que permitan afianzar los conocimientos de la importancia del servicio al ciudadano, especialmente para aquellas personas que tienen interacción directa con la ciudadanía | Nueva | 2021-02-01 | 2021-10-31 23:59 | -Campañas realizadas | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se realizaron campañas sobre la importancia del servicio al ciudadano a traves de la Web, Correo electrónico, Whatssap.
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Presentar resultados frente a la evaluación de los colaboradores del SIU | Presentar los resultados de evaluación de desempeño de los integrantes del SIU frente al servicio ofrecido | Nueva | 2021-02-01 | 2021-06-30 23:59 | -Acta Comité | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea) | 50% | Se evidenció la evaluación de la funcionaria de planta del proceso siu no obstante el entregable no es acorde con la tarea establecida, actividad que sera revaluada por el líder del proceso..
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.4 Normativo y procedimental | OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisar y actualizar la procedimientos para la atención de PQRS | Realizar una revisión de la normatividad vigente asociada a la atención de PQRS así como a la operación interna de la entidad y realizar las actualizaciones que se consideren pertinentes | Nueva | 2021-02-01 | 2021-12-31 23:59 | -Circular 005 revisada y actualizada | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenció la actualizacion de la circular normativa 005 en los meses de julio y septiembre de 2021
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 1 | Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos | Nueva | 2021-02-01 | 2021-07-15 23:59 | -Encuesta realizada | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea) | 50% | Se observó la aplicación de la encuesta de satisfacción con la que se ha venido trabajando para determinar la satisfaccion y percepción ,no obstante el líder del proceso reeevaluara la encuesta con el fin de dar mayor claridad a dicha medición.
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Aplicar encuesta de percepción a los grupos de interés determinados - Semestre 2 | Aplicar una encuesta de percepción a los grupos de interés que permita conocer su grado de satisfacción frente al servicio prestado y del mismo modo, recolectar información cualitativa para la mejora continua de los procesos | Nueva | 2021-07-01 | 2022-01-15 23:59 | -Encuesta realizada | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información - 5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | OA.2021.AS | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Actualizar la tabla de información confidencial y reservada | Actualizar la tabla de información confidencial y reservada, de acuerdo a la actualización de las Tablas de Retención Documental y considerando los requerimientos de ley | Nueva | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59 | -Tabla de información confidencial y reservada actualizada y publicada | William Higuera Paz | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Mediante Zeus 669352 del 27 de diciembre de 2021, Se realizó la publicaicon de la tabla
| OA.2021.AS | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información | Con base en la actualización de las Tablas de Retención Documental, realizar la actualización del registro o inventario de activos de información. | Nueva | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59 | -Registro o inventario de activos de información actualizado y publicado | William Higuera Paz | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Mediante Zeus 669352 del 27 de diciembre de 2021, Se realizó la publicaicon de la tabla
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Instalar de rampa para acceso de sillas de ruedas por la calle 63 | Implementar infraestructura física para acceso de discapacitados | Nueva | 2021-02-01 | 2021-12-31 23:59 | -Fotografías de la rampa | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenció la rampa de acceso
| OA.2021.AS | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar mantenimiento a las instalaciones | Realizar el mantenimiento al esquema de accesibilidad a espacios físicos para población en condición de discapacidad con el fin de garantizar su optimo funcionamiento | Nueva | 2021-06-01 | 2021-12-31 23:59 | -Informe de mantenimiento | William Higuera Paz | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se observo el informe de matenimiento realizdo por la Gerencia de Recursos.
| OA.2021.AS | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar sensibilización sobre el uso de PDF/A | Con base en la actualización del manual de gestión documental, realizar sensibilizaciones sobre el uso y beneficios de la aplicación del formato PDF/A | Nueva | 2021-08-01 | 2021-12-31 23:59 | -Listados de asistencia, campañas, correos | William Higuera Paz | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | El 27 de diciembre de 2021 se realizo mediante correo electronico institucional la sencibilizacion del uso del archivo PDF
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar una revisión del cumplimiento frente a la NTC 647 | Realizar una evaluación frente al cumplimiento de los lineamientos de la NTC 647, generar informe y establecer plan de acción para cierre de brechas | Nueva | 2021-01-01 | 2021-07-31 23:59 | -Informe y plan de trabajo presentado | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se evidenció el plan de acción para cierre de brechas como resultado de la revisión de la norma
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Publicar informe de solicitudes Semestre 1 | Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo | Nueva | 2021-07-01 | 2021-07-31 23:59 | -Informe publicado | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | Se observó la presentación e informe de solicitudes del I semestre de 2021
| OA.2021.SIU | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Publicar informe de solicitudes Semestre 2 | Publicar el informe con la información de las solicitudes allegadas a CISA de acuerdo al proceso de revisión y optimización del mismo | Nueva | 2021-01-01 | 2022-01-31 23:59 | -Informe publicado | Octavio Niño Quintero | Detalles de recursos (Tarea)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 6. Acciones Adicionales | OA.2021.GTH | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Desarrollar campañar sobre conflicto de interes | Generar campañas al interior de la entidad, que permitan sensibilizar sobre conflicto de interés en CISA | Nueva | 2021-06-30 | 2021-12-31 23:59 | -Informe sobre actividades realizadas | William Higuera Paz | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | En el mes de noviembre se subió a la plataforma Moodle la Capacitación Virtual sobre Política de Integridad y la Gestión de Conflictos de Interés, igualmente mediante redes sociales se realizo sensibilizacion acerca del tema
| OA.2021.GTH | Plan de Acción 2021 > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Sensibilizar sobre la política de integridad | Realizar sensibilizaciones al interior de la organización por cualquiera de los medios de comunicación internos sobre la política de integridad | Nueva | 2021-06-30 | 2021-12-31 23:59 | -Informe sobre actividades realizadas | William Higuera Paz | Detalles de recursos (Tarea) | 100% | En el mes de noviembre se subió a la plataforma Moodle la Capacitación Virtual sobre Política de Integridad y la Gestión de Conflictos de Interés, igualmente mediante redes sociales se realizo sensibilizacion acerca del tema
ELABORADO | ZULMA JANNETH CRISTANCHO JAIMES - AUDITOR
APROBADO | ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ - AUDITOR INTERNO
FECHA DE ELABORACIÓN | 2022-01-13
ESTRATEGIA PARA LA CONSTUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Corte 31 de diciembre de 2021