## VIG Y EJ PRE DIC. 2021
N° | VICEPRESIDENCIA | SUCURSAL | No. CONTRATO | NOMBRE CONTRATISTA | NIT/CC | DV | CLASE DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | APROBACIÓN GARANTIAS INICIALES | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) PROGRAMADO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) REAL | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO CON ADICIONES | VALOR CONTRATO MAS ADICIONES | PERSONA NATURAL O JURIDICA | VICEPRESIDENCIA | ÁREA | FUNCIONARIO
1 | VICEPRESIDENCIA DE NORMALIZACIÓN DE ACTIVOS | DIRECCIÓN GENERAL | 045-2011 | COMPUTEC S.A. | 860024151 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | DATACREDITO prestará sus servicios a EL SUSCRIPTOR mediante la entrega y reporte de información, a través de uno o más Productos, según se define en el Manual de Productos, diseñados para la evaluación y medición del registro crediticio, la identificación y ubicación de los actuales y potenciales clientes de EL SUSCRIPTOR, la verificación de la identidad de los mismos, servir de elemento para elaborar estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas y en general el procesamiento y análisis de información que permita a EL SUSCRIPTOR optimizar y ampliar su portafolio de servicios. | 2011-12-01 | 2011-12-06 | 2012-12-05 | 3905408 | 2011-12-06 | 6.87% | 6.87% | 75% | 75% | 05/12/2022 (PRÓRROGA AUTOMÁTICA) | 3905408 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
2 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 021-2014 | REDEBAN MULTICOLOR S.A. | 830070527 | 1 | COMODATO | REDEBAN MULTICOLOR se compromete a entregar a CISA un PUNTO PAGO a título de comodato precario o préstamo de uso gratuito, con el fin de que este sea utilizado por los empleados, clientes o visitantes de CISA para facilitarles la realización de las transacciones habilitadas en el módulo. El Punto Pago estará ubicado en: Calle 63 No. 11-09 Piso 2° de la ciudad de Bogotá | 2014-08-11 | 2014-08-11 | INDEFINIDO | 0,00 | N.A. | 0% | 0% | 0% | 0% | INDEFINIDO | 0 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
3 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 029-2014 | MICROHARD S.A.S. | 800250721 | 6 | ARRENDAMIENTO | EL CONTRATISA se obliga con CISA a entregar a título de arrendamiento los equipos de cómputo relacionados más adelante, para asegurar la funcionalidad, interconectividad, interacción e interoperabilidad correcta con los programas existentes, así como con la infraestructura tecnológica instalada en CISA. | 2014-10-15 | 2014-11-01 | 2017-10-31 | 884124576 | 2014-10-17 | 98% | 98% | 98% | 89% | 2022-01-14 | 4810974576 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
4 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA ANDINA | 009-2016 | CONJUNTO COMERCIAL ALMACENTRO P.H. | 890931549 | 5 | ARRENDAMIENTO | Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR concede a EL ARRENDATARIO a título de arrendamiento el uso y goce del Local 100 ubicado en la Carrera 43A Nº 34-95 del Conjunto Comercial Almacentro P.H de la ciudad de Medellín y éste recibe a título de arrendamiento dicho bien, cuyos linderos generales y especiales se encuentran contenidos en la escritura pública No. 263 del 31 de enero de 2003 de la Notaría Séptima del Círculo de Medellín. Además del inmueble identificado anteriormente, EL ARRENDATARIO tendrá derecho al uso y goce sobre las zonas comunes del Conjunto Comercial Almacentro, correspondiente a diez (10) parqueaderos para vehículos y tres (3) parqueaderos para motos, sin ocasionar costo mensual adicional. | 2016-02-26 | 2016-04-02 | 2018-04-01 | 226075128 | N.A. | 95.8% | 95.8% | 88.5% | 88.5% | 2022-04-01 | 560448533 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA ANDINA | CRISTIAN CAMILO MESTRA PADILLA
5 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA PACIFICO | 007-2017 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE | 900.265.408 | 3 | ARRENDAMIENTO | Mediante la suscripción del presente contrato EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO y éste recibe a titutlo de arrendamiento, el uso y goce de la oficina No. 1103, ubicada en el Edificio Centro Financiero La Hermita PH, inmueble ubicado en la carrera 3 No. 12-40/52/60/64 y calle No. 3-10/18/22/36, cuyos linderos se encuentran transcritos en la escritura pública de venta No. 1268 del 01 de noviembre de 1996 de la Notaría dieciocho (18) de Cali. Con un área aproximada de 190.20 metros cuadrados. A este inmueble le corresponde la matricula inmobiliaria No. 370-573579 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali. | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2018-03-09 | 25561200 | N/A | 95.08% | 95.08% | 95.65% | 9276% | 2022-03-09 | 145514076 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA PACÍFICA | RAFAEL GUSTAVO MURCIA BORJA | SIRECI
6 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 032-2017 | VALOR & ESTRATEGIA S.A.S. (ANTES FINANZAS E INVERSIONES ESTRATEGICAS S.A.S. - FINVESTCO) | 830132646 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de asesoría financiera para llevar a cabo las gestiones de valoración y presentación de la misma en las instancias que se requiera. | 2017-09-19 | 2017-11-09 | 2018-07-09 | 180000000 | 2017-09-25 | 80.56% | 80.56% | 83.92% | 83.92% | 2022-12-31 | 551875000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE VALORACIÓN | MARTHA LUCÍA MARTÍNEZ SANDOVAL
7 | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 011-2018 | GÓMEZ GÓMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA. | 830089041 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios en materia de derecho para: i) estructurar denuncia penal en contra del señor Talel Casem Karawi, representante legal de la sociedad Inversiones y Representaciones Karawi Ltda., o contra quien sea pertinente, por los hechos que le han sido a conocer por parte de la Entidad y. ii) representar judicialmente a CISA en el proceso penal que se inicie en virtud de la presentación de la denuncia formulada en contra del señor Talel Casem Karawi o contra quien sea pertinente, asi como la representación de los intereses que como victima le correspondan a CISA, en todas la etapas del respectivo proceso. | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2019-06-21 | 71400000 | 2018-06-22 | 50% | 50% | 50% | 50% | 2022-06-21 | 71400000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GERENCIA JURÍDICA DEL NEGOCIO | LILIANA ROCÍO GONZÁLEZ CUELLAR
8 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 023-2018 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 900062917 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar el servicio de correspondencia en sus diferentes modalidades y a su vez a suministrar dos (2) mensajeros, un (1) motorizado y un (1) supervisor de correspondencia para el apoyo de la operación. | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2020-03-31 | 1510000000 | N/A | 82.15% | 82.15% | 39.58% | 39.58% | 2022-07-31 | 1510000000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
9 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 031-2018 | CIFIN S.A. | 900572445 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | OBJETO: En virtud del presente contrato se regula la relación entre CIFIN y CISA para el desarrollo del servicio de recepción, procesamiento y administración de datos. En desarrollo de este objeto CISA: 1) reportará a CIFIN la información originada en las relaciones con sus clientes; 2) Podrá hacer uso del servicio de consulta de la Información de titulares contenida en la base de datos de CIFIN; 3) Podrá acceder a los productos, servicios y herramientas adicionales que ofrece CIFIN, previo acuerdo expreso que constará en documento(s) separado(s), el cual hará parte integral del contrato y se regirá, en lo no previsto en el mismo, por lo previsto en el presente contrato. | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 2020-01-02 | 199999897 | 2019-01-03 | 99.45% | 99.45% | 100% | 100% | 02/01/2022 PRÓRROGA AUTOMÁTICA | 199999897 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
10 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 005-2019 | ARACNIASTUDIOS LTDA. | 830123189 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se compromete con CISA a permitirle el uso de una plataforma tecnológica para realizar procesos de venta de bienes muebles, a través del mecanismo de subasta electrónica en línea de tipo ascendente por lotes o unidades. | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-12-31 | INDETERMINADO | 2019-01-10 | 100% | 100% | 0% | 0% | 2021-12-31 | INDETERMINADO | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS | NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA
11 | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | DIRECCIÓN GENERAL | 015-2019 | FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S.A.S. | 800160958 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual deberá tener en consideración que CISA requiere que el actual Modelo de Valoración pueda emplear las siguientes actividades principales: 1. Revisar la metodología de valoración por características y la determinación de las variables que explican el recaudo. 2. Realizar un diagnóstico general del SCSC desarrollado internamente, determinar la viabilidad y realizar los ajustes que se requieran para convertirse en un modelo de valoración para la compra y venta de cartera. 3. Realizar el ajuste y mantenimiento al modelo de valoración. | 2019-03-01 | 2019-05-02 | 2020-03-01 | 89250000 | 2019-03-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 27/12/2021 | 136850000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE VALORACIÓN | MARTHA LUCÍA MARTÍNEZ SANDOVAL
12 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 032-2019 | PINEDA & ASOCIADOS ADMINISTRADORES S. A. S. | 830080673 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de operación logística, incluyendo la administración y el mantenimiento de los bienes y servicios comunes que comprende el inmueble denominado Antigua Zona Franca de Buenaventura, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 372-008624 de Buenaventura. | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 92820000 | 2019-08-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2021-12-28 | 224315000 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS | NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA
13 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 033-2019 | GARCÍA MELO BIENES RAÍCES | 800078599 | 7 | ARRENDAMIENTO | Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR concede a EL ARRENDATARIO a título de arrendamiento el uso y goce del Local No. 9 ubicado la Calle 62 No. 11-04 de la ciudad de Bogotá D. C., matricula inmobiliaria 50C-692967, y éste a su vez, éste último pagará un canon de arrendamiento mensual. | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 37200000 | N/A | 80.93% | 80.93% | 77.01% | 77.01% | 2022-07-31 | 110524316 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
20 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 001-2020 | CONTENTO BPS | 811021864 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de gestión de contactabilidad de deudores de cartera y servicio al cliente, a través de un Call Center o Contact Center. | 2020-01-08 | 2020-02-03 | 2023-02-02 | 8120000000 | 2020-01-24 | 63.65% | 63.65% | 61.84% | 61.84% | 2023-02-02 | 8120000000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
21 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 003-2020 | MISIÓN TEMPORAL LTDA. | 800136105 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar trabajadores en misión exclusivamente para atender las diferentes operaciones de la Entidad, en proyectos especiales y puntuales cuya duración está definida en un marco temporal inferior a un año, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 2022-02-02 | 780076506 | 2020-01-23 | 95.83% | 95.83% | 95.83% | 94.93% | 2022-02-02 | 780076506 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
22 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 007-2020 | IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. | 830058677 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar a CISA el servicio de telecomunicaciones | 2020-03-12 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 278460000 | 2020-04-01 | 49% | 49% | 47% | 47% | 2023-06-30 | 278460000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
23 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 010-2020 | PARDO Y ASOCIADOS ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS S.A. | 830124904 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios profesionales de asesoría especializada en materia de derecho tributario, en especial sobre temas de IVA, renta y complementarios, impuesto al consumo, timbre, industria y comercio, gravamen a los movimientos financieros, predial, valorización, obligaciones como agente retenedor en la fuente de renta y ventas, así como las demás asesorías que surjan sobre el desarrollo del objeto social de la Entidad y que requiera la aplicación de normas y disposiciones vigentes sobre la materia. | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2022-05-10 | 165648000 | 2020-05-11 | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 2022-05-10 | 165648000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA FINANCIERA | NÉSTOR ANTONIO GRISALES RUÍZ
24 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 012-2020 | LATINVESTCO | 800165836 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales para la valoración de la empresa DISTASA S.A. | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 2021-01-19 | 53550000 | 2020-05-20 | 61.78% | 61.78% | 75% | 75% | 2022-12-31 | 71400000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE VALORACIÓN | MARTHA LUCÍA MARTÍNEZ SANDOVAL
25 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 014-2020 | CROWE CO S.A.S. | 830000818 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar su servicio integral de Revisoría Fiscal, adelantando como mínimo el proceso de auditoría contable y financiera, de cumplimiento, del control interno y de gestión, de riesgos y de sistemas y tecnología, tal como se detalla en las obligaciones técnicas descritas más adelante y las demás a que haya lugar. | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 196949760 | 2020-07-01 | 75% | 75% | 75% | 75% | 2022-06-30 | 400792764 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA FINANCIERA | NÉSTOR ANTONIO GRISALES RUÍZ
26 | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 018-2020 | ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S.A. | 800153990 | 5 | CORRETAJE | EL CONTRATISTA se compromete para con CISA a prestar los servicios profesionales de corretaje de seguros, así como la asesoría integral en el manejo del programa de seguros, manejo de siniestros, y la actualización de bienes, intereses y valores asegurados de CISA. | 2020-10-23 | 2020-10-28 | 2023-12-27 | 0 | 2020-10-28 | 36% | 36% | N/A | N/A | 2023-12-27 | 0 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | GERENCIA LEGAL | GIOVANNY MARTÍN NARANJO
27 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 020-2020 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 900127768 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Contratar la elaboración de avalúos comerciales o de renta para los inmuebles localizados en el área urbana o rural en la ciudad de Bogotá D.C. | 2020-12-16 | 2021-01-05 | 2022-01-04 | 73780000 | N/A | 47% | 47% | 45% | 29% | 2023-01-04 | 73780000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS | NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA
28 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 021-2020 | SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. | 900389156 | 5 | CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN DE LICENCIAMIENTO | EL CONTRATISTA en su calidad de intermediario de licenciamiento se obliga con CISA a renovar y suministrar las licencias de software Microsoft bajo la modalidad EA (Microsoft Enterprise Agreement) requeridas por la Entidad, para el funcionamiento de su plataforma tecnológica. | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-12-22 | USD 201.209,73 | 2020-12-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2021-12-22 | USD 201.209,73 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
29 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 022-2020 | IT SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. | 900751911 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a otorgar una licencia a perpetuidad para la Gestión de Accesos Privilegiados (bóveda digital) junto con un Apliance virtual en alta disponibilidad que permita monitorear y gestionar el uso de cuentas privilegiadas sobre activos críticos y prevenir riesgos asociados con ataques externos, abusos y fraude. | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-12-30 | USD 30.107 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2021-12-30 | USD 30.107 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | JEFATURA DE PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD | DIANA LANCHEROS GONZÁLEZ
30 | VICEPRESIDENTE JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 001-2021 | PIZARRO JARAMILLO ABOGADOS S.A.S. | 900768078 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales para garantizar la atención integral de hasta diecisiete (17) procesos judiciales a nivel nacional, ejerciendo la representación judicial y defensa de la Entidad en los procesos laborales existentes o los que se lleguen a iniciar dentro de la vigencia del presente contrato, por CISA o en su contra. EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todas las actuaciones necesarias e inherentes en las instancias del proceso para garantizar un fallo definitivo, de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato en lo que no lo contradiga. | 2021-01-28 | 2021-02-03 | 2021-12-16 | 61957489 | 2021-02-03 | 100% | 100% | 79% | 79% | 2021-12-16 | 61957489 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GERENCIA LEGAL | GIOVANNY MARTÍN NARANJO
31 | VICEPRESIDENTE JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 002-2021 | PARRA NIETO ABOGADOS S.A.S. | 900438181 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales de asesoría legal en las áreas del Derecho Civil y Comercial, y asesorar en la elaboración de demandas judiciales, contestación, interposición de recursos de ley y demás escritos que se requieran para cumplir con los intereses de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 88513265 | 2021-02-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2021-12-31 | 88513265 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GERENCIA JURÍDICA DEL NEGOCIO | LILIANA ROCÍO GONZÁLEZ CUELLAR
32 | VICEPRESIDENTE JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 003-2021 | GÓMEZ GÓMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA. | 830089041 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a ejercer la representación judicial y defensa de la Entidad dentro de los procesos que se adelanten ante la jurisdicción contenciosa administrativa, hasta en un número de diez (10) procesos. Así mismo, se obliga a prestar a CISA la asesoría en materia de derecho administrativo atendiendo consultas verbales y/o escritas que se realicen, generando los respectivos conceptos jurídicos los cuales deberán ser entregados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de radicación del requerimiento. | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 113056372 | 2021-02-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2021-12-31 | 113056372 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GERENCIA JURÍDICA DEL NEGOCIO | LILIANA ROCÍO GONZÁLEZ CUELLAR | SIRECI
33 | VICEPRESIDENTE JURÍDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 004-2021 | GLOBAL CONSULTANT BUREAU S.A.S. | 901073516 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA para prestar sus servicios profesionales de asesoría legal en el área del Derecho Penal, para que realice el seguimiento, control y la vigilancia de los procesos penales de las diferentes sucursales, relacionadas con los delitos contra el patrimonio. El contratista se obliga con CISA a prestar los servicios profesionales para el seguimiento, control y vigilancia de hasta cuarenta (40) procesos penales a nivel nacional y aquellos que CISA considere pertinentes. | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 91192308 | 2021-02-01 | 100% | 100% | 91.9% | 92% | 2021-12-31 | 91192308 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | GERENCIA JURÍDICA DEL NEGOCIO | LILIANA ROCÍO GONZÁLEZ CUELLAR
34 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 005-2021 | SERVI-INDUSTRIALES & MERCADEO S.A.S. | 800152488 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar a través del servicio de outsourcing el cual será ejecutado con total independencia, consistente en el proceso de apoyo integral en la labor de cuidado, administración y mantenimiento permanente de los inmuebles de propiedad de CISA, así como aquéllos sometidos a su administración, localizados a nivel nacional. | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2022-02-07 | 261800000 | 2021-02-05 | 90% | 90% | 63% | 63% | 2022-02-07 | 261800000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS | NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA
35 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 006-2021 | PENSEMOS S.A. | 804002893 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar el mantenimiento y soporte del software Suite Vision Empresarial. | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2024-02-07 | 92358210 | 2021-02-08 | 33% | 33% | 32% | 32% | 2024-02-07 | 92358210 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN JEFATURA DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
36 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 007-2021 | COLSUBSIDIO | 860007336 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios para el apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades programadas en el marco del Plan Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo y el Plan Anual de Bienestar para la vigencia 2021, conforme al requerimiento que en este sentido efectúe el Supervisor del contrato. | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 139700000 | 2021-03-09 | 100% | 100% | 87.61% | 87.61% | 2021-12-31 | 139700000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
37 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA PACÍFICO | 008-2021 | PINEDA & ASOCIADOS ADMINISTRADORES S.A.S. | 830080673 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de aseo, jardinería, levantamiento de escombros, tala y poda de árboles, en los bienes inmuebles propios y administrados por CISA en desarrollo de su objeto social y localizados en la sucursal zona Pacífico cuyos departamentos comprende el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda y Chocó. | 2021-03-04 | 2021-03-17 | 2021-12-31 | 47600000 | 2021-03-17 | 100% | 100% | 65% | 65% | 2021-12-31 | 47600000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA ZONA PACÍFICO | RAFAEL GUSTAVO MURCIA BORJA
38 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 009-2021 | SOFTSECURITY S.A.S. | 900031953 | ¦ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a proveer las licencias de uso y el soporte de la herramienta de cifrado y DLP para cuatrocientos (400) dispositivos. | 2021-03-05 | 2021-04-09 | 2022-04-08 | 76755000 | 2021-03-09 | 75% | 75% | 100% | 100% | 2022-04-08 | 76755000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN JEFATURA DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
39 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 010-2021 | INTERCONEXIÓN ESTRATÉGICA LTDA. | 900082892 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de agenda de medios y creatividad para lograr un posicionamiento de marca de CISA a nivel nacional. | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 99960000 | 2021-03-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2021-12-31 | 260610000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO | DIEGO LUIS GÓMEZ ROA
40 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 011 - 2021 | AUGE PUBLICIDAD S.A.S. | 901079156 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios de impresión de todo tipo de material y piezas, en diferentes formatos, y compra de material pop que la Entidad requiera durante la ejecución del contrato. | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-12-31 | 82110000 | 2021-03-18 | 78% | 79% | 78% | 78% | 2022-12-31 | 82110000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO | DIEGO LUIS GÓMEZ ROA
41 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 013 - 2021 | PÉREZ Y PÉREZ ABOGADOS S.A.S | 900384224 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga para con CISA, a prestar sus servicios profesionales de asesoría legal especializada en materia de derecho laboral, para lo cual absolverá las consultas verbales o escritas que se hagan mediante conceptos jurídicos de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 2022-04-06 | 19703885 | 2021-04-07 | 73.33% | 73.33% | 72.42% | 72.42% | 2022-04-06 | 19703885 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
42 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 014-2021 | ARPROTEC S.A. | 802023581 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a otorgar el licenciamiento de uso y administración integral del software denominado SISTEMA DOZZIER, del cual es titular de los derechos patrimoniales, para la gestión de cartera coactiva bajo el modelo SaaS (Software como servicio). | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2022-04-19 | 200000000 | 2021-04-19 | 70.05% | 70.05% | 91.88% | 91.88% | 2022-04-19 | 200000000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENCIA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
43 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 015-2021 | COMPUTEL SYSTEM S.A.S. | 830049916 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a entregar a título de arrendamiento equipos tecnológicos y periféricos nuevos, cumpliendo con las marcas, características técnicas y cantidades incluidas en los términos de referencia del concurso público 001 de 2021. Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar el servicio de una mesa de ayuda conforme los requisitos expuestos más adelante. | 2021-04-14 | 2021-09-29 | 2027-12-31 | 2120938560 | 2021-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2024-09-29 | 2120938560 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
44 | PRESIDENCIA | DIRECCIÓN GENERAL | 016-2021 | PRODIGITAL EXPERIENCIAS AUDIOVISUALES S.A.S. | 901.048.186 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales a nivel nacional, en la elaboración, producción y edición de contenido fotográfico, multimedia y audiovisual a inmuebles de propiedad o administrados por CISA. | 2021-01-21 | 2021-04-22 | 2021-12-31 | 83300000 | 2021-04-22 | 70% | 70% | 70% | 70% | 2022-12-31 | 83300000 | JURÍDICA | PRESIDENCIA | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO | DIEGO LUIS GÓMEZ ROA
45 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 018-2021 | COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA. | 830078115 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a requerir un servicio tecnológico de recuperación ante desastres en la nube que permita implementar el esquema de recuperación de desastres definido por la entidad. | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2022-06-25 | 138000000 | 2021-06-24 | 25% | 25% | 25% | 0% | 2022-06-25 | 138000000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
46 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 020-2021 | PARKING INTERNATIONAL | 860058760 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a conceder el uso temporal de los cupos de estacionamiento que Las Partes acuerden para el depósito, guarda, custodia, conservación y restitución de los vehículos de los funcionarios de CISA y visitantes debidamente autorizados por ésta, de lunes a domingo las 24 horas en sus instalaciones ubicadas en la Calle 63 N° 9A – 45, punto Cine Colombia Chapinero en la ciudad de Bogotá. | 2021-06-18 | 2021-06-24 | 2022-12-24 | 266109355 | 2021-06-24 | 35.44% | 35.44% | 23.58% | 23.58% | 2022-12-24 | 266109355 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
47 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 021-2021 | IT SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S | 900751911 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA en su calidad de intermediario de licenciamiento se obliga con CISA a renovar y suministrar los licenciamientos para el firewall Check Point 6500, que se detallan a continuación: 1. Firewall de nueva generación 2. IDS/IPS 3. Filtrado de URL y Categorización 4. Protección contra Botnets y redes de command & control 5. Módulo VPN | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2022-06-28 | 156035625 | 2021-06-28 | 50% | 50% | 100% | 100% | 2022-06-28 | 156035625 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
48 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 022-2021 | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL- CERTICÁMARA | 830084433 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CERTICÁMARA se obliga con EL CONTRATANTE a prestar el servicio de emisión y recepción de factura electrónica, notas crédito y débito electrónica con validación previa ante la DIAN, mediante el acceso a la plataforma web “Certifactura”, en cumplimiento de las Resoluciones 030, 064 de 2019, la 042 de 2020 y las 12 y 037 de 2021 y otros servicios, contemplados en la propuesta Comercial y Técnica “Servicio de Facturación Electrónica” de fecha 15 de julio de 2021 presentada por CERTICÁMARA y aceptada por EL CONTRATANTE, la cual forma parte integral de presente Contrato. La tarifa de servicios adicionales no contemplados en esta propesta se acordaran en su momento entre las partes en caso de que CERTICÁMARA los incoluya en su portafolio de servicios. | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2022-08-26 | 4645000 | NA | 33.33% | 33.33% | 67% | 67% | 2022-08-26 | 4645000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA FINANCIERA | NÉSTOR ANTONIO GRISALES RUÍZ
49 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 023-2021 | FESTIVAL TOURS S.A.S. | 800193221 | 0 | SUMINISTRO | EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a CISA los tiquetes aéreos a nivel nacional de acuerdo con las condiciones de mercado, de conformidad con la solicitud que realice la Entidad a través del asesor de cuenta o la herramienta de autogestión. | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 259628002 | 2021-09-01 | 12.38% | 12.38% | 9.53% | 9.53% | 2023-09-01 | 259628002 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
50 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 024-2021 | ARIADNA S.A.S. | 810002605 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a actualizar la interfaz de usuario del actual portal web institucional, rediseñando la totalidad de la capa de presentación con la que interactúan los clientes e interesados de la Entidad. | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2022-05-13 | 128702878 | 2021-09-13 | 50% | 55% | 50% | 50% | 2022-05-13 | 128702878 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DIEGO LUIS GÓMEZ ROA DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
51 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 025-2021 | VERTEX RESOURCES S.A.S. | 860066436 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios para la valoración de seis (6) centros de diagnóstico automotriz – CDA, en los cuales el Ministerio de Transporte tiene participaciones accionarias minoritarias. | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2022-09-17 | 44625000 | 2021-09-17 | 28.77% | 28.77% | 80% | 80% | 2022-09-17 | 44625000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE VALORACIÓN | MARTHA LUCÍA MARTÍNEZ SANDOVAL
52 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 026-2021 | G&H INVESTMENTS S.A.S. | 900111845 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios para la valoración de veinte (20) terminales de transporte, en los cuales el Ministerio de Transporte tiene participaciones accionarias minoritarias. | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2022-09-17 | 190000000 | 2021-09-17 | 28.77% | 28.77% | 24.11% | 24.11% | 2022-09-17 | 190000000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE VALORACIÓN | MARTHA LUCÍA MARTÍNEZ SANDOVAL
53 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 027-2021 | INNOVATE OPERATIVE INFRASTRUCTURE IOI SAS | 901256310 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios en la implementación del protocolo IPv6 del plan de direccionamiento diseñando en la fase I “Diagnóstico y Planeación” indicada en la consideración quinta del presente contrato. | 2021-09-23 | 2021-10-01 | 2022-06-30 | 91778750 | 2021-10-01 | 25% | 25% | 13% | 13% | 2022-06-30 | 91778750 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | JEFATURA DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
54 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 028-2021 | ARCHIVOS PROCESOS Y TECNOLOGIA S.A. – ARPROTEC S.A. | 802023581 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar el servicio especializado de Gestión Documental, que incluye, entre otras actividades, el almacenamiento, custodia, administración de archivos, actualización y aplicación de Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental, organización, digitalización, consultas, y aplicación de la disposición final; conforme al alcance previsto en estos términos y particularmente a las disposiciones contenidas en la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 049 de 2000, el Acuerdo 008 de 2014, Decreto 1080 de 2015 y al Acuerdo 04 de 2019 del Archivo General de la Nación, así como la normatividad vigente o aquellas que apliquen en el futuro. | 2021-10-08 | 2021-10-21 | 2024-10-20 | 6509833532 | 2021-10-22 | 1.2% | 1.2% | 1.81% | 1.81% | 2024-10-20 | 6509833532 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
55 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 029-2021 | AXEDE S.A. EN REORGANIZACIÓN | 830077975 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de solución de voz IP entre la dirección general y las sucursales a nivel nacional, y en el call center de la Entidad, a través de una red MPLS. | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2023-11-20 | 244543001 | 2021-11-23 | 4% | 4% | 4% | 4% | 2023-11-20 | 244543001 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
56 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 030-2021 | IQUARTIL LTDA. | 830082928 | 1 | CONSULTORÍA | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de consultoría para revisar la metodología del modelo de valoración para la venta de inmuebles y validar su aplicabilidad a los diferentes tipos de inmuebles que administra la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., dentro del proceso de venta masiva de los bienes extintos y en proceso de extinción de dominio que cuentan con autorización de enajenación temprana. | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2022-05-23 | 54740000 | 2021-11-23 | 20.99% | 20.99% | 36.96% | 36.96% | 2022-05-23 | 54740000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENCIA DE VALORACIÓN Y PARTICIPACIONES ACCIONARIAS | MARTHA LUCÍA MARTÍNEZ SANDOVAL
57 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 031-2021 | COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA. | 830078515 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de infraestructura bajo la modalidad IaaS en una nube privada, que debe soportar las aplicaciones, procesamientos, almacenamientos, monitoreos de plataforma, instancias de respaldo (Backups) y el gestionamiento de datos. Lo anterior, de acuerdo con los componentes y servicios que se describen en este contrato y en los documentos anexos. | 2021-12-09 | * | * | 66768000 | * | 0% | 0% | 0% | 0% | * | 66768000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | JEFATURA DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
58 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL SEDES ADMINISTRATIVAS ZONA ANDINA, CARIBE, CENTRO y PACÍFICO. | 032-2021 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de vigilancia, custodia y protección sin armas y con medios tecnológicos de los inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes lugares del país, a saber, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y que son administrados desde las Gerencias de las Zonas Caribe, Centro, Pacífico y Andina. | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8403649978 | * | 4% | 4% | 24.93% | 24.93% | * | 8403649978 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENTE DE LA ZONA CARIBE GERENTE DE LA ZONA CENTRO GERENTE DE LA ZONA PACÍFICO GERENTE DE LA ZONA ANDINA GERENTE DE INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS GERENTE DE RECURSOS COORDINADORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SEDES ADMINISTRATIVAS | DAVID FRANCO BUELVAS YOLANDA VIVIESCAS VALDIVIESO RAFAEL GUSTAVO MURCIA BORJA DAVID ORLANDO GÓMEZ JIMÉNEZ NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA ADRIANA REYES PICO DIEGO ARMANDO BOTERO JOSÉ DE JESÚS ECHEVERRÍA MARILUZ ARISTIZÁBAL MARIN
59 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 033-2021 | SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. | 900389156 | 5 | INTERMEDIACIÓN DE LICENCIAMIENTO | EL CONTRATISTA en su calidad de intermediario de licenciamiento se obliga con CISA a renovar y suministrar las licencias de software Microsoft bajo la modalidad EA (Microsoft Enterprise Agreement) requeridas por la Entidad, para el funcionamiento de su plataforma tecnológica. | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2022-12-22 | 230660.37 | 2021-12-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | * | 230660,37 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | JEFATURA DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
60 | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL | 034-2021 | INTERCONEXIÓN ESTRATÉGICA LTDA. | 900082892 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios especializados como agencia de medios para lograr el posicionamiento de CISA a nivel nacional, al igual que pondrá a disposición de CISA toda su experiencia en la creación de stands para exhibiciones en eventos gestados por esta o donde participe y, a su vez, proveerá su know how para la administración de campañas en el operador Google, con el fin de posicionar marca, posicionar recaudo de cartera y posicionar venta de inmuebles. | 2021-12-29 | * | * | 261800000 | * | 0% | 0% | N/A | N/A | * | 261800000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | GERENTE DE COMUNICACIONES Y MERCADEO | DIEGO LUIS GÓMEZ ROA
62 | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | DIRECCIÓN GENERAL | 036-2021 | PINEDA Y ASOCIADOS ADMINISTRACIONES S.A.S. | 830080673 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de operación logística, incluyendo la administración y el mantenimiento de los bienes y servicios comunes que comprende el inmueble denominado Antigua Zona Franca de Buenaventura, identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 372-008624 de Buenaventura. | 2021-12-30 | * | * | 128520000 | * | 0% | 0% | N/A | N/A | * | 128520000 | JURÍDICA | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | GERENTE DE INMIUEBLES Y OTROS ACTIVOS | NUBIA ESPERANZA CORREA MEJÍA
63 | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | DIRECCIÓN GENERAL | 037-2021 | GLOBAL CONSULTANT BUREAU S.A.S. | 901073516 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales de representación judicial, al igual que el seguimiento, control y vigilancia de hasta cuarenta (40) procesos penales a nivel nacional, relacionados con delitos contra el patrimonio económico y aquéllos que CISA considere pertinentes presentar, a fin de salvaguardar y proteger la responsabilidad de la Entidad. Así mismo, durante la vigencia del presente Contrato EL CONTRATISTA se obliga a entregar los informes previos o de seguimiento que se requieran para supervisar la contratación. | 2021-12-30 | * | * | 100972254 | * | 0% | 0% | N/A | N/A | * | 100972254 | JURIDICA | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | GERENCIA JURIDICA DEL NEGOCIO | LILIANA ROCÍO GONZÁLEZ CUELLAR
* 018-2020: Según la cláusula cuarta del contrato la Entidad no reconoce ningún honorario al intermediario de seguros porque estos son cubiertos en su totalidad por las aseguradoras que respaldan la oferta. *La fecha de inicio y de terminación de los contratos 031-2021, 034-2021, 036-2021 y 037-2021 están pendientes, dado que se encuentra en tramite las pólizas.
Nombre del documento: | Informe Contratos Vigentes y Ejecución Presupuestal - Mes: Diciembre 2021 |  | Nombre del documento: | Informe Contratos Vigentes y Ejecución Presupuestal - Mes: Diciembre 2021
Área de entrega: | Gerencia Legal |  | Área de entrega: | Gerencia Legal
Elaborado: | María Alejandra Díaz Chacón - Abogada Gerencia Legal Mayra Alejandra Castro Aparicio - Analista de Seguros |  | Elaborado: | María Alejandra Díaz Chacón - Abogada Gerencia Legal Mayra Alejandra Castro Aparicio - Analista de Seguros
Aprobado: | Monica Muñoz Estepa - Gerente Legal (E) |  | Aprobado: | Monica Muñoz Estepa - Gerente Legal (E)
Fecha de aprobación: | 2022-01-06 |  | Fecha de aprobación: | 2022-01-07
Nombre del documento: | Informe Contratos Vigentes y Ejecución Presupuestal - Mes: Diciembre 2021
CONTRATOS VIGENTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Note on M5: MD: únicamente para CISA
Note on T5: MD: El valor para CISA corresponde a $2,325,394,576,00
Note on M10: Jose Luis Franco Villalba: EXCLUIDO DE IVA
Note on O23: Sonia Duarte Solano: SE REPROGRAMA % PORQUE SE REALIZO PRORROGA
Note on K38: Monica Liset Muñoz Estepa: Se tuvo en cuenta el acta de inicio suscrita en esta fecha.
Note on M38: Monica Liset Muñoz Estepa: Los servicios prestados no están gravados con IVA.
Note on K39: Monica Liset Muñoz Estepa: Falta acta de inicio, según el Otrosí No. 1 se suscribirá el 29/09/2021.

## SOPORTE DE INFORMACION PAC (hidden)
NUMERO DE ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO | ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO | AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REAL | SUPERVISOR
031-2013 | LABORAMOS LTDA | 0.96 | ALEJANDRA MARIA OSORIO AGUDELO
024-2015 | SERVINDUSTRIALES & MERCADEO SAS | 0.7608 | CARLOS ALBERTO CABALLERO OSORIO
049-2015 | SABRINA CAJIAO CABRERA. | 0.6667 | MARIA DEL PILAR CARMONA
017A-2015 | IBM DE COLOMBIA | 0.4722 | DUVAN HERNANDEZ
002-2015 | OFIXPRES SAS | 0.77 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
017-2015 | GENTE OPORTUNA | 0.8181 | CARLOS CABALLERO
003-2016 | PIZARRO JARAMILLO ABOGADOS SAS. | 0.539 | LUZ MERY PUENTES
004-2016 | GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA | 0.5217 | LUZ MERY PUENTES
004-2016 | GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA | 0.608 | LUZ MERY PUENTES
043-2015 | BRILLADORA EL DIAMANTE SA | 0.81 | PAOLA ROJAS MENDIETA
036-2015 | PARRA NIETO ABOGADOS SAS | 0.92 | LILIANA GONZALEZ CUELLAR
037-2015 | WORLD MANAGEMENT ADVISORS SAS | 0.2725 | CARLOS CABALLERO.
014-2016 | PARKING INTERNATIONAL SAS | 0.14 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
024-2015 | SERVINDUSTRIALES | 0.7608 | CARLOS CABALLERO
048-2015 | RMI INTERNATIONAL LLC | 0.3333 | DUVAN HERNANDEZ
040-2016 | DIONISIO ARAUJO ABOGADOS & CONSULTORES SAS. | 0.83 | LILIANA GONZALEZ CUELLAR
045-2015 | GARCIA MELO & CIA LTDA | 0.83 | PAOLA ROJAS MENDIETA
029-2014 | MICROHARD SAS | 0.6389 | DUVAN HERNANDEZ
012-2016 | AMEZQUITA & CIA | 0.37 | NESTOR ANTONIO GRISALES RUIZ
006-2016 | PARDO & ASOCIADOS | 0.62 | NESTOR ANTONIO GRISALES RUIZ
043-2015 | BRILLADORA EL DIAMANTE SA | 0.81 | PAOLA ROJAS MENDIETA
037-2015 | WORLD MANAGEMENT ADVISORS SAS | 0.2858 | CARLOS CABALLERO
048-2012 | AXEDE SA | 0.3333 | DUVAN HERNANDEZ
024-2014 | AESCA SAS | 0.923 | CARLOS CABALLERO
005-2016 | JP CORDOBA SAS | 0.609 | LUZ MERY PUENTES JARRO
001-2016 | SERVIENTREGA S.A. | 0.26 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
029A-2014 | ETB SA ESP | 0.5833 | DUVAN HERNANDEZ
042-2013 | IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS | 0.51 | CARLOS ENRIQUE REYES PEREZ
026-2015 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA | 0.53 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
042-2013 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0.71 | PAOLA ANDREA ROJAS MENDIETA
024-2015 | SERVINDUSTRIALES & MERCADEO SAS | 0.8056 | CARLOS ALBERTO CABALLERO OSORIO