## CONTRATOS FUNCIONAMIE & CONEXOS
N° | No. CONTRATO | NOMBRE CONTRATISTA | NIT/CC | DV | CLASE DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR DEL CONTRATO | APROBACIÓN GARANTIAS INICIALES | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) PROGRAMADO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) REAL | RECURSOS TOTALES PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO CON ADICIONES | VALOR CONTRATO CON ADICIONES | UBICACIÓN | VICEPRESIDENCIA | CARGO SUPERVISOR | FUNCIONARIO
1 | 045-2011 | COMPUTEC S.A. | 860024151 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | DATACREDITO prestará sus servicios a EL SUSCRIPTOR mediante la entrega y reporte de información, a través de uno o más Productos, según se define en el Manual de Productos, diseñados para la evaluación y medición del registro crediticio, la identificación y ubicación de los actuales y potenciales clientes de EL SUSCRIPTOR, la verificación de la identidad de los mismos, servir de elemento para elaborar estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas y en general el procesamiento y análisis de información que permita a EL SUSCRIPTOR optimizar y ampliar su portafolio de servicios. | 2011-12-01 | 2011-12-06 | 2012-12-05 | 3905408 | 2011-12-06 | 6.87% | 6.87% | 75% | 75% | 93637350 | 31212450 | 05/12/2022 (PRÓRROGA AUTOMÁTICA) | 3905408 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
2 | 021-2014 | REDEBAN MULTICOLOR S.A. | 830070527 | 1 | COMODATO | REDEBAN MULTICOLOR se compromete a entregar a CISA un PUNTO PAGO a título de comodato precario o préstamo de uso gratuito, con el fin de que este sea utilizado por los empleados, clientes o visitantes de CISA para facilitarles la realización de las transacciones habilitadas en el módulo. El Punto Pago estará ubicado en: Calle 63 No. 11-09 Piso 2° de la ciudad de Bogotá | 2014-08-11 | 2014-08-11 | INDEFINIDO | 0,00 | N.A. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | INDEFINIDO | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
3 | 007-2017 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE | 900.265.408 | 3 | ARRENDAMIENTO | Mediante la suscripción del presente contrato EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO y éste recibe a titutlo de arrendamiento, el uso y goce de la oficina No. 1103, ubicada en el Edificio Centro Financiero La Hermita PH, inmueble ubicado en la carrera 3 No. 12-40/52/60/64 y calle No. 3-10/18/22/36, cuyos linderos se encuentran transcritos en la escritura pública de venta No. 1268 del 01 de noviembre de 1996 de la Notaría dieciocho (18) de Cali. Con un área aproximada de 190.20 metros cuadrados. A este inmueble le corresponde la matricula inmobiliaria No. 370-573579 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali. | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2018-03-09 | 25561200 | N/A | 96.2% | 95.38% | 95.89% | 95.89% | 172425422.0505 | 6760420 | 2023-03-09 | 180785832 | AGENCIA PACÍFICO | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADORA AGENCIA PACÍFICA | MARTILUZ ARISTIZABAL MARÍN
4 | 032-2017 | VALOR & ESTRATEGIA S.A.S. (ANTES FINANZAS E INVERSIONES ESTRATEGICAS S.A.S. - FINVESTCO) | 830132646 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de asesoría financiera para llevar a cabo las gestiones de valoración y presentación de la misma en las instancias que se requiera. | 2017-09-19 | 2017-11-09 | 2018-07-09 | 180000000 | 2017-09-25 | 92.54% | 92.54% | 100% | 100% | 510720833.73 | 41154166.27 | 2022-12-31 | 551875000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO | GERENTE DE VALORACIÓN Y PARTICIPACIONES ACCIONARIAS | ANDRÉS FELIPE MONTOYA ESPINEL
5 | 011-2018 | GÓMEZ GÓMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA. | 830089041 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios en materia de derecho para: i) estructurar denuncia penal en contra del señor Talel Casem Karawi, representante legal de la sociedad Inversiones y Representaciones Karawi Ltda., o contra quien sea pertinente, por los hechos que le han sido a conocer por parte de la Entidad y. ii) representar judicialmente a CISA en el proceso penal que se inicie en virtud de la presentación de la denuncia formulada en contra del señor Talel Casem Karawi o contra quien sea pertinente, asi como la representación de los intereses que como victima le correspondan a CISA, en todas la etapas del respectivo proceso. | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2019-06-21 | 71400000 | 2018-06-22 | 50% | 50% | 50% | 50% | 35700000 | 35700000 | 2023-06-21 | 71400000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | DIRECTORA JURÍDICA | AYDEÉ MARQUEZA MARSIGLIA BELLO
6 | 031-2018 | CIFIN S.A. | 900572445 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | OBJETO: En virtud del presente contrato se regula la relación entre CIFIN y CISA para el desarrollo del servicio de recepción, procesamiento y administración de datos. En desarrollo de este objeto CISA: 1) reportará a CIFIN la información originada en las relaciones con sus clientes; 2) Podrá hacer uso del servicio de consulta de la Información de titulares contenida en la base de datos de CIFIN; 3) Podrá acceder a los productos, servicios y herramientas adicionales que ofrece CIFIN, previo acuerdo expreso que constará en documento(s) separado(s), el cual hará parte integral del contrato y se regirá, en lo no previsto en el mismo, por lo previsto en el presente contrato. | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 2020-01-02 | 199999897 | 2019-01-03 | 100% | 100% | 99.45% | 99.45% | 199999839 | 0 | 01/01/2023 PRÓRROGA AUTOMÁTICA | 199999897 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
7 | 001-2020 | CONTENTO BPS | 811021864 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de gestión de contactabilidad de deudores de cartera y servicio al cliente, a través de un Call Center o Contact Center. | 2020-01-08 | 2020-02-03 | 2023-02-02 | 8120000000 | 2020-01-24 | 96.56% | 96.56% | 96.99% | 96.99% | 6588632958 | 234896454 | 2023-02-02 | 8120000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
8 | 003-2020 | MISIÓN TEMPORAL LTDA. | 800136105 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar trabajadores en misión exclusivamente para atender las diferentes operaciones de la Entidad, en proyectos especiales y puntuales cuya duración está definida en un marco temporal inferior a un año, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 2022-02-02 | 780076506 | 2020-01-23 | 83.33% | 84.55% | 83.33% | 83.33% | 1190906555.1716 | 217569487.8284 | 2023-08-02 | 1420415634 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
9 | 007-2020 | IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. | 830058677 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar a CISA el servicio de telecomunicaciones | 2020-03-12 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 278460000 | 2020-04-01 | 80.36% | 79% | 86% | 86% | 223777417.5 | 59442582.5 | 2023-06-30 | 283220000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
10 | 010-2020 | PARDO Y ASOCIADOS ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS S.A. | 830124904 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios profesionales de asesoría especializada en materia de derecho tributario, en especial sobre temas de IVA, renta y complementarios, impuesto al consumo, timbre, industria y comercio, gravamen a los movimientos financieros, predial, valorización, obligaciones como agente retenedor en la fuente de renta y ventas, así como las demás asesorías que surjan sobre el desarrollo del objeto social de la Entidad y que requiera la aplicación de normas y disposiciones vigentes sobre la materia. | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2022-05-10 | 165648000 | 2020-05-11 | 87.91% | 87.91% | 88.12% | 88.12% |  | 254526720 | 2023-05-10 | 254526720 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE FINANCIERA | MARTHA LUCIA MARTINEZ SANDOVAL
11 | 012-2020 | LATINVESTCO | 800165836 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales para la valoración de la empresa DISTASA S.A. | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 2021-01-19 | 53550000 | 2020-05-20 | 81.25% | 81.25% | 88.02% | 88.02% | 77350000 | 17850000 | 2023-03-31 | 95200000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO | GERENTE DE VALORACIÓN Y PARTICIPACIONES ACCIONARIAS | ANDRÉS FELIPE MONTOYA ESPINEL
12 | 014-2020 | CROWE CO S.A.S. | 830000818 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar su servicio integral de Revisoría Fiscal, adelantando como mínimo el proceso de auditoría contable y financiera, de cumplimiento, del control interno y de gestión, de riesgos y de sistemas y tecnología, tal como se detalla en las obligaciones técnicas descritas más adelante y las demás a que haya lugar. | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 196949760 | 2020-07-01 | 83.14% | 83.14% | 83.46% | 83.46% |  | 604635768 | 2023-06-30 | 604635768 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE FINANCIERA | MARTHA LUCIA MARTINEZ SANDOVAL
13 | 018-2020 | ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S.A. | 800153990 | 5 | CORRETAJE | EL CONTRATISTA se compromete para con CISA a prestar los servicios profesionales de corretaje de seguros, así como la asesoría integral en el manejo del programa de seguros, manejo de siniestros, y la actualización de bienes, intereses y valores asegurados de CISA. | 2020-10-23 | 2020-10-28 | 2023-12-27 | 0 | 2020-10-28 | 0% | 0% | 68% | 68% | 0 | 0 | 2023-12-27 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE CONTRATACIÓN | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
14 | 020-2020 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 900127768 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Contratar la elaboración de avalúos comerciales o de renta para los inmuebles localizados en el área urbana o rural en la ciudad de Bogotá D.C. | 2020-12-16 | 2021-01-05 | 2022-01-04 | 73780000 | N/A | 29% | 29% | 99.59% | 99.59% | 18047456 | 43952544 | 2023-01-04 | 73780000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
15 | 005-2021 | SERVI-INDUSTRIALES & MERCADEO S.A.S. | 800152488 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar a través del servicio de outsourcing el cual será ejecutado con total independencia, consistente en el proceso de apoyo integral en la labor de cuidado, administración y mantenimiento permanente de los inmuebles de propiedad de CISA, así como aquéllos sometidos a su administración, localizados a nivel nacional. | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2022-02-07 | 261800000 | 2021-02-05 | 94% | 94% | 95% | 95% | 207686667 | 12313333 | 2023-02-07 | 261800000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
16 | 006-2021 | PENSEMOS S.A. | 804002893 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar el mantenimiento y soporte del software Suite Vision Empresarial. | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2024-02-07 | 92358210 | 2021-02-08 | 65.42% | 65.42% | 64% | 64% | 60417081 | 31941129 | 2024-02-07 | 92358210 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO JEFE DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
18 | 011 - 2021 | AUGE PUBLICIDAD S.A.S. | 901079156 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios de impresión de todo tipo de material y piezas, en diferentes formatos, y compra de material pop que la Entidad requiera durante la ejecución del contrato. | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-12-31 | 82110000 | 2021-03-18 | 96% | 96% | 100% | 100% | 158803577 | 7863229 | 2022-12-31 | 184789150 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | DIRECTORA DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | ANA MARÍA FORERO ROMERO
19 | 013 - 2021 | PÉREZ Y PÉREZ ABOGADOS S.A.S | 900384224 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga para con CISA, a prestar sus servicios profesionales de asesoría legal especializada en materia de derecho laboral, para lo cual absolverá las consultas verbales o escritas que se hagan mediante conceptos jurídicos de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 2022-04-06 | 19703885 | 2021-04-07 | 86.67% | 85.46% | 83.33% | 83.33% | 29992543.2 | 35092894.958 | 2023-04-06 | 41760535 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
20 | 015-2021 | COMPUTEL SYSTEM S.A.S. | 830049916 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a entregar a título de arrendamiento equipos tecnológicos y periféricos nuevos, cumpliendo con las marcas, características técnicas y cantidades incluidas en los términos de referencia del concurso público 001 de 2021. Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar el servicio de una mesa de ayuda conforme los requisitos expuestos más adelante. | 2021-04-14 | 2022-01-15 | 2025-01-14 | 2120938560 | 2021-05-04 | 32% | 22.64% | 32% | 32% | 480214684.06 | 1640723875.94 | 2025-01-14 | 2120938560 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
21 | 016-2021 | PRODIGITAL EXPERIENCIAS AUDIOVISUALES S.A.S. | 901.048.186 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales a nivel nacional, en la elaboración, producción y edición de contenido fotográfico, multimedia y audiovisual a inmuebles de propiedad o administrados por CISA. | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-12-31 | 83300000 | 2021-04-22 | 64% | 64% | 100% | 100% | 109568060 | 32755940 | 2022-12-31 | 166600000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | DIRECTORA DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | ANA MARÍA FORERO ROMERO
22 | 020-2021 | PARKING INTERNATIONAL | 860058760 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a conceder el uso temporal de los cupos de estacionamiento que Las Partes acuerden para el depósito, guarda, custodia, conservación y restitución de los vehículos de los funcionarios de CISA y visitantes debidamente autorizados por ésta, de lunes a domingo las 24 horas en sus instalaciones ubicadas en la Calle 63 N° 9A – 45, punto Cine Colombia Chapinero en la ciudad de Bogotá. | 2021-06-18 | 2021-06-24 | 2022-12-24 | 266109355 | 2021-06-24 | 73.55% | 73.55% | 100% | 100% | 195721818.04 | 70387536.96 | 2022-12-24 | 266109355 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
23 | 025-2021 | VERTEX RESOURCES S.A.S. | 860066436 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios para la valoración de seis (6) centros de diagnóstico automotriz – CDA, en los cuales el Ministerio de Transporte tiene participaciones accionarias minoritarias. | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2022-09-17 | 44625000 | 2021-09-17 | 52.63% | 52.63% | 64.56% | 64.56% |  | 67830000 | 2023-09-15 | 67830000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE VALORACIÓN Y PARTICIPACIONES ACCIONARIAS | ANDRÉS FELIPE MONTOYA ESPINEL
24 | 026-2021 | G&H INVESTMENTS S.A.S. | 900111845 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios para la valoración de veinte (20) terminales de transporte, en los cuales el Ministerio de Transporte tiene participaciones accionarias minoritarias. | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2022-09-17 | 190000000 | 2021-09-17 | 70.32% | 70.32% | 64.56% | 64.56% |  | 220000000 | 2023-09-15 | 220000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE VALORACIÓN Y PARTICIPACIONES ACCIONARIAS | ANDRÉS FELIPE MONTOYA ESPINEL
25 | 028-2021 | ARCHIVOS PROCESOS Y TECNOLOGIA S.A. – ARPROTEC S.A. | 802023581 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar el servicio especializado de Gestión Documental, que incluye, entre otras actividades, el almacenamiento, custodia, administración de archivos, actualización y aplicación de Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental, organización, digitalización, consultas, y aplicación de la disposición final; conforme al alcance previsto en estos términos y particularmente a las disposiciones contenidas en la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 049 de 2000, el Acuerdo 008 de 2014, Decreto 1080 de 2015 y al Acuerdo 04 de 2019 del Archivo General de la Nación, así como la normatividad vigente o aquellas que apliquen en el futuro. | 2021-10-08 | 2021-10-21 | 2024-10-20 | 6509833532 | 2021-10-22 | 20.23% | 20.23% | 39.85% | 39.85% | 1317193519 | 5192640013 | 2024-10-20 | 6509833532 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
26 | 029-2021 | AXEDE S.A. EN REORGANIZACIÓN | 830077975 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de solución de voz IP entre la dirección general y las sucursales a nivel nacional, y en el call center de la Entidad, a través de una red MPLS. | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2023-11-20 | 244543001 | 2021-11-23 | 50% | 50% | 56% | 56% | 122271365.17 | 122271635.83 | 2023-11-20 | 244543001 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
28 | 032-2021 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de vigilancia, custodia y protección sin armas y con medios tecnológicos de los inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes lugares del país, a saber, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y que son administrados desde las Gerencias de las Zonas Caribe, Centro, Pacífico y Andina. | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8403649978 | 2021-11-30 | 92% | 60% | 54.17% | 54.17% | 33692378 | 22460509 | 2023-12-01 | 8403649978 | AGENCIA CARIBE | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA CARIBE | JOSÉ DE JESÚS ECHEVERRÍA
29 | 032-2021 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de vigilancia, custodia y protección sin armas y con medios tecnológicos de los inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes lugares del país, a saber, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y que son administrados desde las Gerencias de las Zonas Caribe, Centro, Pacífico y Andina. | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8403649978 | 2021-11-30 | 92% | 59.76% | 54.17% | 54.17% | 533928589 | 359568971 | 2023-12-01 | 8403649978 | AGENCIA CARIBE | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA CARIBE | JOSÉ DE JESÚS ECHEVERRÍA
30 | 032-2021 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de vigilancia, custodia y protección sin armas y con medios tecnológicos de los inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes lugares del país, a saber, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y que son administrados desde las Gerencias de las Zonas Caribe, Centro, Pacífico y Andina. | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8403649978 | 2021-11-30 | 92% | 88.87% | 54.17% | 54.17% | 162476060 | 20340397 | 2023-12-01 | 8403649978 | AGENCIA CENTRO | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA CENTRO | JACQUELINE VALENCIA CIFUENTES
31 | 032-2021 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de vigilancia, custodia y protección sin armas y con medios tecnológicos de los inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes lugares del país, a saber, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y que son administrados desde las Gerencias de las Zonas Caribe, Centro, Pacífico y Andina. | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8403649978 | 2021-11-30 | 92% | 84.84% | 54.17% | 54.17% | 781222723 | 139632895 | 2023-12-01 | 8403649978 | AGENCIA CENTRO | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE DE RECURSOS- SEDES ADMINISTRATIVAS AGENCIA CENTRO Y DIRECCIÓN GENERAL | ADRIANA REYES PICO
32 | 032-2021 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de vigilancia, custodia y protección sin armas y con medios tecnológicos de los inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes lugares del país, a saber, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y que son administrados desde las Gerencias de las Zonas Caribe, Centro, Pacífico y Andina. | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8403649978 | 2021-11-30 | 92% | 80.01% | 54.17% | 54.17% | 2486808 | 621238 | 2023-12-01 | 8403649978 | AGENCIA PACÍFICO | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA PACÍFICO | MARILUZ ARISTIZÁBAL MARIN
33 | 032-2021 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de vigilancia, custodia y protección sin armas y con medios tecnológicos de los inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes lugares del país, a saber, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y que son administrados desde las Gerencias de las Zonas Caribe, Centro, Pacífico y Andina. | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8403649978 | 2021-11-30 | 92% | 71.58% | 54.17% | 54.17% | 926909441 | 368038781 | 2023-12-01 | 8403649978 | AGENCIA CENTRO | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA PACÍFICO | MARILUZ ARISTIZÁBAL MARIN
34 | 032-2021 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de vigilancia, custodia y protección sin armas y con medios tecnológicos de los inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes lugares del país, a saber, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y que son administrados desde las Gerencias de las Zonas Caribe, Centro, Pacífico y Andina. | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8403649978 | 2021-11-30 | 92% | 59.26% | 54.17% | 54.17% | 33277910 | 22874977 | 2023-12-01 | 8403649978 | AGENCIA ANDINA | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA ANDINA | FEDERMAN OSPINA LARGO
35 | 032-2021 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de vigilancia, custodia y protección sin armas y con medios tecnológicos de los inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes lugares del país, a saber, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y que son administrados desde las Gerencias de las Zonas Caribe, Centro, Pacífico y Andina. | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8403649978 | 2021-11-30 | 92% | 68.44% | 54.17% | 54.17% | 590484872.6 | 272294243.4 | 2023-12-01 | 8403649978 | AGENCIA ANDINA | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA ANDINA | FEDERMAN OSPINA LARGO
36 | 032-2021 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de vigilancia, custodia y protección sin armas y con medios tecnológicos de los inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes lugares del país, a saber, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y que son administrados desde las Gerencias de las Zonas Caribe, Centro, Pacífico y Andina. | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8403649978 | 2021-11-30 | 92% | 18.34% | 54.17% | 54.17% | 168887809.6656 | 470429238.3344 | 2023-12-01 | 8403649978 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIA | ANDREA FERNANDA GUZMÁN RAMOS
37 | 032-2021 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de vigilancia, custodia y protección sin armas y con medios tecnológicos de los inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes lugares del país, a saber, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y que son administrados desde las Gerencias de las Zonas Caribe, Centro, Pacífico y Andina. | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8403649978 | 2021-11-30 | 92% | 43.51% | 54.17% | 54.17% | 400673489.7792 | 352691558.2208 | 2023-12-01 | 8403649978 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIA | ANDREA FERNANDA GUZMÁN RAMOS
38 | 032-2021 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de vigilancia, custodia y protección sin armas y con medios tecnológicos de los inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes lugares del país, a saber, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y que son administrados desde las Gerencias de las Zonas Caribe, Centro, Pacífico y Andina. | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8403649978 | 2021-11-30 | 92% | 95.39% | 54.17% | 54.17% | 392764975 | 18972033 | 2023-12-01 | 8403649978 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIA | ANDREA FERNANDA GUZMÁN RAMOS
31 | 035-2021 | PIZARRO JARAMILLO ABOGADOS S.A.S | 900768078 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales para garantizar la atención integral de los procesos judiciales a nivel nacional, ejerciendo la representación judicial y defensa de la Entidad en los procesos laborales existentes o los que se lleguen a iniciar dentro de la vigencia del presente contrato, por CISA o en su contra. EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todas las actuaciones necesarias e inherentes en las instancias de cada proceso para garantizar un fallo definitivo, de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato en lo que no lo contradiga. | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 2022-12-16 | 57796758 | 2022-01-17 | 95% | 95% | 100% | 100% | 51019055 | 6777703 | 2022-12-16 | 57796758 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | DIRECTORA JURÍDICA | AYDEÉ MARQUEZA MARSIGLIA BELLO
32 | 036-2021 | PINEDA Y ASOCIADOS ADMINISTRACIONES S.A.S. | 830080673 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios de operación logística, incluyendo la administración y el mantenimiento de los bienes y servicios comunes que comprende el inmueble denominado Antigua Zona Franca de Buenaventura, identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 372-008624 de Buenaventura. | 2021-12-29 | 2022-01-17 | 2022-05-16 | 128520000 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 106671600 | 0 | 2022-12-31 | 128520000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
33 | 037-2021 | GLOBAL CONSULTANT BUREAU S.A.S. | 901073516 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales de representación judicial, al igual que el seguimiento, control y vigilancia de hasta cuarenta (40) procesos penales a nivel nacional, relacionados con delitos contra el patrimonio económico y aquéllos que CISA considere pertinentes presentar, a fin de salvaguardar y proteger la responsabilidad de la Entidad. Así mismo, durante la vigencia del presente Contrato EL CONTRATISTA se obliga a entregar los informes previos o de seguimiento que se requieran para supervisar la contratación. | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 100972254 | 2022-01-06 | 95% | 95% | 100% | 100% | 83712037 | 17260217 | 2022-12-31 | 100972254 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | DIRECTORA JURÍDICA | AYDEÉ MARQUEZA MARSIGLIA BELLO
34 | 001-2022 | LÓPEZ MONTEALEGRE ASOCIADOS ABOGADOS LTDA. | 830016865 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | El CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales de asesoría legla en las áreas de Derecho Civil y Comercial, a revisar y apoyar al área jurídica de CISA, en la elaboración y contestaciones de demandas, recursos o cualquier otro tipo de escritos que la Entidad requiera dentro de los proceos judiciales en los que sea parte en dichas especialidades. | 2022-01-06 | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 99450000 | 2022-01-11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90950000 | 0 | 2022-12-31 | 99450000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | DIRECTORA JURÍDICA | AYDEÉ MARQUEZA MARSIGLIA BELLO
35 | 002-2022 | COLSUBSIDIO | 860007336 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios para el apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades programadas en el marco del Plan Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo y el Plan Anual de Bienestar para la vigencia 2022, conforme al requerimiento que en este sentido efectúe el Supervisor del contrato. | 2022-01-27 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 142240000 | 2022-01-31 | 56.21% | 56.21% | 100% | 100% | 71371486 | 40511711 | 2022-12-31 | 191653963 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
36 | 004-2022 | HIHG TEAM S.A.S. | 900754589 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar sus servicios especializados en los procesos de selección de los cargos vacantes de los directivos de la Entidad y determinados previamente por la Presidencia. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe realizar la búsqueda de talentos, evaluar los perfiles y presentar los candidatos potenciales para suplir las vacantes de los cargos directivos de CISA, así como ejecutar las demás fases contempladas en la oferta necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las requeridas por la Entidad. | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 216594744 | 2022-07-05 | 100% | 21.13% | 100% | 13.07% | 46768837 | 169825907 | 2022-12-31 | 216594744 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
37 | 005-2022 | I.T. SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. | 900751911 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a efectuar la renovación del soporte y licenciamiento para el firewall Check Point 6500. | 2022-07-06 | 2022-07-25 | 2023-07-24 | 165255525 | 2022-07-25 | 100% | 100% | 45% | 45% | 165255525 | 0 | 2023-07-24 | 165255525 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
39 | 008-2022 | VCH TRAVELVIAJES CHAPINERO S.A.S. | 860027862 | 1 | SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar los tiquetes aéreos a nivel nacional de acuerdo con las solicitudes que realice la Entidad, a través del asesor de cuenta o de la herramienta de autogestión. | 2022-07-22 | 2022-07-27 | 2023-07-26 | 115497921 | 2022-07-07 | 69.1% | 69.1% | 34.26% | 34.26% | 79804619 | 35693302 | 2023-07-26 | 115497921 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
40 | 009-2022 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. | 900062917 | 9 | CORRESPONDENCIA | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar el servicio de correspondencia en sus diferentes modalidades a nivel nacional y, particularmente, a todas las zonas de la Entidad y, a su vez, a suministrar dos (2) mensajeros, un (1) motorizado y un (1) supervisor de correspondencia para el apoyo de la operación en la ciudad de Bogotá D.C. | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2024-01-31 | 300000000 | N.A. | 13.36% | 13.36% | 22.04% | 22.04% | 40086092.6 | 259913907.4 | 2024-01-31 | 300000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
41 | 010-2022 | IGAC-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 899999044 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | El Instituto se obliga a prestar sus servicios profesionales para la realización de avalúos comerciales a nivel nacional, de los inmuebles que requiera CISA de conformidad con la normatividad y procedimientos vigentes para la actividad valuatoria. | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2023-11-10 | 100000000 | N.A. | 0% | 0% | 5% | 14% | 0 | 100000000 | 2023-11-10 | 100000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
42 | 012-2022 | INVERSIONES TECNOLÓGICAS DE AMÉRICA S.A. | 900297772 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios para otorgar el licenciamiento de uso y administración integral del SOFTWARE, para la gestión de toda la cartera COACTIVA bajo el modelo SaS (SOFTWARE COMO SERVICIO) | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2023-11-08 | 280000000 | 2024-01-20 | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 0 | 280000000 | 2023-11-08 | 280000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
| 013-2022 | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 860007759 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de Desarrollo de actividad cultural y artística universidad del Rosario MISI para asistencia aforo 992 funcionario de CISA y su grupo familiar a la función del viernes 16 de diciembre de 2022 a las 7:20 PM en el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez de la ciudad de Bogotá. Aforo 992. | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 74457000 | 2025-12-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 74457000 | 2022-12-16 | 74457000 | DIRECCIÓN GENERAL | GERENTE DE RECURSOS | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA JANNETH REYES PICO
| 014-2022 | DAVID HUMBERTO SUÁREZ ARIAS | 80100046 | N.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LAS INSTALACIONES DE CISA UBICADAS EN LA CALLE 63 No. 11-09 de Bogotá con el objeto de realizar el diseño, elaboración y obra de un mural de representación de la cultura colombiana en la fachada. | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-31 | 20100000 | 2025-12-31 | 50% | 50% | 100% | 100% | 10050000 | 10050000 | 2022-12-31 | 20100000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | DIRECTORA DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | ANA MARÍA FORERO ROMERO
| 015-2022 | JUAN PABLO BARRIOS ROMERO | 79914846 | N.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar servicios profesionales para adelantar las actividades de segumiento, control y evaluación de los contratos fiduciarios que realiza la Vicepresidencia de Operaciones de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos. | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2023-06-15 | 60600000 | 2023-08-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2023-06-15 | 60600000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
| 016-2022 | PARKING INTERNATIONAL S.A.S. | 860058760 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a recibir a título de depósito, para su guarda, custodia, conservación y restitución, los vehículos de los funcionarios de CISA y visitantes debidamente autorizados por ésta, de lunes a domingo las 24 horas en sus instalaciones. | 2022-12-26 |  | 2023-03-26 | 277501269 | * | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2023-03-26 | 277501269 | DIRECCIÓN GENERAL | GERENTE DE RECURSOS | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA JANNETH REYES PICO
| 031-2021 | COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA. | 830078515 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a prestar los servicios de infraestructura bajo la modalidad IaaS en una nube privada, que debe soportar las aplicaciones, procesamientos, almacenamientos, monitoreos de plataforma, instancias de respaldo (Backups) y el gestionamiento de datos. Lo anterior, de acuerdo con los componentes y servicios que se describen en este contrato y en los documentos anexos. | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-12-09 | 66768000 | 2021-12-09 | 99% | 77% | 99% | 99% | 54652000 | 18504200 | 2022-12-09 | 73156200 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFATURA DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
| 033-2021 | SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. | 900389156 | 5 | INTERMEDIACIÓN DE LICENCIAMIENTO | EL CONTRATISTA en su calidad de intermediario de licenciamiento se obliga con CISA a renovar y suministrar las licencias de software Microsoft bajo la modalidad EA (Microsoft Enterprise Agreement) requeridas por la Entidad, para el funcionamiento de su plataforma tecnológica. | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2022-12-22 | 230660.37 | 2021-12-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 230660.37 USD | 0 | 2022-12-23 | 230660,37 USD | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | DEIBIS JACOB JIMÉNEZ SALCEDO
| 011-2022 | COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA. | 830078515 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a entregar una solucion tecnologica de recuperacion ante desastres | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 2024-11-17 | 294960000 | 2022-11-18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 294960000 | 2024-11-17 | 294960000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
* 018-2020: Según la cláusula cuarta del contrato la Entidad no reconoce ningún honorario al intermediario de seguros porque estos son cubiertos en su totalidad por las aseguradoras que respaldan la oferta. * 016-2022: La fecha de aprobación de la póliza se encuentra pendiente el aporte de las pólizas y este trámite se encuentra pendiente de aprobación.
Nombre del documento: | Informe Contratos Vigentes y Ejecución Presupuestal de noviembre 2022
Área de entrega: | Gerencia de Contratación
Elaborado: | Mayra Alejandra Castro Aparicio - Analista de Seguros
Aprobado: | Aydeé Marqueza Masiglia - Gerente de Contratación (E)
Fecha de aprobación: | 2022-01-05
CONTRATOS VIGENTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022

## ÓRDENES DE SERVICIO
N° | No. ÓRDEN DE SERVICIO | NOMBRE CONTRATISTA | NIT/CC | CLASE DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIONES | VALOR CONTRATO CON ADICIONES | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) PROGRAMADO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) REAL | RECURSOS TOTALES PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR | UBICACIÓN | VICEPRESIDENCIA | CARGO SUPERVISOR | FUNCIONARIO
1 | OS-010-2020 | HOTELES ESTELAR S.A. | 890304099-3 | SERVICIO | Prestar el servicio de alojamiento a los funcionarios de Central de Inversiones S.A. que adelanten comisiones a nivel nacional. | 2020-02-03 | 2023-01-30 | 42840000 | 46.11% | 46.11% | 94.43% | 94.43% | 19751702.11 | 23088297.89 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
2 | OS-052-2020 | NOVAVENTA S.A.S. | 811025289-1 | SERVICIO | El contratista se obliga a Instalar una (1) máquina dispensadora de bebidas calientes y una (1) máquina dispensadora de snacks para ubicar en la zona del Star Coffee de la compañía, con el fin de cumplir con los incentivos establecidos en el marco EFR - Empresa Familiarmente responsable. No obstante lo anterior, la compañía cubrirá a los funcionarios únicamente el consumo de café en horarios establecidos en las especificaciones tecnicas. El proveedor se compromete a realizar el mantenimiento preventivos y correctivos que requiera las maquinas dispensadoras, y responder por la calidad del producto y servicio en caso de inconformidades que se presenten en el uso del mismo. | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 45220000 | 66.05% | 66.05% | 100% | 100% | 29865825.31 | 15354174.92 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
3 | OS-001-2021 | AIR COOL INGENIERIA S.A.S. | 900428186-4 | SERVICIOS | El contratista se obliga a prestar los servicios de mantenimiento preventivo del sistema de aires acondicionados ubicados en las instalaciones de Dirección General y Sucursal Bogotá de Central de Inversiones S.A. | 2021-02-01 | 2023-01-31 | 6161582 | 70.56% | 70.56% | 96.39% | 96.39% | 4347843.5 | 1813738.5 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
4 | OS-003-2021 | AIR COOL INGENIERIA S.A.S. | 900428186-4 | SERVICIOS | El contratista se obliga a prestar los servicios de mantenimiento correctivo del sistema de aires acondicionados ubicados en las instalaciones de Dirección General y Sucursal Bogotá de Central de Inversiones S.A. | 2021-02-01 | 2023-01-31 | 8330000 | 35.21% | 35.21% | 96.39% | 96.39% | 5396635.72 | 2933364.28 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
5 | OS-007-2021 | GRUPEL GRUPOS ELECTROGENOS S A S | 901013894-2 | SERVICIOS | El contratista se obliga a atender el mantenimiento correctivo de respuesta inmediata a la planta electrica PERKING, con el fin de asegurar el suministro de energia a las instalaciones de Central de inversiones cuando se genere el evento. | 2021-01-25 | 2023-01-24 | 5950000 | 27.36% | 27.36% | 97.36% | 97.36% | 1627920 | 4322080 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
6 | OS-008-2021 | GRUPEL GRUPOS ELECTROGENOS S A S | 901013894-2 | SERVICIOS | El contratista se obliga a atender el mantenimiento preventivo estipulado en el plan de mantenimiento de CISA para la planta electrica PERKING, con el fin de asegurar el suministro de energia a las instalaciones de Central de inversiones cuando se requiera. | 2021-01-25 | 2023-01-24 | 8069000 | 97.36% | 97.36% | 99.57% | 99.57% | 8033804.24 | 34395.76 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
7 | OS-009-2021 | YOKOMOTOR S.A. | 800041829-6 | SERVICIOS | Realizar el mantenimiento correctivo con el fin de corregir condiciones, defectos, daños y reparaciones pertinentes a todo el sistema del vehículo, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento, presentacion visual y medidas de seguridad para el uso del mismo. | 2021-01-25 | 2023-01-24 | 48790000 | 73.48% | 73.48% | 97.36% | 97.36% | 35852480.888 | 12937519.112 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
8 | OS-010-2021 | YOKOMOTOR S.A. | 800041829-6 | SERVICIOS | El contratista se obliga a realizar el mantenimiento preventivo con el fin de incrementar la disponibilidad y la confiabilidad del sistema mecánico y eléctrico del vehículo Toyota con placa RLS255 bajo las condiciones de operación de Central de Inversiones, teniendo en cuenta lograr una extensión de la vida útil del equipo, partes y componentes mediante optimas rutinas. | 2021-01-25 | 2023-01-24 | 12852000 | 43.77% | 43.77% | 97.36% | 97.36% | 5625456.06 | 7226543.94 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
9 | OS-015-2021 | PROELCO S.A.S | 900616103-1 | SERVICIO | El contratista se obliga a suministrar materiales y componentes eléctricos como (Bombillos, tubos, balastos, cintas, cables, etc) los cuales se hacen necesarios para adelantar las labores que la Gerencia de Recursos requiera. | 2021-02-15 | 2023-02-14 | 5950000 | 25.02% | 25.02% | 94.6% | 94.6% | 1488842.32 | 4461157.68 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
10 | OS-017-2021 | FERREINDUSTRIALES DASA SAS | 901131010-4 | COMPRA | El contratista se obliga a suministrar de elementos, materiales, utensilios y herramientas de ferreteria en general para la Dirección General y la zona centro. | 2021-02-17 | 2023-02-16 | 17850000 | 99.29% | 99.29% | 94.24% | 94.24% | 17720328.1 | 129671.9 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
11 | OS-020-2021 | CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FUERZA ÁEREA COLOMBIANA | 900530858-0 | SERVICIOS | Prestar los servicios institucionales de logistica e infraestructura necesarios para la realización de actividades de formación, desarrollo y capacitación para funcionarios que laboren en Central de Inversiones S.A. | 2021-03-09 | 2022-12-31 | 43282314 | 86.48% | 86.48% | 100% | 100% | 42268817 | 6358663 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
12 | OS-022-2021 | NIVEL TRECE S.A.S. | 830021043-8 | SUMINISTRO | El Contratista se obliga con CISA a suministrar los carnés corporativos, porta carnés y yoyos, con el fin de identificar a los colaboradores de la compañia. | 2021-03-11 | 2022-12-31 | 2380000 | 100% | 93% | 100% | 100% | 2211280 | 168720 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
13 | OS-029-2021 | HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS | 900173404-9 | SERVICIOS | El Contratista se obliga con CISA a implementar el servicio de nómina electronica por 12 meses, y prestar el servicio de soporte y mantenimiento a la aplicación Heinsohn Nómina. | 2021-04-21 | 2023-04-20 | 48902129 | 94% | 94% | 67% | 67% | 46165510 | 2736619 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
14 | OS-055-2021 | CERTICAMARAS | 830084433-7 | SERVICIO | Compra de dos (2) firmas digitales mediante formato token físico y virtual, los cuales serán utilizadas por el gerente de Normalización de Activos y el Vicepresidente Financiero y Administrativo para asegurar la comunicación de RIN - Bancolombia y las consultas del RUNT. | 2021-09-10 | 2023-09-09 | 2532201 | 100% | 100% | 63% | 63% | 0 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
15 | OS-060-2021 | JSB INGENIERIA LTDA | 900083392-2 | SERVICIO | El CONTRATISTA se obliga con CISA a asesorar de manerá técnica la estructuración de términos de referencia para contratar la obra de adecuación del centro de computo ubicado en la Calle 63 # 11 - 09, asi como ejercer la interventoria en todas las fases de la obra. | 2021-10-19 | 2022-12-31 | 22610000 | 100% | 500% | 100% | 100% | 11305000 | 11305000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
16 | OS-066-2021 | UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S. | 805002036-4 | SERVICIO | El contratista se obliga con CISA a prestar el servicio médico de salud ocupacional para el desarrollo evaluaciones médicas y complementarias ocupacionales de vinculación, periódicos, cambios de ocupación , pos- incapacidad, desvinculación , entre otros de acuerdo con perfil de riesgo establecidos en el profesiograma de Central de Inversiones S.A. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 35535000 | 31.12% | 31.12% | 100% | 100% | 11058890 | 24476110 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
17 | OS-070-2021 | SIASTRAL S A S | 900703005-9 | SERVICIO | El contratista se obliga a realizar el mantenimiento correctivo de los equipos de la red hidraulica cuando sea necesario por un daño o error en el funcionamiento de manera inmediata, ya que los equipos contribuyen con el suministro de agua a la sede Dirección General y zona centro. | 2022-01-25 | 2023-01-24 | 6065548 | 50.35% | 50.35% | 94.71% | 94.71% | 3594871 | 2470677 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
18 | OS-071-2021 | SIASTRAL S A S | 900703005-9 | SERVICIO | El contratista se obliga a realizar el mantenimiento preventivo a la red hidrosanitaria de manera trimestral a las Cajas de inspección - Bajantes - Canales -Equipo de Bombeo - Aparatos sanitarios de la red hidrosanitaria de Central de Inversiones S.A. | 2022-01-25 | 2023-01-24 | 8000088 | 99.18% | 99.18% | 94.71% | 94.71% | 7934539.45 | 65548.55 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
19 | OS-076-2021 | TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS | 900444852-9 | SERVICIO | El contratista se obliga a prestar el servicio de transporte terrestre especial para segmento empresarial urbano y rural. Este servicio es para uso unico de la presidente de la entidad, cuando el vehiculo de presidencia RLS255 no pueda transportarla por motivos de mantenimiento u otro indole que no permitan dar uso del mismo. | 2022-03-09 | 2023-03-08 | 5000000 | 41.38% | 41.38% | 82.45% | 82.45% | 2069000 | 2931000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
20 | OS-077-2021 | NEOSECURE COLOMBIA S.A.S. | 900374230 | SERVICIO | El contratista se obliga con CISA a entregar suscripciones Crowdstrike Falcon Prevent, Control and respond, con el propósito de asegurar las estaciones de trabajo y los servidores en un ámbito interno y externo , garantizando la seguridad de la Entidad. | 2021-12-28 | 2022-12-27 | 43243904 | 100% | 100% | 100% | 100% | 43243904 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
21 | OS-079-20121 | NEWNET S.A. EN REORGANIZACIÓN | 830017209 | SERVICIO | El contratista en calidad de intermediarios de licenciamiento se obliga con CISA a renovar y suministrar setenta (70) licencias MOC EDUCATE con el fin de apoyar el aseguramiento de los servicios tecnológicos prestados por CISA al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y todo lo relacionado con Seguridad Digital. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 29922920 | 100% | 100% | 100% | 100% | 29922920 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA JEFATURA DE PROCESOS | DIANA ROCÍO LANCHEROS GONZÁLEZ
22 | OS-080-2021 | IT SERVICIOS COLOMBIA S.A.S | 900751911 | SERVICIO | El contratista en calidad de intermediario se obliga con CISA a suministrar las licencias y a brindar soporte anual de la solución BeyondTrust para el control, administracion y reporte de cuentas privilegiadas para monitorear el acceso a tareas de servicios criticos para la operación. | 2021-12-29 | 2022-12-28 | 25007438 | 100% | 100% | 100% | 100% | 25007438 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
23 | OS-001-2022 | SINTECTO | 830076042 | SERVICIO | El contratista se obliga a realizar los estudios de seguridad pre empleo y de seguimiento como parte de los procesos de selección de CISA. | 2022-01-13 | 2022-12-31 | 23141196 | 16.22% | 16.22% | 100% | 100% | 3682981 | 19026731 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
24 | OS-002-2022 | NEWNET S.A. EN REORGANIZACIÓN | 830017209 | SERVICIO | Renovar la licencia de NovaSec MS SaaS por 12 meses que incluye los módulos; gestión de activos de información, gestión integral de riesgos de seguridad de la información, normatividad, planes,BSC, Cumplimiento, Eventos y Arquitectura. | 2022-02-02 | 2023-02-01 | 47949896 | 100% | 100% | 91% | 91% | 47949896 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA JEFATURA DE PROCESOS | DIANA ROCÍO LANCHEROS GONZÁLEZ
25 | OS-005-2022 | NEWNET S.A. - EN REORGANIZACIÓN | 830017209 | SERVICIO | El contratista se obliga a prestar el servicio de consultoría remoto a tiempo parcial de 200 horas por 6 meses como apoyo para el diseño, implementación, operación y mantenimiento del sistema de seguridad de la información y/o ciberseguridad basada en estándares internacionales, dando cumplimiento a requerimientos normativos aplicables, así como aportando valor a las actividades de negocio a partir de la alineación con los objetivos organizacionales. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 47243352 | 100% | 100% | 100% | 100% | 39700292 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA JEFATURA DE PROCESOS | DIANA ROCÍO LANCHEROS GONZÁLEZ
26 | OS-007-2022 | ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A. | 900239396-3 | SERVICIO | Renovación del servicio de soporte y mantenimiento por 12 meses, incluyendo la actualización de versiones, módulos y componenetes del aplicativo ISOLUCIÓN. | 2022-02-09 | 2023-02-08 | 13305968 | 100% | 100% | 92% | 92% | 13305968 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
27 | OS-008-2022 | NEOSECURE COLOMBIA S.A.S | 900374230-7 | SERVICIO | El Contratista se obliga con CISA a renovar el mantenimiento de las licencias IBM GUARDIUM para el monitoreo de las bases de datos, asi como prestar el servicio de soporte de hasta 15 horas. | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 41286277 | 100% | 100% | 75% | 75% | 41286277 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA JEFATURA DE PROCESOS | DIANA ROCÍO LANCHEROS GONZÁLEZ
28 | OS-011-2022 | INVERSIONES GLASSTECO SAS | 901371287-6 | SERVICIO | El contratista se obliga a realizar el mantenimiento correctivo del blindaje a la flota de vehículo de transporte de CISA de dirección general y zona centro ( vehículos de destinación provisional y propios) asignado al presidente de la entidad con el fin de corregir condiciones, defectos, daños y reparaciones pertinentes al blindaje, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento, presentación visual y medidas de seguridad para el uso del mismo. | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 14280000 | 29.84% | 29.84% | 42.78% | 42.78% | 4261152 | 10018848 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
29 | OS-012-2022 | TEKVO S.A.S. | 900337367-1 | SERVICIO | El contratista se obliga a incrementar la disponibilidad y la confiabilidad del sistema mecánico y eléctrico de la silla sube escalera tipo oruga bajo las condiciones de operación de Central de Inversiones, teniendo en cuenta lograr una extensión de la vida útil del equipo, partes y componentes mediante optimas rutinas y frecuencias de mantenimiento preventivo. | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 2748900 | 33.33% | 33.33% | 42.78% | 42.78% | 916300 | 1832600 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
30 | OS-013-2022 | TEKVO S.A.S. | 900337367-1 | SERVICIO | El contratista se obliga con CISA a renovar los servicios de garantía, soporte, y actualizaciones del software GaussProfit por doce (12) meses, adquirido mediante el contrato 026-2019. | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 19672128 | [6 empty] | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
31 | OS-014-2022 | GAUSSSOFT | 900066718-8 | SERVICIO | Compra de cinco (5) certificados Secure Socket Layer (SSL) para los sitios públicos, www.cisa.gov.co y temis.cisa.gov.co con escaneos de seguridad para garantizar la seguridad en la comunicación del dominio, adicionalmente de renovar los certificados SSL básicos de los sitios prometeo.cisa.gov.co, ase.cisa.gov.co y informes.cisa.gov.co. | 2022-08-03 | 2023-08-21 | 12280800 | 100% | 100% | 39.16% | 39.16% | 12280800 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE FINANCIERO | MARTHA LUCIA MARTÍNEZ
32 | OS-015-2022 | ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A. | 900210800-1 | SERVICIO | El contratista se obliga a prestar el servicio de emisión y recepción de factura electrónica, notas crédito y débito electrónicas con validación previa ante la DIAN, mediante el acceso a la plataforma web “Certifactura”, en cumplimiento de las Resoluciones 030, 064 de 2019, la 042 de 2020 y las 12 y 037 de 2021 así como la emisión y generación del nuevo documento soporte y nota de ajuste diseñado para personas naturales o jurídicas no obligadas a facturar electrónicamente, bajo el anexo técnico definido en la resolución 00167 del 30 de diciembre del 2021. Adicionalmente requiere del proceso de recepción de facturas electrónicas de sus proveedores y la generación de los eventos o mensajes electrónicos, para que dichos documentos se conviertan en titulo valor, según lo definido por la resolución 085 del 2022, las cuales son de obligatorio cumplimiento. | 2022-07-28 | 2025-07-27 | 49800685 | 100% | 100% | 14% | 14% | 19672128 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
33 | OS-016-2022 | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL CERTICAMARA S.A. | 830.084.433-7 | SERVICIO | El contratista se obliga a prestar el servicio de emisión y recepción de factura electrónica, notas crédito y débito electrónicas con validación previa ante la DIAN, mediante el acceso a la plataforma web “Certifactura”, en cumplimiento de las Resoluciones 030, 064 de 2019, la 042 de 2020 y las 12 y 037 de 2021 así como la emisión y generación del nuevo documento soporte y nota de ajuste diseñado para personas naturales o jurídicas no obligadas a facturar electrónicamente, bajo el anexo técnico definido en la resolución 00167 del 30 de diciembre del 2021. Adicionalmente requiere del proceso de recepción de facturas electrónicas de sus proveedores y la generación de los eventos o mensajes electrónicos, para que dichos documentos se conviertan en titulo valor, según lo definido por la resolución 085 del 2022, las cuales son de obligatorio cumplimiento. | 2022-08-25 | 2023-08-24 | 12280800 | 6.026% | 6.026% | 35.16% | 35.16% | 740000 | 11540800 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE FINANCIERO | MARTHA LUCIA MARTÍNEZ
34 | OS-017-2022 | INFORMATION TECHNOLOGIES ENTERPRISE COLOMBIA Y SUR AMERICA ITECSA | 900.021.998-1 | SERVICIO | El contratista se obliga a prestar el servicio de soporte y mantenimiento preventivo - correctivo de la plataforma tecnologica de la entidad. | 2022-08-12 | 2023-08-11 | 49800685 | 25% | 25% | 40% | 40% | 12610691.8 | 37189993.2 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
35 | OS-018-2022 | OFIMARCAS S.A.S. | 800.074.912-1 | SERVICIO | El CONTRATISTA se obliga a adquirir los servicios de mantenimiento, suministros, bolsa de repuestos, equipos nuevos y software de administracion por el periodo de un (1) año para los procesos de impresión y escaneo de la entidad. | 2022-08-12 | 2023-08-11 | 47905830 | 66% | 66% | 40% | 40% | 31483830 | 16422000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
36 | OS-019-2022 | SOLUCIONES ASERTIVAS SAS | 900.597.695-5 | SERVICIO | El contratista se obliga con CISA a renovar las licencias de la plataforma de wifi por 3 años - Xirrus XMS cloud subscription: a and 3 -radio ap, include cambium care advanced support, easy pass for a 2 and 3-radio ap operating with xms-cloud or xms-enterprise y bolsa de 15 horas de soporte durante un año en sitio. | 2022-08-16 | 2025-08-15 | 25373775 | 100% | 100% | 11% | 11% | 25373775 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
38 | OS-024-2022 | NEWNET S.A. EN REORGANIZACIÓN | 830.017.209-8 | SERVICIO | Renovar la licencia de NovaSec MS SaaS que incluye los módulos; gestión de activos de información, gestión integral de riesgos de seguridad de la información, normatividad, planes,BSC, Cumplimiento, Eventos y Arquitectura para 3 nuevos procesos de Central de Inversiones S.A. | 2022-08-31 | 2023-02-01 | 8328810 | 100% | 100% | 81% | 81% | 8328810 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA JEFATURA DE PROCESOS | DIANA ROCÍO LANCHEROS GONZÁLEZ
39 | OS-026-2022 | CYBERIA COLOMBIA LTDA | 830071376-9 | SUMINISTRO | El contratista se obliga a realizar la renovación de 500 sensores y suministrar 500 sensores adicionales para la herramienta de monitoreo de RED PRTG PAESSLER incluido el mantenimiento por 12 meses para los 1000 sensores y soporte de 40 horas. | 2022-09-21 | 2023-09-20 | 20560344 | 100% | 100% | 25% | 25% | 20560344 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
40 | OS-027-2022 | INNOVA SG S.A.S. | 901169387-1 | SERVICIO | El contratista se obliga con CISA a aplicar la bateria de riesgo psicosocial dando asi cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y Resolución 2764 de 2022, Para tal fin se debe aplicar, medir, análizar y posterior generar informe de la aplicación de la batería para la cantidad de funcionarios que para tal efecto indique CISA. | 2022-09-20 | 2022-12-19 | 6951890 | 100% | 77.95% | 100% | 100% | 4554000 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
41 | OS-028-2022 | PSICOLOGOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A.S. | 860035467-7 | SERVICIO | El contratista se obliga con CISA a suministrar las pruebas psicotécnicas COMPETEA y PRISMA en modalidad Online que permitan identificar las competencias requeridas y rasgos de personalidad para los diversos cargos vacantes de la compañia, y así seleccionar a los candidatos idóneos en los niveles directivos y gerenciales, estrategicos y tacticos, y de manejo de recursos. | 2022-09-21 | 2023-09-20 | 15132000 | 10,57% | 10,57% | 27.86% | 27,86% | 1600000 | 13536000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
42 | OS-030-2022 | EMERMEDICA S.A. | 800126785-7 | SERVICIO | El contratista requiere de la prestación de servicios pre-hospitalarios (en adelante los "Servicios") por eventos y contingencias que ocurran al personal permanente y transitorio, visitantes, proveedores y contratistas dentro de las instalaciones (en adelante "El área protegida). | 2022-12-01 | 2023-12-31 | 11578450 | 7.69% | 0% | 8.46% | 8.46% | 0 | 11578450 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
43 | OS-031-2022 | CYBERIA COLOMBIA LTDA. | 830071376-9 | COMPRA | Adquirir software especializado Adobe Creative cloud para los diseñadores y acrobet PRO, con el propósito de proteger los documentos en pdf. | 2022-12-21 | 2023-12-21 | 19834857 | 0% | 0% | 8% | 8% | 0 | 19834857 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
44 | OS-032-2022 | PEOPLE VOICE SAS | 830104010-2 | SERVICIO | Medir y diagnosticar el clima laboral de Central de Inversiones, proporcionando informe de hallazgos y recomendaciones por grupos de medición; adicionalmente generando un comparativo con el mercado y si se cumplen las condiciones emisión otorgamiento de la certificación de Great Place to Work. | 2022-12-12 | 2023-03-12 | 32368000 | 50% | 50% | 24.44% | 24.44% | 13600000 | 13600000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
45 | OS-033-2022 | INNOVARK ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS | 900958097-0 | COMPRA | El contratista se obliga a prestar el servicio de suministro e instalación de puerta de vidrio templado, con accesorios en aluminio y sistema de electrimán con fuerza de retención, interruptor NO TOUCH para ingreso salida y sandblasting acorde a las necesidades de la Entidad. | 2022-12-20 | 2022-12-31 | 5719526 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 57195.26 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
46 | OS-034-2022 | ANDES SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL S.A | OS-034-2022 | COMPRA | Comprar dos certificados de firmas digitales, a nombre del Presidente y de la funcionaria ejecutora de Cobro Coactivo de la Entidad, para que puedan a través de estas firmas suscribir los documentos que según sus atribuciones lo requieran. | 2022-12-21 | 2023-12-12 | 357000 | 0% | 1% | 8% | 8% | 0 | 357000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | CARLOS ENRIQUE REYES PÉREZ
48 | MED-001-2022 | SUPERIOR GROUP SAS | 901012705 - 4 | SERVICIO | El objeto consiste en contratar la prestación del servicio de aseo de los bienes inmuebles del inventario o administrados por la entidad o que llegare a adquirir o recibir para administrar, en desarrollo de su objeto social, localizados en los departamentos que comprenden la Zona Andina y administrados desde la sede principal de la sucursal ubicada en esta ciudad. | 2022-01-28 | 2022-12-31 | 47600000 | 83.9% | 83.9% | 100% | 100% | 33559896 | 6440104 | AGENCIA ANDINA | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA ANDINA | FEDERMAN LARGO OSPINA
49 | CAL-001-2022 | CENTRO FINANCIERO LA ERMITA-PROPIEDAD HORIZONTAL | 900850031-1 | SERVICIO | El CONTRATISTA se obliga a adquirir los servicios de mantenimiento, suministros, bolsa de repuestos, equipos nuevos y software de administracion por el periodo de un (1) año para los procesos de impresión y escaneo de la entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 10812000 | 68.26% | 68.26% | 100% | 100% | 6201681 | 453782 | AGENCIA PACÍFICO | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA PACÍFICO | MARILUZ ARISTIZABAL MARÍN
50 | CAL-002-2022 | PINEDA & ASOCIADOS ADMINISTRACIONES S.A.S. | 830080673-1 | SERVICIO | Prestar el servicio de aseo, jardinaria, levantamiento de escombros, tala y poda de árboles en los bienes inmuebles propios y administrados por CISA en desarrollo de su objeto social y localizados en la Gerencia Zona Pacifico, cuyos departamentos comprende Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindio, Risaralda y Choco. | 2022-02-01 | 2023-01-31 | 41608727 | 56.57% | 56.57% | 91.67% | 91.67% | 23538889 | 18069838 | AGENCIA PACÍFICO | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA PACÍFICO | MARILUZ ARISTIZABAL MARÍN
51 | BAQ-001-2022 | C.C. AIRES S.A.S. | 900.164.891-4 | SERVICIO | Es necesario realizar el mantenimiento a 3 aires acondicionados tipo central y 1 aire tipo minisplit en la sede de la zona caribe, para garantizar su correcto funcionamiento y conservación a fin de poder generar un clima confortable considerando las condiciones climáticas (temperatura) de Barranquilla. | 2022-01-26 | 2022-12-31 | 5302378 | 75% | 57.43% | 100% | 100% | 3045353 | 2257025 | AGENCIA CARÍBE | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA CARIBE | JOSÉ DE JESÚS ECHEVERRIA
52 | BAQ-002-2022 | ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. | 800.146.077 - 6 | SERVICIO | El objeto consiste en contratar la prestación del servicio de aseo de los bienes inmuebles del inventario o administrados por la entidad o que llegare a adquirir o recibir para administrar, en desarrollo de su objeto social, localizados en los departamentos que comprenden la Zona Andina y administrados desde la sede principal de la Zona ubicada en Barranquilla. | 2022-01-28 | 2022-12-31 | 47600000 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 | 47600000 | AGENCIA CARÍBE | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA CARIBE | JOSÉ DE JESÚS ECHEVERRIA
53 | BAQ-004-2022 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR ATLANTIVO | 890101994-9 | SERVICIO | Se requiere realizar las actividades de bienestar incluidas en el plan de trabajo anual de bienestar e incentivos, consignado en el manual 015. El propósito es fortalecer a traves de las actividades de bienestar y desarrollo un crecimiento individual, profesional y de famialia para que se refleje en el mejoramiento de los propósitos de la compañia. | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 5950000 | 100% | 53% | 100% | 100% | 4711360.93 | 1238639.07 | AGENCIA CARÍBE | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA CARIBE | JOSÉ DE JESÚS ECHEVERRIA
54 | MED-003-2022 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA | 890900841-9 | SERVICIO | Se requiere realizar las actividades de bienestar según el plan de trabajo anual de bienestar e incentivos el cual esta dirigido a los colaboradores de la Zona Andina y que busca fortalecer a través de estas actividades un crecimiento individual, profesional y de familia para que se refleje en el mejoramiento de los propósitos de la compañía | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 3570000 | 99.99% | 99.99% | 100% | 100% | 2999710 | 290 | AGENCIA ANDINA | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA ANDINA | FEDERMAN LARGO OSPINA
55 | CAL-004-2022 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFENALCO VALLE DELAGENTE | 890303093-5 | SERVICIO | Se requiere realizar las actividades de bienestar según el plan de trabajo anual de bienestar e incentivos el cual esta dirigido a los colaboradores de la zona pacifico y que busca fortalecer a través de las actividades de bienestar y desarrollo un crecimiento individual, profesional y de familia para que se refleje en el mejoramiento de los propósitos de la compañía | 2022-07-26 | 2022-12-31 | 5950000 | 76.16% | 76.16% | 100% | 100% | 6092476 | -142476 | AGENCIA CARÍBE | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA PACÍFICO | MARILUZ ARISTIZABAL MARÍN
| MED-004-2022 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842-6 | SERVICIO | Se requiere realizar las actividades de bienestar (incentivos 2022) según el plan anual de bienestar e incentivos el cual esta dirigido a los colaboradores de la Zona Andina y que busca fortalecer a través de estas actividades un crecimiento individual, profesional y de familia para que se refleje en el mejoramiento de los propósitos de la compañía | 2022-12-23 | 2022-12-31 | 1819996 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 1529408.4034 | AGENCIA ANDINA | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA ANDINA | FEDERMAN LARGO OSPINA
| CAL-251-2019 | PUBLICIDAD CHILITO LTDA | 900.200.665-0 | SERVICIO | Suministrar, instalar, desmontar, transportar, trasladar, arreglar, reparar y y tramitar permisos de vallas publicitarias, avisos y pendones para la señalización de los inmuebles del inventario de cisa y sae de la sucursal de cali. | 2019-02-08 | 2022-12-31 | 23800000 | 42.23% | 42.23% | 100% | 100% | 8496600 | 15303400 | AGENCIA PACÍFICO | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | COORDINADOR AGENCIA PACIFICO | MARILUZ ARISTIZABAL MARÍN
Nombre del documento: | Informe Órdenes de servicio Vigentes y Ejecución Presupuestal de diciembre 2022
Área de entrega: | Gerencia de Contratación
Elaborado: | Mayra Alejandra Castro Aparicio - Analista de Seguros
Aprobado: | Aydeé Marqueza Masiglia - Gerente de Contratación (E)
Fecha de aprobación: | 2022-01-05
ÓRDENES DE SERVICIO VIGENTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Note on O48: Pendiente de facturación por $5.505.406 + IVA. Trámite ejecutado en dic/2022, con la cual se ejecutaría el 98% del presupuesto.