## PAAC
Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Subcomponente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Nombre | Descripción | Fecha Inicial Planificada | Fecha final planificada | Área Responsable de Ejecutar la Actividad | cumplimiento | Observacion Auditoria
Gestión de Riesgos de Corrupción | Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar revisión integral del mapa de riesgos institucional | Revisar integralmente los tipos de riesgos de corrupción, estratégicos, operativos y de continuidad del negocio, previamente identificados y asociados a cada proceso vs la nueva caracterización de los mismos, validando al mismo tiempo el cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro de la política de administración de riesgos de la entidad. En los casos en los que se encuentre oportunidades de mejora, se generará el respectivo plan de mejora para realizar la actualización dentro del mapa de riesgos. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Gestión de Riesgos de Corrupción | Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles de los riesgos | Realizar semestralmente el monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles de riesgos determinados por los diferentes procesos, revisando las respectivas evidencias de su cumplimiento, generando así 2 informes durante la vigencia 2023 con los hallazgos y recomendaciones derivadas de la actividad. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Gestión de Riesgos de Corrupción | Consulta y Divulgación | Publicar el mapa de riesgos | Publicar el mapa de riesgos en la página web de la entidad o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero del 2023 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información | 100% | Se verificó la publicación del PAAC en la página web de CISA, el cual fue publicado a traves del radicado en Zeus # 743818, el 25 de enero de 2023
Gestión de Riesgos de Corrupción | Consulta y Divulgación | Realizar campañas internas sobre la gestión de riesgos | Realizar 2 campañas a través de los diferentes medios de comunicación institucionales, sobre la actualización del mapa de riesgos de la entidad | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Gestión de Riesgos de Corrupción | Monitoreo y revisión | Revisar la Política de Riesgos de la entidad | Revisar y alinear la Política de riesgos con la nueva planificación estratégica de la entidad y la guía para la administración de riesgos y diseño de controles de la Función Pública. | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Gestión de Riesgos de Corrupción | Seguimiento | Realizar seguimiento al estado del monitoreo de los riesgos | Verificar cuatrimestralmente la realización del monitoreo a los riesgos a cargo de los lideres de los diferentes procesos, de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro de Política de Administración del Riesgo de la entidad, generando así 3 informes durante la vigencia 2023 con los resultados y/o identificación de posibles cambios sobre el cumplimiento y efectividad de los controles y desempeño esperado, junto con el cumplimiento de los planes de tratamiento efectuados | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Gestión de Riesgos de Corrupción | Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. | 2023-01-30 | 2023-09-29 | Auditoría Interna
Racionalización de trámites | Identificación y Priorización de los trámites | Actualizar Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) | ETAPA 1: Realizar una revisión de la información de los trámites de CISA en el SUIT y de ser necesario actualizar los datos que correspondan | 2022-12-01 | 2023-01-16 | Jefatura de Procesos y Productividad | 100% | Se verificó el documento que contiene el analisis de los tramites de CISA.
Racionalización de trámites | Priorizar los trámites | Revisar y priorizar los trámites o Procedimientos Administrativos (OPAS) a racionalizar | ETAPA 2: Realizar mesas de trabajo internas, analizando información de diversas fuentes, que permita determinar cuál de los Trámites o procedimientos administrativos (OPAS) presentarían los mayores impactos positivos para las partes interesadas o para CISA. Dentro del análisis, se debe considerar la posibilidad del uso de medios digitales que permita disminuir la presencia del ciudadano en los puntos de atención. | 2023-01-02 | 2023-01-16 | Jefatura de Procesos y Productividad | 100% | Se verificó el documento que contiene el plan de racionalización para la vigencia 2023
Racionalización de trámites | Racionalización de trámites | Formular estrategia de racionalización del trámite elegido | ETAPA 3: De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa | 2023-01-16 | 2023-01-31 | Jefatura de Procesos y Productividad | 100% | Se verificó el acta donde se indican las acciones de racionalización a desarrollar en la vigencia.
Racionalización de trámites | Racionalización de trámites | Implementar acciones de racionalización administrativa - 1 | ETAPA 4: Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de actividades de implementación de la estrategia de racionalización establecida en el SUIT | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Jefatura de Procesos y Productividad
Racionalización de trámites | Racionalización de trámites | Divulgar los impactos generados con la implementación de la estrategia de racionalización | Generar campañas internas y externas que den a conocer los principales resultados de la estrategia de racionalización de trámites implementada | 2023-11-01 | 2023-12-29 | Jefatura de Procesos y Productividad
Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Disponer el contenido en formato accesible. | Incluir en formato accesible el contenido de la Rendición de cuentas, para personas en condición de discapacidad visual, auditiva y psicosocial (mental) o intelectual. | 2023-02-01 | 2023-09-29 | Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento
Rendición de Cuentas | Diálogo | Desarrollar ejercicios de participación previo a la rendición de cuentas | Desarrollo de ejercicios y campaña previa a la rendición con la ciudadanía. | 2023-02-01 | 2023-09-29 | Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento
Rendición de Cuentas | Diálogo | Ejecutar la Rendición de Cuentas Vigencia 2022 | Ejecución del evento en vivo vía Streaming | 2023-02-01 | 2023-09-29 | Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento
Rendición de Cuentas | Diálogo | Generar encuesta de percepción sobre la audiencia pública de rendición de cuentas | Desarrollo de ejercicios y campaña posteriores a la rendición de cuentas con la ciudadanía. | 2023-09-29 | 2023-11-30 | Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento
Rendición de Cuentas | Diálogo | Efectuar convocatoria e intervención ciudadana a nuestra planeación institucional | Realizar la convocatoria para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de la planeación estratégica institucional para la vigencia 2024 | 2023-07-04 | 2023-11-17 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Rendición de Cuentas | Diálogo | Realizar espacios de dialogo en doble vía con grupos de interés de la Gerencia de Cartera | Realizar espacios con grupos de interés donde se dé a conocer las acciones y actividades propias de la gerencia, generando un posicionamiento de marca y la visualizar ante otros organismos del estado y sociedad en general. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Gerencia de Cartera
Rendición de Cuentas | Diálogo | Realizar espacios de dialogo en doble vía con grupos de interés de la Gerencia Inmobiliaria | Realizar espacios con grupos de interés donde se dé a conocer las acciones y actividades propias de la gerencia, generando un posicionamiento de marca y la visualizar ante otros organismos del estado y sociedad en general. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Gerencia Inmobiliaria
Rendición de Cuentas | Diálogo | Realizar espacios de dialogo en doble vía con grupos de interés de la Gerencia Comercial | Realizar espacios con grupos de interés donde se dé a conocer las acciones y actividades propias de la gerencia, generando un posicionamiento de marca y la visualizar ante otros organismos del estado y sociedad en general. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Gerencia de Comercialización
Rendición de Cuentas | Incentivos | Realizar invitación a las veedurías ciudadanas para que ejerzan control social | Realizar campañas a través de redes sociales, invitando a las veedurías ciudadanas a ejercer control social a la gestión de CISA. | 2023-04-10 | 2023-10-13 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Rendición de Cuentas | Evaluación y retroalimentación | Realizar campaña de retroalimentación con los grupos de interés | Realizar campaña a través de redes sociales, invitando a los grupos de interés a manifestar sus intereses y necesidades de información, los cuales serán tenidos en cuenta por las áreas de la entidad. | 2023-02-01 | 2023-09-29 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar seguimiento a las sugerencias de la encuesta de satisfacción/percepción | Realizar seguimiento a la ejecución de la implementación o no, de las sugerencias consolidadas en el transcurso del año, radicadas en el aplicativo Zeus y originadas de las encuestas de satisfacción y percepción derivadas de los bimestres noviembre a diciembre (vigencia 2022); enero a febrero, marzo a abril, mayo a junio, julio a agosto y septiembre a octubre (vigencia 2023), por parte de la Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento, la Dirección Jurídica, la Gerencia de Cartera, la Gerencia Inmobiliaria, la Jefatura de Tecnología y la Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Realizar campañas y/o capacitaciones sobre la atención de solicitudes de los ciudadanos | Orientar y acompañar a los procesos en la generación de respuestas de las peticiones de los Ciudadanos por medio de campañas y/o capacitaciones. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el Ciudadano | Realizar presentación del informe semestral: resultados encuesta satisfacción/percepción | Realizar la presentación del informe de resultados producto de la aplicación de las encuestas de satisfacción y percepción al CIGD, con respecto al 1er semestre 2023 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el Ciudadano | Publicar presentación de resultados: encuesta de satisfacción/percepción bimestral | Obtener las bases de PQRD y Tramite, donde se atendieron las solicitudes de los ciudadanos en el 2023 y aplicar por medio del Call Center la encuesta de Satisfacción y percepción a los ciudadanos de los bimestres enero a febrero, marzo a abril, mayo a junio, julio a agosto y septiembre a octubre. Con esta información, se consolidará la presentación y se publicará en la intranet de CISA. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía
Mecanismo para transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa, Criterio Diferencial de Accesibilidad y Monitoreo al acceso a la información pública | Generar escenarios de articulación o participación incidente con diferentes actores sociales, que faciliten la gestión de los activos que posee y pueda gestionar CISA | Identificar los actores sociales involucrados sobre los cuales se debe realizar acciones sociales que lleven a la movilización y/o normalización de los activos. Así mismo, programar los acercamientos con el fin de generar escenarios de articulación o participación, que faciliten los procesos y den curso a la gestión respectiva de los activos. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Gerencia Social
Mecanismo para transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa, Criterio Diferencial de Accesibilidad y Monitoreo al acceso a la información pública | Socializar el proceso y resultado de la gestión de activos con los actores sociales involucrados | Generados los espacios de articulación o participación con los actores sociales involucrados, se socializará el avance de las gestiones de los activos sobre los cuales se realizan acciones | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Gerencia Social
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia pasiva | Realizar la presentación del informe semestral de PQRD y Tramites | La primer presentación del informe de PQRD y Tramites al CIGD, corresponderá al 2do semestre 2022. La segunda presentación del informe de PQRD y Tramites al CIGD, corresponderá al 1er semestre 2023. | 2023-01-02 | 2023-08-31 | Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Instrumentos de Gestión de la Información | Presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Revisar y presentar el cumplimiento de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), según sus políticas y lineamientos. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento
ELABORADO | ZULMA JANNETH CRISTANCHO JAIMES - AUDITOR
APROBADO | ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ - AUDITOR INTERNO
FECHA DE ELABORACIÓN | 2023-05-05
ESTRATEGIA PARA LA CONSTUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Corte 30 de Abril de 2023