## CONTRATOS MANUAL 44 - MANUAL 26
N° | N° DE CONTRATO | NOMBRE CONTRATISTA | NIT/CC | DV | CLASE DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO CON ADICIONES | VALOR CONTRATO CON ADICIONES | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) PROGRAMADO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) REAL | RECURSOS TOTALES PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR | UBICACIÓN | ÁREA DE DEPENDENCIA | CARGO SUPERVISOR | FUNCIONARIO
1 | 045-2011 | COMPUTEC S.A. | 860024151 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | DATACREDITO Prestará sus servicios a EL SUSCRIPTOR mediante la entrega y reporte de información, a través de uno o más Productos, según se define en el Manual de Productos, diseñados para la evaluación y medición del registro crediticio, la identificación y ubicación de los actuales y potenciales clientes de EL SUSCRIPTOR, la verificación de la identidad de los mismos, servir de elemento para elaborar estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas y en general el procesamiento y análisis de información que permita a EL SUSCRIPTOR optimizar y ampliar su portafolio de servicios. | 2011-12-06 | 05/12/2023 PRÓRROGA AUTOMÁTICA | 3905408 | 41.67% | 41.67% | 73.63% | 73.63% | 67656331 | 94718869 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
2 | 007-2017 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE | 900.265.408 | 3 | ARRENDAMIENTO | Mediante la suscripción del presente contrato EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO y éste recibe a título de arrendamiento, el uso y goce de la oficina No. 1103, ubicada en el Edificio Centro Financiero La Hermita PH, inmueble ubicado en la carrera 3 No. 12-40/52/60/64 y calle No. 3-10/18/22/36, cuyos linderos se encuentran transcritos en la escritura pública de venta No. 1268 del 01 de noviembre de 1996 de la Notaría dieciocho (18) de Cali. Con un área aproximada de 190.20 metros cuadrados. A este inmueble le corresponde la matricula inmobiliaria No. 370-573579 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali. | 2017-03-10 | 2024-03-09 | 221743404 | 92.54% | 89.58% | 92.54% | 92.54% | 198640686.82 | 23102717.18 | AGENCIA PACÍFICO | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
3 | 031-2018 | CIFIN S.A. | 900572445 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | OBJETO: En virtud del presente contrato se regula la relación entre CIFIN y CISA para el desarrollo del servicio de recepción, procesamiento y administración de datos. En desarrollo de este objeto CISA: 1) reportará a CIFIN la información originada en las relaciones con sus clientes; 2) Podrá hacer uso del servicio de consulta de la Información de titulares contenida en la base de datos de CIFIN; 3) Podrá acceder a los productos, servicios y herramientas adicionales que ofrece CIFIN, previo acuerdo expreso que constará en documento(s) separado(s), el cual hará parte integral del contrato y se regirá, en lo no previsto en el mismo, por lo previsto en el presente contrato. | 2019-01-03 | 01/01/2024 PRÓRROGA AUTOMÁTICA | 199999897 | 66.67% | 66.67% | 65.93% | 65.93% | 125499292 | 62735623 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE DE CARTERA | SANDRO JORGE BERNAL CENDALES
4 | 007-2020 | IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. | 830058677 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga a Prestar a CISA el servicio de telecomunicaciones. | 2020-07-01 | 2024-06-30 | 362420000 | 73.88% | 73.88% | 80.85% | 80.85% | 267744575 | 94675425 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
5 | 018-2020 | ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S.A. | 800153990 | 5 | CORRETAJE | EL CONTRATISTA se compromete para con CISA a Prestar los servicios profesionales de corretaje de seguros, así como la asesoría integral en el manejo del programa de seguros, manejo de siniestros, y la actualización de bienes, intereses y valores asegurados de CISA. | 2020-10-28 | 2023-12-27 | 0 | 0% | 0% | 89% | 89% | 0 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE CONTRATACIÓN | ROSMIRA ESTHER GÓMEZ RUIZ
6 | 006-2021 | PENSEMOS S.A. | 804002893 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar el mantenimiento y soporte del software Suite Visión Empresarial. | 2021-02-08 | 2024-02-07 | 92358210 | 100% | 100% | 85.37% | 85.37% | 92358210 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
7 | 015-2021 | COMPUTEL SYSTEM S.A.S. | 830049916 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a entregar a título de arrendamiento equipos tecnológicos y periféricos nuevos, cumpliendo con las marcas, características técnicas y cantidades incluidas en los términos de referencia del concurso público 001 de 2021. Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga con CISA a Prestar el servicio de una mesa de ayuda conforme los requisitos expuestos más adelante. | 2022-01-15 | 2025-01-14 | 2120938560 | 37.47% | 37.47% | 50% | 50% | 794785339.22 | 1326153220.78 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
8 | 025-2021 | VERTEX RESOURCES S.A.S. | 860066436 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a Prestar sus servicios para la valoración de seis (6) centros de diagnóstico automotriz – CDA, en los cuales el Ministerio de Transporte tiene participaciones accionarias minoritarias. | 2021-09-17 | 2023-09-15 | 67830000 | 53% | 53% | 97% | 97% | 35700000 | 32130000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO | GERENTE DE VALORACIÓN Y PARTICIPACIONES ACCIONARIAS | ANDRÉS FELIPE MONTOYA ESPINEL
9 | 028-2021 | ARCHIVOS PROCESOS Y TECNOLOGÍA S.A. – ARPROTEC S.A. | 802023581 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a Prestar el servicio especializado de Gestión Documental, que incluye, entre otras actividades, el almacenamiento, custodia, administración de archivos, actualización y aplicación de Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental, organización, digitalización, consultas, y aplicación de la disposición final; conforme al alcance previsto en estos términos y particularmente a las disposiciones contenidas en la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 049 de 2000, el Acuerdo 008 de 2014, Decreto 1080 de 2015 y al Acuerdo 04 de 2019 del Archivo General de la Nación, así como la normatividad vigente o aquellas que apliquen en el futuro. | 2021-10-21 | 2024-10-20 | 6509833532 | 0% | 62% | 27.3% | 27% | 1820538229.52 | 4689295302.48 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
10 | 029-2021 | AXEDE S.A. EN REORGANIZACIÓN | 830077975 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a Prestar los servicios de solución de voz IP entre la dirección general y las sucursales a nivel nacional, y en el call center de la Entidad, a través de una red MPLS. | 2021-11-20 | 2023-11-20 | 244543001 | 76.65% | 76.65% | 75% | 75% | 187443925 | 57099076 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
11 | 032-2021 | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. | 860066946 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a Prestar los servicios de vigilancia, custodia y protección sin armas y con medios tecnológicos de los inmuebles adquiridos o administrados por CENTRAL DE INVERSIONES S. A. – CISA, localizados en diferentes lugares del país, a saber, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y que son administrados desde las Gerencias de las Zonas Caribe, Centro, Pacífico y Andina. | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 8403649978 | 83% | 78% | 83% | 83% | 6975029481.74 | 1428620496.26 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
12 | 005-2022 | I.T. SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. | 900751911 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a efectuar la renovación del soporte y licenciamiento para el firewall Check Point 6500. | 2022-07-25 | 2023-07-24 | 165255525 | 93.85% | 93.85% | 100% | 100% | 155095782 | 10159743 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
13 | 008-2022 | VCH TRAVEL VIAJES CHAPINERO S.A.S. | 860027862 | 1 | SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a suministrar los tiquetes aéreos a nivel nacional de acuerdo con las solicitudes que realice la Entidad, a través del asesor de cuenta o de la herramienta de autogestión. | 2022-07-27 | 2023-07-26 | 158654960 | 84.82% | 84.82% | 76.65% | 76.65% | 165015498 | 29537000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
14 | 009-2022 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. | 900062917 | 9 | CORRESPONDENCIA | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a Prestar el servicio de correspondencia en sus diferentes modalidades a nivel nacional y, particularmente, a todas las zonas de la Entidad y, a su vez, a suministrar dos (2) mensajeros, un (1) motorizado y un (1) supervisor de correspondencia para el apoyo de la operación en la ciudad de Bogotá D.C. | 2022-08-01 | 2024-01-31 | 300000000 | 49.1% | 49.1% | 72.22% | 72.22% | 147292597.6 | 152707402.4 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
15 | 010-2022 | IGAC-INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI | 899999044 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | El Instituto se obliga a Prestar sus servicios profesionales para la realización de avalúos comerciales a nivel nacional, de los inmuebles que requiera CISA de conformidad con la normatividad y procedimientos vigentes para la actividad valuatoria. | 2022-11-11 | 2023-11-10 | 100000000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 100000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO (E) | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
16 | 011-2022 | COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA. | 830078515 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a entregar una solución tecnológica de recuperación ante desastres. | 2022-11-16 | 2024-11-17 | 294960000 | 19.97% | 19.97% | 33.33% | 33.33% | 58914124.16 | 236045875.84 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
17 | 012-2022 | INVERSIONES TECNOLÓGICAS DE AMÉRICA S.A. | 900297772 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a Prestar los servicios para otorgar el licenciamiento de uso y administración integral del SOFTWARE, para la gestión de toda la cartera COACTIVA bajo el modelo SaS (SOFTWARE COMO SERVICIO) | 2022-11-09 | 2023-11-08 | 280000000 | 8% | 8% | 81.04% | 81.04% | 22509410 | 257490590 | DIRECCIÓN GENERAL | PRESIDENCIA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECTORA JURÍDICA GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | AYDEÉ MARQUEZA MARSIGLIA BELLO OSCAR JAVIER PUENTES
18 | 016-2022 | PARKING INTERNATIONAL S.A.S. | 860058760 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EL CONTRATISTA se obliga con CISA a recibir a título de depósito, para su guarda, custodia, conservación y restitución, los vehículos de los funcionarios de CISA y visitantes debidamente autorizados por ésta, de lunes a domingo las 24 horas en sus instalaciones. | 2022-12-26 | 2024-04-26 | 277501269 | 12.02% | 12.02% | 51.67% | 51.67% | 33355863.03 | 244145405.97 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
19 | 004-2023 | FABIOLA BARRAZA AGUDELO | 51603862 | N.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica especializada en materia de derecho tributario. | 2023-02-27 | 2024-02-09 | 102000000 | 50% | 0% | 50% | 40% | 0 | 102000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE FINANCIERO | CARLOS ANDRÉS MONTAÑEZ SILVA
20 | 005-2023 | FACTURATECH COLOMBIA SAS | 901143311 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicios de emisión y recepción de factura electrónica , notas crédito, debito electrónicas y documentos de soporte con validación previa ante la DIAN. Recepción de documentos. | 2023-02-13 | 2024-02-13 | 7409800 | 100% | 100% | 54.17% | 54.17% | 7409800 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE FINANCIERO | CARLOS ANDRÉS MONTAÑEZ SILVA
21 | 006-2023 | PRECAR LTDA SAS | 860515236 | 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, reparación y suministro de repuestos para la flota de transporte de Central de Inversiones S:A: | 2023-02-21 | 2024-01-31 | 33974500 | 16.11% | 16.11% | 56.76% | 56.76% | 5474159.9003 | 28500340.0997 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
22 | 007-2023 | SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS | 900389156 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Renovar el licenciamiento Microsoft bajo la modalidad EA (Microsoft Enterprise Agreement) requeridas por la Entidad, para el funcionamiento de su plataforma tecnológica. | 2023-02-22 | 2023-12-30 | 1129421173.68 | 96.65% | 96.65% | 50% | 50% | 1091537893 | 37883280.68 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
23 | 008-2023 | NEOSECURE COLOMBIA SAS | 900374230 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Renovar las licencias de antivirus CrowdStrike (390) requeridas por la Entidad, para el funcionamiento de su plataforma tecnológica. | 2023-02-17 | 2023-12-25 | 49419250 | 94.67% | 94.67% | 50% | 50% | 46783408 | 2635842 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
24 | 009-2023 | AIR COOL INGENIERIA SAS | 900428186 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a los equipos de aire acondicionado de Central de Inversiones S.A. | 2023-02-24 | 2024-01-30 | 11972114 | 16.56% | 16.56% | 56.55% | 56.55% | 1982194.9 | 9989919.1 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
25 | 010-2023 | SIASTRAL SAS | 900703005 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red hidrosanitaria en el edificio ubicado en la calle 63#11-09 correspondiente a las instalaciones de la Dirección General de Central de Inversiones S.A. | 2023-02-23 | 2024-01-31 | 16755200 | 46.42% | 46.42% | 56.51% | 56.51% | 7777444.92 | 8977755.08 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
26 | 011-2023 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 860007336 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios para el apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades de bienestar e incentivos en la vigencia 2023 | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 258021416 | 8.15% | 59.32% | 59.32% | 2102258700% | 236998829 |  | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
27 | 012-2023 | CRISTHIAN CAMILO MORENO CHAPARRO | 1014201835 | N.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales a la Gerencia de Sistemas de Información para la implementación de las aplicaciones y desarrollos tecnológicos, cumpliendo con los procedimientos y lineamientos técnicos de la Entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 70000000 | 50% | 50% | 60% | 60% | 35000000 | 35000000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
28 | 013-2023 | CARLOS ERNESTO LIZARAZO SIERRA | 79685676 | N.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales a la Gerencia de Sistemas de Información para la implementación de las aplicaciones y desarrollos tecnológicos. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 96000000 | 50% | 50% | 60% | 60% | 48000000 | 48000000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
29 | 015-2023 | YENNY ANDREA QUINTERO HERRERA | 1112767555 | N.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestación deservicios profesionales para apoyar los procesos estratégicos de la Vicepresidencia de Soluciones para el Estado. Por lo anterior LA CONTRATISTA se obliga con CISA a Prestar sus servicios en consolidación y cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan estratégico de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 85000000 | 59% | 48.33% | 59% | 59% | 41083333 | 43916667 | DIRECCIÓN GENERAL | PRESIDENCIA | VICEPRESIDENTE DE SOLUCIONES PARA EL ESTADO | MAURICIO QUIÑONES MONTEALEGRE
30 | 018-2023 | INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA | 860001778 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a la planta eléctrica ubicada en la calle 63 No. 11-09 Dirección General de Central de Inversiones S.A. | 2023-03-24 | 2024-01-30 | 10157840 | 61.67% | 61.67% | 61.11% | 61.11% | 13603961 | 8453879 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
31 | 019-2023 | GLOBAL IURIS ASESORES S.A.S. | 900079265 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
32 | 020-2023 | ELÉCTRICOS H.R.S.A.S. | 800186332 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar el suministro de materiales eléctricos y de iluminación con el fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de CISA – Dirección General. | 2023-03-15 | 2024-02-28 | 5660621 | 34.19% | 34.19% | 49.27% | 49.27% | 1935535 | 3725086.75 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
33 | 021-2023 | GARCÍA Y ASOCIADOS ASESORES S.A.S. | 900720250 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
34 | 022-2023 | HÉCTOR RENÉ BETANCUR RESTREPO. | 19355919 | N.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
35 | 023-2023 | CLAUDIA PATRICIA REYES DUQUE. | 51782729 | N.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
36 | 024-2023 | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LINARES. | 79367465 | N.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
37 | 025-2023 | CONSULTORES EN INFOMETRIKA S.A.S. | 900196555 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios de instalación, configuración y parametrización del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo en la nube, en la modalidad software as a service (SaaS) el cual deberá ser de código libre o abierto. | 2023-04-13 | 2024-04-13 | 226100000 | 42.02% | 42.02% | 38.25% | 38.25% | 95000000 | 131100000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
38 | 026-2023 | MARIO DE JESUS CEPEDA MANCILLA | 7213649 | N.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
39 | 027-2023 | LUZ HORTENSIA URREGO DE GONZALEZ | 41652895 | N.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
40 | 029-2023 | ÁLVARO AGUILAR ANGEL | 10218159 | N.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
41 | 030-2023 | MURILLO CONSULTORES SAS | 900626689 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
42 | 031-2023 | MONSALVO GASTELBONDO ABOGADOS | 900712780 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
43 | 032-2023 | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S. | 800219876 | 9 | SUMINISTRO | Suministro de medio físico, canjeable única y exclusivamente para la compra de vestuario y/o calzado. | 2023-04-11 | 2023-12-31 | 147084480 | 42.83% | 42.83% | 55.56% | 55.56% | 53113840 | 93970640 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
44 | 033-2023 | CASINO CENTRAL DE OFICIALES FAC | 900530858 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de logística para capacitaciones y reuniones estratégicas | 2023-04-26 | 2024-04-26 | 26464242 | 37% | 37% | 36% | 36% | 8589329 | 17874913 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
45 | 034-2023 | MARIA JULIANA HERNANDEZ CASTRO | 63551402 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
46 | 035-2023 | SAUL OLIVEROS ULLOQUE | 18939151 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
47 | 036-2023 | MARTA LUCIA QUICENO CEBALLOS | 42068450 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
48 | 037-2023 | NANCY MERCED ACERO GONZALEZ | 23490875 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
49 | 038-2023 | ALEJANDRO SERRANO RANGEL | 91202147 | N.A. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
50 | 039-2023 | BANCOBRANZA S.A.S. | 900720250 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
51 | 040-2023 | TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S. | 900444852 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio de transporte terrestre especial para segmento empresarial urbano y rural. Este servicio es para uso único del presidente de la Entidad, cuando el vehículo de presidencia no pueda transportarlo por motivos de mantenimiento u otra índole que no permitan dar uso de este - Dirección General. | 2023-04-13 | 2024-03-29 | 6000000 | 0% | 0% | 40.75% | 40.75% | 0 | 6000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
52 | 041-2023 | JUAN ALBERTO GUTIERREZ TOVIO | 8866474 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
53 | 042-2023 | ADRIANA MERCEDES OJEDA ROSERO | 37003235 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
54 | 043-2023 | LIBARDO CORREA LOPEZ | 15615953 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
55 | 044-2023 | LUZBIAN GUTIERREZ MARIN | 31863773 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
56 | 045-2023 | CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. | 900134635 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar un estudio para conocer la percepción que tienen los diferentes stakeholders sobre la imagen y reputación de Central de Inversiones S.A. - CISA, a partir de la aplicación de métodos combinados de investigación. | 2023-04-24 | 2023-10-27 | 133610000 | 100% | 34% | 100% | 69% | 49266000 | 94129000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | DIRECTOR DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | ANA MARÍA FORERO ROMERO
57 | 047-2023 | HUMBERTO ESCOBAR RIVERA | 14873270 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
58 | 048-2023 | TULIO ORJUELA OINILLA | 7511589 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
59 | 049-2023 | ANDES BPO S.A.S. | 900326590 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de gestión de contabilidad de deudores de cartera, venta y administración de inmuebles y relacionamiento con el ciudadano, a través de Business Process Outsourcing (BPO) call center. | 2023-05-02 | 2024-05-02 | 2798544000 | 33.33% | 24.85% | 33.33% | 33.33% | 695391313.55 | 2103152686 | DIRECCIÓN GENERAL | PRESIDENCIA | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
60 | 050-2023 | NATURAL DRINKS & BRANDS S.A.S. | 830127281 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Entregar en calidad de préstamo (comodato) ocho 8 dispensadores de agua, junto con el suministro de los botellones de agua tratada para consumo humano de los trabajadores que le serán solicitados a demanda. Adicionalmente, se obliga a Prestar el mantenimiento preventivo y correctivo, que sea necesario para la correcta prestación del servicio. | 2023-04-21 | 2024-04-20 | 15840000 | 26.39% | 26.39% | 36.21% | 36.21% | 4179924 | 11660076 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
61 | 051-2023 | GABRIEL DE JESUS AVILA PEÑA | 8639985 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
62 | 052-2023 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR ATLÁNTICO | 890101994 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestación de servicio a cargo del contratista para el apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades de bienestar e incentivos en la vigencia 2023, la cual va dirigido a los colaboradores de la Agencia Norte (Barranquilla) del contratante. | 2023-05-23 | 2024-04-23 | 15000000 | 1.84% | 1.84% | 55.17% | 55.17% | 276000 | 14724000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
63 | 053-2023 | IVONNE DE JESÚS LINERO DE LA CRUZ | 22421755 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
64 | 054-2023 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA-COMFENALCO VALLE DE LA GENTE | 890303093 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Brindar servicios para el apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades de bienestar e incentivos en la vigencia 2023 para la agencia Suroccidente | 2023-07-13 | 2023-12-31 | 11198039 | 50% | 1.56% | 54.72% | 54.72% | 174800 | 11023239 | AGENCIA SUROCCIDENTE | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
65 | 055-2023 | SANDRA LIZBETH CASTILLO ACUÑA | 52016022 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
66 | 056-2023 | GEOSIG INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S. | 900813556 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales y especializados de elaboración de levantamientos topográficos e informes de avalúos comerciales para los predios asignados por CISA a nivel nacional, conforme a las directrices, métodos y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo técnico N° 1, que hace parte integral del presente contrato. | 2023-05-08 | 2023-09-08 | 1295851690 | 92.5% | 30.4% | 92.5% | 92.5% | 393917405 | 901934285 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | JEFE DE SANEAMIENTO | DIANA MARCELA SANCHEZ PERALTA
67 | 057-2023 | JUAN CARLOS MENDEZ MORENO | 79900421 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de seguimiento, control y evaluación en el ámbito administrativo, financiero y contable de los diferentes proyectos del sector salud que sean suscritos por CISA. | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 77333333 | 45.69% | 32.76% | 46.96% | 46.96% | 25333333 | 52000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS | ALBA NELLY CASTELBLANCO JUNCO
68 | 058-2023 | OLGA CRISTINA NAVAS CONTRERAS | 51921021 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de seguimiento, control y evaluación operativa y administrativa de los proyectos que adelante CISA relacionados con el sector salud. | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 77333333 | 45.69% | 32.76% | 46.96% | 46.96% | 25333333 | 52000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS | ALBA NELLY CASTELBLANCO JUNCO
69 | 059-2023 | JUAN JORGE ALMONACID SIERRA | 79405204 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios de asesoramiento legal especializado, que brinde seguridad jurídica a la Entidad en el marco de la ejecución de la supervisión de los proyectos asignados. | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 77333333 | 45.69% | 32.76% | 46.96% | 46.96% | 25333333 | 52000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS | ALBA NELLY CASTELBLANCO JUNCO
70 | 060-2023 | SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO S.A.S. | 901190689 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Compra e instalación de un sistema de estantería tipo industrial para el archivo de la Entidad. | 2023-05-30 | 2023-09-30 | 403715337 | 0% | 30% | 65.55% | 65.55% | 121114601 | 282600736 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
71 | 061-2023 | MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S. | 901510263 | 7 | LICENCIAMIENTO | El contratista en su calidad de intermediario entregará a CISA cuatro (4) licencias AutoCAD LT para uso de los equipos de la Gerencia Inmobiliaria y la Gerencia de Estructuración, junto con el soporte básico en los términos de las licencias a adquirir. | 2023-06-02 | 2024-06-02 | 6846186 | 100% | 100% | 24.59% | 24.59% | 6846186 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
72 | 062-2023 | SMARTLAW TECH SLT S.A.S.Y PROYECTA TSP S.A.S. | 901289940 | 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio en la nube deapoo a la vigilancia del estado jurídico inmobiliario para los inmuebles seleccionados por CISA, en la modalidad Software as a Service (SaaS). | 2023-05-31 | 2024-05-31 | 264720000 | 27.96% | 27.96% | 25.14% | 25.14% | 74019424 | 190700576 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
73 | 063-2023 | CLAUDIA ISABEL IMBACUN BURGOS | 34120472 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
74 | 064-2023 | MISIÓN TEMPORAL LIMITADA | 800136105 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Suministrar trabajadores en misión exclusivamente para atender las diferentes operaciones de la Entidad, en proyectos especiales y puntuales cuya duración está definida en un marco temporal inferior a un año, a nivel nacional. | 2023-06-13 | 2024-06-13 | 346792096.18 | 14.28% | 14.28% | 21.67% | 21.67% | 36227525.924 | 310564570.256 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
75 | 065-2023 | LA GALERÍA INMOBILIARIA LIMITADA | 830006932 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios especializados de información inmobiliaria. | 2023-06-05 | 2024-06-05 | 70200000 | 100% | 0% | 100% | 24% | 0 | 70200000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | DIRECTOR DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | ANA MARÍA FORERO ROMERO
76 | 066-2023 | JULIO CESAR MUÑOZ VEIRA | 16843184 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | JEFATURA DE PROCESOS JUDICIALES | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
77 | 067-2023 | PEDRO ELÍAS PATIÑO BARRERA | 9528279 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Se obliga con CISA a prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | INDETERMINADA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | JEFATURA DE PROCESOS JUDICIALES | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
78 | 069-2023 | FUMIGACIÓN SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S. | 901352782 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios de fumigación, control de vectores y desinfección de áreas que comprendan la instalación de Central de Inversiones S.A. - Dirección General ubicada en la calle 63 No. 11-09 y la Bodega de Gestion Documental Parque Industrial el Dorado 1 Funza. | 2023-06-08 | 2024-03-30 | 36310000 | 24.39% | 0% | 42.36% | 42.36% | 0 | 36310000 | DIRECCIÓN GENERAL | GERENCIA DE RECURSOS | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
79 | 070-2023 | RAÚL FABIÁN ENDO LARA | 1117519804 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales jurídicos de apoyo a la oficina de Control Disciplinario Interno de CISA | 2023-06-09 | 2024-01-09 | 43400000 | 39% | 25% | 39% | 39% | 10746660 | 32653340 | DIRECCIÓN GENERAL | OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | JEFE DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | DAMARIS BIBIANA OSPINA CORREAL
80 | 071-2023 | YENNY PAOLA PARRA DÍAZ | 1071167874 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar los servicios profesionales de revisión técnica, seguimiento y control de calidad de los levantamientos topográficos, así como la gestión de insumos topográficos para los predios propios y de terceros. | 2023-06-14 | 2023-10-14 | 18000000 | 64.17% | 64.17% | 64.17% | 64.17% | 11550000 | 6450000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
81 | 072-2023 | PAULA ANDREA RAMÍREZ GÓMEZ | 1022431851 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar los servicios profesionales de revisión técnica, seguimiento y control de calidad de los levantamientos topográficos, así como la gestión de insumos topográficos para los predios propios y de terceros. | 2023-06-14 | 2023-10-14 | 18000000 | 64.17% | 64.17% | 64.17% | 64.17% | 11550000 | 6450000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
82 | 073-2023 | REFRILITORAL CASASBUENAS CORTES &COMPAÑÍA S.A.S. | 800240218 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios de mantenimientos preventivo y correctivos con suministros de repuestos para tres (3) aires centrales de 36000 BTU y (1) un mini Split marca MIDEA de 12000 BTU. | 2023-08-22 | 2023-12-31 | 5840520 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 5840520 | DIRECCIÓN GENERAL | GERENCIA DE RECURSOS | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
83 | 075-2023 | FIREXCOL S.A.S. | 900556648 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios de fumigación, control de vectores y desinfección de áreas que comprendan la instalación de Central de Inversiones S.A. - Agencia Suroccidente en la carrera 3 # 12-40 Cali. | 2023-06-21 | 2023-12-30 | 330000 | 39.09% | 39.09% | 37.04% | 37.04% | 129000 | 201000 | DIRECCIÓN GENERAL | GERENCIA DE RECURSOS | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
84 | 076-2023 | JUAN MANUEL RIVERA CABEZAS | 5828744 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar los servicios profesionales para la administración e implementación de mejoras sobre portal web CISA y los sitios complementarios. | 2023-06-26 | 2023-12-31 | 70000000 | 17% | 17% | 35.11% | 35.11% | 11666667 | 58333333 | DIRECCIÓN GENERAL | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
85 | 077-2023 | UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S. | 805002036 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de exámenes médicos ocupacionales, emitir recomendaciones para los programas de vigilancia epidemiológica y almacenamiento de historia clínicas resultante del proceso en cumplimiento a la normatividad vigente. | 2023-07-06 | 2023-12-31 | 32023890 | 6.664% | 0% | 33.14% | 33.14% | 0 | 32023890 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
| 078-2023 | CORPORACIÓN INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA CALIDAD COLOMBIA - INLAC COLOMBIA | 830135095 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios de capacitación, formalización de auditor interno HSEQ - ISO 9001;2015 - ISO14001;2015 - ISO 45001;2018, esto con el fin de llevar a cabo los ciclos de auditoria interna de nuestro sistema de gestión de calidad. | 2023-06-28 | 2023-08-28 | 4200000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 4200000 |  | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
| 079-2023 | GRUPO IYUNXI S.A.S. | 900138661 | 7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | prestar los servicios de instalación, configuración y actualización de nuevas funcionalidades del Sistema de Gestión Inmobiliaria de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Gerencia de Sistemas de Información. | 2023-07-17 | 2024-02-17 | 475000000 | 0% | 0% | 20.93% | 20.93% | 0 | 475000000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACION ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
| 080-2023 | COMERCIAL PAPELERA S.A. | 860528396 | 9 | COMPRAVENTA | Suministro de elementos de papelería y oficina para la sede administrativa de la Dirección General ubicada en la calle 63 # 11-09 en la ciudad de Bogotá D.C. | 2023-06-29 | 2023-08-29 | 14000000 | 88.33% | 88.33% | 100% | 100% | 12365821 | 1634179 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
88 | 081-2023 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA | 890900842 | 6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios de servicios de apoyo logístico, infraestructura y organización de las actividades programadas en el plan de trabajo anual de bienestar e incentivos para el año 2023 dirigido a los colaboradores de la Agencia Noroccidental (Medellín) de Central de Inversiones S.A. -CISA. | 2023-07-11 | 2023-12-31 | 15000000 | 0% | 29.41% | 29.41% | 0% | 15000000 |  | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENCIA DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
89 | 082-2023 | AMÉZQUITA & CIA S.A. | 860023380 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestación de servicios de Revisoría Fiscal. | 2023-07-04 | 2024-07-04 | 237600000 | 12% | 0% | 16.67% | 16.67% | 0 | 237600000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENCIA FINANCIERA | CARLOS ANDRÉS MONTAÑEZ SILVA
92 | 083-2023 | DATUM INGENIERÍA S.A.S. | 830136779 | 4 | COMPRAVENTA | Adquisición de dos (2) GPS de acuerdo con el documento técnico en el numeral 4.1 Especificaciones Técnicas. | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 9745000 | 100% | 100% | 100% | 1 | 9745000 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
90 | 084-2023 | G-11 INGENIERÍA S.A.S. | 900488836 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio de asesoría para en diseño del sistema de control de detección y extinción de incendios con destino a la bodega de gestión documental de Central de Inversiones S.A. | 2023-07-10 | 2023-10-21 | 25752638 | 0% | 0% | 23.76% | 23.76% | 0 | 25752638 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
94 | 085-2023 | GUILLERMO ALBERTO QUINTERO NEGRETE | 1067906587 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades de levantamiento arquitectónico de las áreas y espacios del inmueble identificado internamente con ID 19221 el cual se encuentra localizado en la cl 23 n° 1-18 en el municipio Chuchurubí-Departamento de Montería Córdoba. | 2023-07-12 | 2023-08-12 | 3000000 | 100% | 100% | 100% | 3000000 | 3000000 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO (E) | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
91 | 086-2023 | GARCÍA MELO Y CÍA. LTDA BIENES RAÍCES | 800078599 | 7 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | Mediante la suscripción del presente contrato EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO a título de arrendamiento el uso y goce del inmueble denominado Local 9 ubicado en la calle 63 # 11-09 de Bogotá, identificado con la Matricula Inmobiliaria 50C-692967, cuyos linderos se encuentran transcritos en la Escritura Pública N° 197 del 26 de febrero de 1986 de la Notaría 31 del Círculo de Bogotá. | 2023-07-17 | 2024-07-17 | 42600000 | 12.22% | 12.22% | 13.09% | 13.09% | 5206667 | 37393333 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
92 | 087-2023 | VICTOR HUGO CASTIBLANCO CASTRO | 19175764 | N/A | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | Mediante la suscripción del presente contrato EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO a título de arrendamiento el uso y goce del inmueble denominado Local 2 ubicado en la calle 63 # 11-09 de Bogotá, identificado con la Matricula Inmobiliaria 50C-692966, cuyos linderos se encuentran transcritos en la Escritura Pública N° 5398 del 15 de NOVIEMBRE de 2009 de la Notaría 6 del Círculo de Bogotá. | 2023-07-21 | 2023-12-21 | 9000000 | 33.33% | 0% | 28.67% | 28.67% | 0 | 9000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
97 | 088-2023 | HANS RICARDO TIUSO VILLAMIL | 1121967052 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de intervención de las áreas y espacios del inmueble identificado internamente con ID 19331 localizado en la calle 34 N° 41-31 Villavicencio - Meta. | 2023-07-21 | 2023-08-21 | 3000000 | 100% | 100% | 100% | 0.75 | 3000000 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO (E) | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
93 | 089-2023 | CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTERGRALES S.A.S. BIC | 811012753 | 1 | CONTRATO DE ADECUACIONES | Realizar las adecuaciones correspondientes a obras civiles, redes eléctricas, redes de datos y demás actividades que resulten necesarias para disponer de la oficina 207 ubicada en el edificio San Pablo PH calle 49B # 64B-54 en Medellín y que se asegure la correcta prestación del servicio presencial. | 2023-07-28 | 2023-09-10 | 246077895 | 80% | 35.85% | 75% | 75% | 88220838 | 157857057 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO (E) | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
94 | 090-2023 | NESTOR ALFONSO PEÑA BARBOSA | 79955230 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar los servicios profesionales técnicos para intervenir las redes eléctricas, de datos y conectividad de los pisos 11, 15 y 16 en el edificio WTC ubicado en la carrera 7 N° 31-10. | 2023-08-08 | 2023-11-08 | 52034000 | 100% | 57.17% | 95% | 95% | 29750000 | 22284000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO (E) | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
95 | 091-2023 | MANPOWER PROFESSIONAL LTDA. | 800159100 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios de capacitación, desarrollándola formación enfocada en coaching ejecutivo para la Gerente de Valoración e inteligencia de Mercado, el líder de Gestión documenta y el líder de sistemas de Información Geográfica, esto con el fin de potencializar sus competencias comunicativas. | 2023-07-27 | 2023-09-27 | 9700000 | 0% | 0% | 56% | 0% | 0 |  | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
96 | 092-2023 | UNIVERSAL GROUP AGENCIA DE COMUNICACIONES S.A.S. | 900204473 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar servicios de agencia de comunicaciones para apoyar a CISA en el diseño y ejecución de campañas de comunicación, publicidad y/o mercadeo; elaboración e implementación de planes de medios, logística, producción de piezas de comunicación para uso en medios btl, radio, prensa y digital y gestión en participación en eventos del sector inmobiliario y de negocios. | 2023-07-28 | 2024-07-28 | 587452129 | 100% | 0% | 100% | 9% | 0 | 699068034 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | DIRECTOR DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | ANA MARÍA FORERO ROMERO
102 | 093-2023 | BAJO CERO S.A.S. | 800237824 | 2 | COMPRAVENTA | Compra e instalación de un (1) aire acondicionado central de 36000 BTU, para la Agencia Norte de Central de Inversiones S.A. | 2023-08-04 | 2023-08-19 | 9455446 | 100% | 100% | 100% | 100 | 9455446 | 0 | AGENCIA NORTE | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
97 | 094-2023 | JOSE LUIS BARRERA RUIZ | 1020729617 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios de desmonte, retiro y traslado terrestre de mobiliario de oficina, así como disposición final de escombros producto de las actividades anteriores, en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por CISA. | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 19807800 | 100% | 55.53% | 95% | 95% | 11000000 | 8807800 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
98 | 095-2023 | CERTIFICATION MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.A.S. | 901008111 | 4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar la auditoría de renovación al Modelo de Empresa Familiarmente Responsable EFR, bajo la Norma efr 1000-a Ed 5. | 2023-08-04 | 2023-10-04 | 5997600 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 5997600 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACION ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | MELISSA LORENA ALFONSO GARCIA
99 | 096-2023 | CRISTALES TEMPLADOS LATORRE S.A.S. | 900593026 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar suministro e instalación del vidrio templado nuevo, desinstalación de la puerta de vidrio y movilización de vidrio templado antiguo. Para la adecuación de la zona de correspondencia, en el local 09 ubicado en el edificio de la calle 63 No. 11-09. | 2023-08-08 | 2023-09-08 | 2618000 | 50% | 50% | 89.96% | 89.96% | 1309000 | 1309000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
| 097-2023 | ISOLUCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A. | 900239396 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Renovación del servicio de soporte y mantenimiento del software ISOLUCIÓN DEL MODULO ISO:9001:2015 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | 15178613 | 0% | 0% | 1% | 1% | 0 | 15178613 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
100 | 098-2023 | VITERI ABOGADOS S.A.S. | 900569499 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
101 | 099-2023 | HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S. | 900173404 | 9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el soporte, mantenimiento, acompañamiento y capacitación del software base de Nómina "Heinsohn Nómina", módulo de Nómina electrónica y modulo de transacciones de nómina electrónica. | 2023-08-18 | 2024-03-31 | 26849895 | 100% | 100% | 5.752% | 5.752% | 26849895 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACION ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
102 | 100-2023 | EXPLOSIÓN CREATIVA Y PUBLICITARIA S.A.S. | 900876665 | 1 | CONTRATO DE PRODUCCIÓN | Producción, impresión y/o adquisición de material pop y de piezas de comunicación, promoción, señalización y publicidad, entre otros, en diferentes formatos y materiales para apoyar la divulgación de la gestión de CISA. | 2023-08-18 | 2024-08-18 | 90000000 | 100% | 0% | 100% | 4% | 0 | 107100000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | DIRECTOR DE COMUNICACIONES, MERCADEO Y RELACIONAMIENTO | ANA MARÍA FORERO ROMERO
103 | 101-2023 | IT SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. | 901751911 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Renovación del soporte y licenciamiento para la plataforma Check Point equipo firewall 6500 (HA). | 2023-08-29 | 2024-06-16 | 199594476.13 | 100% | 100% | 0% | 0% | 199594476.13 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
104 | 102-2023 | GUILLERMO ALBERTO QUINTERO NEGRETE | 1067906587 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de levantamiento arquitectónico de las áreas y estructuración de documentos técnicos para la intervención del inmueble identificado internamente con ID 19221 el cual se encuentra localizado en la CL 23 No. 1-18 en chuchurubí Municipio de Montería Departamento de Córdoba. | 2023-08-17 | 2023-09-17 | 3000000 | 0% | 0% | 25% | 25% | 0 | 3000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
105 | 104-2023 | KIWA CQR S.A.S. | 830040274 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, bajo la norma NTC-ISO 9001:2015. | 2023-08-24 | 2023-09-24 | 6000000 | 0% | 0% | 23% | 23% | 0 | 6000000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACION ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | MELISSA LORENA ALFONSO GARCIA
106 | 105-2023 | OFIMARCAS S.A.S. | 800074912 | 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar el mantenimiento integral, suministrar el software de administración PAPERCUT, los repuestos y 49 tóneres para las impresoras de propiedad de CISA. | 2023-09-05 | 2024-09-05 | 32257000 | 100% | 100% | 0% | 0% | 32257000 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
107 | 106-2023 | LADY YISLEN MARTÍNEZ FORERO | 52754016 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
108 | 107-2023 | CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S. | 900283279 | 6 | ADECUACIONES | Realizar las adecuaciones físicas correspondiente a obras civiles, y demás actividades, para disponer de las oficinas ubicadas en el edificio Work Tech Center, WTC localizado en la Kr 7 No. 31-10, Oficinas 1501 y 1601, en la Ciudad de Bogotá y que se asegure la correcta prestación de servicio. | * | * | 672172313 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 672172313 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES | GERENTE INMOBILIARIO (E) | MARÍA ULIANA VIEIRA PAK
109 | 108-2023 | IMA CONSULTORES LTDA. | 809003058 | 5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Prestar sus servicios profesionales de cobranza judicial de manera independiente, sin subordinación, utilizando sus propios medios y, desarrollando su plena capacidad y conocimientos para la atención de los procesos judiciales cuyo trámite se encomiende, asumiendo responsabilidad hasta por culpa leve, que eventualmente se genere. | Indeterminada | Indeterminada | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6960000 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN JURÍDICA | JEFE DE PROCESOS JUDICIALES | VICTOR MANUEL SOTO LÓPEZ
* 018-2020: Según la cláusula cuarta del contrato la Entidad no reconoce ningún honorario al intermediario de seguros porque estos son cubiertos en su totalidad por las aseguradoras que respaldan la oferta. * Las casillas de valores y la de plazo de ejecución de los contratos que están a cargo del Jefe de Procesos Judiciales, se relacionan como indeterminados ya que ambos factores están sujetos al cumplimiento de unas gestiones determinadas por parte de cada uno de los abogados. * En los contratos 107-2023 no se han recibido pólizas y/o actas de inicio para su respectiva aprobación.
Nombre del documento: |  | Informe Contratos Vigentes y Ejecución Presupuestal - Corte a 31 de agosto 2023
Área de entrega: |  | Gerencia de Contratación
Elaborado: |  | Jimmy Reinaldo Mosquera Feria - Analista de Gestión de Información de la Gerencia de Contratación
Revisado por: |  | Mayra Alejandra Castro Aparicio - Analista de Seguros de la Gerencia de Contratación
Aprobado: |  | Rosmira Esther Gómez Ruiz - Gerente de Contratación
Fecha de aprobación: |  | 2023-09-08
CABEZOTE EXCEL 2020
CONTRATOS VIGENTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2023

## ÓRDENES DE SERVICIO
N° | N° ORDEN DE SERVICIO | NOMBRE CONTRATISTA | NIT/CC | DV | CLASE DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIONES | VALOR CONTRATO CON ADICIONES | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) PROGRAMADO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) REAL | RECURSOS TOTALES PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR | UBICACIÓN | VICEPRESIDENCIA | CARGO SUPERVISOR | FUNCIONARIO
1 | OS-055-2021 | CERTICAMARAS | 830084433 | 7 | SERVICIOS | Compra de dos (2) firmas digitales mediante formato token físico y virtual, los cuales serán utilizadas por el gerente de Normalización de Activos y el Vicepresidente Financiero y Administrativo para asegurar la comunicación de RIN - Bancolombia y las consultas del RUNT. | 2021-09-10 | 2023-09-09 | 2532201 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2532201 | 2532201 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TÉCNOLOGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
2 | OS-015-2022 | ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A. | 900210800 | 1 | SERVICIOS | El contratista se obliga a prestar el servicio de emisión y recepción de factura electrónica, notas crédito y débito electrónicas con validación previa ante la DIAN, mediante el acceso a la plataforma web “Certifactura”, en cumplimiento de las Resoluciones 030, 064 de 2019, la 042 de 2020 y las 12 y 037 de 2021 así como la emisión y generación del nuevo documento soporte y nota de ajuste diseñado para personas naturales o jurídicas no obligadas a facturar electrónicamente, bajo el anexo técnico definido en la resolución 00167 del 30 de diciembre del 2021. Adicionalmente requiere del proceso de recepción de facturas electrónicas de sus proveedores y la generación de los eventos o mensajes electrónicos, para que dichos documentos se conviertan en titulo valor, según lo definido por la resolución 085 del 2022, las cuales son de obligatorio cumplimiento. | 2022-07-28 | 2025-07-27 | 19672128 | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | 19672128 | 19672128 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TÉCNOLOGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
3 | OS-019-2022 | SOLUCIONES ASERTIVAS SAS | 900.597.695 | 5 | SERVICIOS | El contratista se obliga con CISA a renovar las licencias de la plataforma de wifi por 3 años - Xirrus XMS cloud subscription: a and 3 -radio ap, include cambium care advanced support, easy pass for a 2 and 3-radio ap operating with xms-cloud or xms-enterprise y bolsa de 15 horas de soporte durante un año en sitio. | 2022-08-16 | 2025-08-15 | 25373775 | 93.94% | 93.94% | 30.56% | 30.56% | 23835143 | 25373775 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TÉCNOLOGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
4 | OS-026-2022 | CYBERIA COLOMBIA LTDA | 830071376 | 9 | SUMINISTRO | El contratista se obliga a realizar la renovación de 500 sensores y suministrar 500 sensores adicionales para la herramienta de monitoreo de RED PRTG PAESSLER incluido el mantenimiento por 12 meses para los 1000 sensores y soporte de 40 horas. | 2022-09-21 | 2023-09-20 | 20560344 | 91.01% | 91.01% | 83.33% | 83.33% | 18711068 | 20560344 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TÉCNOLOGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
5 | OS-028-2022 | PSICOLOGOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A.S. | 860035467 | 7 | SERVICIOS | El contratista se obliga con CISA a suministrar las pruebas psicotécnicas COMPETEA y PRISMA en modalidad Online que permitan identificar las competencias requeridas y rasgos de personalidad para los diversos cargos vacantes de la compañia, y así seleccionar a los candidatos idóneos en los niveles directivos y gerenciales, estrategicos y tacticos, y de manejo de recursos. | 2022-09-21 | 2023-09-20 | 15132000 | 31.71% | 31.71% | 94.71% | 94.71% | 4800000 | 103336000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
6 | OS-030-2022 | EMERMEDICA S.A. | 800126785 | 7 | SERVICIOS | El contratista requiere de la prestación de servicios pre-hospitalarios (en adelante los "Servicios") por eventos y contingencias que ocurran al personal permanente y transitorio, visitantes, proveedores y contratistas dentro de las instalaciones (en adelante "El área protegida). | 2022-12-01 | 2023-12-31 | 12613869 | 50.68% | 50.68% | 70% | 70% | 7421034 | 5226246 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
7 | OS-031-2022 | CYBERIA COLOMBIA LTDA. | 830071376 | 9 | COMPRA | Adquirir software especializado Adobe Creative cloud para los diseñadores y acrobet PRO, con el propósito de proteger los documentos en pdf. | 2022-12-21 | 2023-12-21 | 19834857 | 96.4% | 96.4% | 58.33% | 58.33% | 19120009 | 19834857 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TÉCNOLOGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
8 | OS-034-2022 | ANDES SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL S.A | 900210800 | 1 | COMPRA | Comprar dos certificados de firmas digitales, a nombre del Presidente y de la funcionaria ejecutora de Cobro Coactivo de la Entidad, para que puedan a través de estas firmas suscribir los documentos que según sus atribuciones lo requieran. | 2022-12-21 | 2023-12-21 | 1428000 | 72.59% | 72.59% | 58.33% | 58.33% | 1036656 | 1428000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TÉCNOLOGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
9 | OS-035-2022 | NEWNET S.A. EN REORGANIZACIÓN | 830017209 |  | SERVICIOS | Suministro de setenta (70) licencias MOC-EDUCATE con el proposito de sensibilizar y concientizar a los usuarios de CISA, así como una prueba de acceso no autorizado a los sistemas, redes, información sensible y a las instalaciones de la Entidad ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 39637505 | 48.24% | 48.24% | 58.33% | 58.33% | 19120009 | 39637505 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | JEFE DE OPERACIONES TÉCNOLOGICAS | WILMER ESPITIA MUÑOZ
Nombre del documento: |  | Informe Órdenes de servicio Vigentes y Ejecución Presupuestal - Corte a 31 de agosto 2023
Área de entrega: |  | Gerencia de Contratación
Elaborado: |  | Jimmy Reinaldo Mosquera Feria - Analista de Gestión de Información de la Gerencia de Contratación
Revisado por: |  | Mayra Alejandra Castro Aparicio - Analista de Seguros de la Gerencia de Contratación
Aprobado: |  | Rosmira Esther Gómez Ruiz - Gerente de Contratación
Fecha de aprobación: |  | 2023-09-08
CABEZOTE EXCEL 2020
ÓRDENES DE SERVICIO VIGENTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2023

## ÓRDENES DE COMPRA
N° | N° ORDEN DE SERVICIO | NOMBRE CONTRATISTA | NIT/CC | CLASE DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIONES | VALOR CONTRATO CON ADICIONES | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) PROGRAMADO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (PLAZO) REAL | RECURSOS TOTALES PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR | UBICACIÓN | VICEPRESIDENCIA | CARGO SUPERVISOR | FUNCIONARIO
1 | OC 108174 | SERVIASEO S.A | 860067479 | ORDEN DE COMPRA | ADQUIRIR EL SERVICIOINTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A | 2023-04-21 | 2023-10-31 | 168614438.25 | 45.7% | 45.7% | 66.48% | 66.48% | 77050827.4142 | 91563610.8358 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
2 | OC 108183 | SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA | 900120053 | ORDEN DE COMPRA | ADQUIRIR EL SERVICIOINTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA REGIÓN DE AGENCIA SUROCCIDENTE | 2023-04-21 | 2023-10-31 | 18344870.33 | 67% | 55.89% | 66.48% | 66.48% | 10252871.63 | 8091998.7 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
3 | OC 108204 | INTERNEGOCIOS S.A.S | 900240753 | ORDEN DE COMPRA | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA REGIÓN 2 (AGENCIA CARIBE) | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 20255232.59 | 42.66% | 49.72% | 50% | 49.72% | 8493351.52 | 11417958.44 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
4 | OC 107789 | ESRI COLOMBIA SAS | 830122983 | ORDEN DE COMPRA | El equipo de la Coordinación del Sistema de Información Geográfica de la Gerencia Inmobiliaria de CISA requiere el uso de ArcGIS, ya que lo considera fundamental para poder dar respuesta a los requerimientos que recibe por parte del área de saneamiento. | 2023-04-17 | 2024-04-24 | 32950376 | 33% | 33% | 100% | 100% | 32950376 | 0 | DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES
5 | OC 112152 | DISTRACOM S.A. | 811009788 | ORDEN DE COMPRA | COMBUSTIBLE NACIONAL DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 2023-06-27 | 2025-06-30 | 35000000 | 5.16% | 5.16% | 0.41% | 0.41% | 1806145 | 33193855 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
6 | OC 112153 | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. | 900459737 | ORDEN DE COMPRA | COMBUSTIBLE NACIONAL DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 2023-06-27 | 2025-06-30 | 1000000 | 0% | 0% | 0.41% | 0.41% | 0 | 1000000 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
7 | OC 113415 | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | 901676833 | ORDEN DE COMPRA | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA AGENCIA NOROCCIDENTAL (MEDELLÍN) | 2023-07-21 | 2023-11-30 | 14168652.67 | 0% | 0% | 25% | 25% | 0 | 14168653 | DIRECCIÓN GENERAL | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | GERENTE DE RECURSOS | ADRIANA REYES PICO
Nombre del documento: |  | Informe Órdenes de Compra Vigentes y Ejecución Presupuestal - Corte a 31 de agosto de 2023
Área de entrega: |  | Gerencia de Contratación
Elaborado: |  | Jimmy Reinaldo Mosquera Feria - Analista de Gestión de Información de la Gerencia de Contratación
Revisado por: |  | Mayra Alejandra Castro Aparicio - Analista de Seguros de la Gerencia de Contratación
Aprobado: |  | Rosmira Esther Gómez Ruiz - Gerente de Contratación
Fecha de aprobación: |  | 2023-09-08
CABEZOTE EXCEL 2020
ÓRDENES DE COMPRA VIGENTES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2023